## 20131021
工作日志
物流信息部-梁德伟 |  | 母项目 | 工作描述 | 开始时间 | 结束时间 | 工作进展 | 其它
本周 | 计划工作 | 星期一例会 | 参加物流例会、部门例会、公司管理例会 | 2013-10-14 | 2013-10-14 | 完成
|  | OMS设计会议 | 针对OMS的版本规划做细节讨论，确保符合公司方向 | 2013-10-14 | 2013-10-14 | 完成
|  | TMS和WMS汇报会议 | 对TMS和WMS的定位，以及未来规划做沟通。确保业务部门对规划的清晰了解，以及双方就未来合作，目标统一，达成共识 | 2013-10-15 | 2013-10-15 | 完成
|  | 对3PL项目进行评审 | 与Sky、运春等人过3PL项目，详细讨论3PL的分阶段目标。 | 2013-10-15 | 2013-10-15 | 完成
|  | 新WMS设计评审 | 对新WMS的设计进行全部最后评审 | 2013-10-16 | 2013-10-17 | 完成
|  | 部门培训 | 在部门进行《高效管理》课程培训，确保用正确的工作方法 | 2013-10-16 | 2013-10-16 | 完成
|  | 去客服听电话 | 去客服听电话，体验客服，聆听客户意见，提出了三点建议给沈总审批立项； | 2013-10-17 | 2013-10-17 | 完成
|  | 与OMS沟通 | 与Sky、天明等人过OMS设计工作及OMS现阶段工作总结 | 2013-10-18 | 2013-10-18 | 完成
|  | 运营监控项目启动会议 | 参加物流运营监控项目启动会议，明确目标 | 2013-10-18 | 2013-10-18 | 完成
|  | 总监会议 | 参加技术中心总监会议 | 2013-10-18 | 2013-10-18 | 完成
|  | 与TMS沟通 | 对TMS的本阶段做沟通总结，安排明确陈亮的具体任务 | 2013-10-18 | 2013-10-18 | 滞后
| 特别任务 | 员工一对一访谈 | 分别与Sky、黄耀、辛增智三人面谈，对个人目标以及过去不足做详细沟通，针对提高计划做了说明 | 2013-10-15 | 2013-10-31 | 正常
下周工作计划 |  | 公司活动 | 参加公司总监活动，宣导正能量 | 2013-10-19 | 2013-10-21
|  | 例会 | 参加物流例会、部门例会、公司管理例会 | 2013-10-22 | 2013-10-22
|  | 未来18个月工作规划会议 | 针对未来18个月的规划，做沟通，任务分解，明确目标。 | 2013-10-23 | 2013-10-23
|  | 与TMS沟通 | 对TMS的本阶段做沟通总结，安排明确陈亮的具体任务 | 2013-10-23 | 2013-10-23
|  | 员工一对一访谈 | 分别与陈亮、沈培根、陈爱军、黄建明面谈 | 2013-10-23 | 2013-10-25
|  | 技术中心经理会议 | 参加全技术中心经理会议 | 2013-10-24 | 2013-10-24
|  | 总监会议 | 参加技术中心总监会议 | 2013-10-24 | 2013-10-25
|  | 西南团购仓项目 | 必须明确项目具体规划以及业务逻辑 | 2013-10-24 | 2013-10-25
|  | 四个DC互相晒库存卖 | 明确目标和业务逻辑 | 2013-10-23 | 2013-10-25
|  | 供应商TMS直发项目 | 确保可以让供应商直接使用tms进行发货管理 | 2013-10-24 | 2013-10-25