## 2012-06-25(明细) (hidden)
|  | 部门： 物流技术 研发部 |  | 汇报人：辛增智
本周工作总结（明细）
组别 | 姓名 | 项目 | 工时 | 完成进度 | 备注
研发 | 蔡秉波 | VI转销售生成任务 | 10 | 100%
|  | 生成调拨单生成任务 | 10 | 95%
|  | 下架异常处理 | 10 | 20%
| 邱锦肖 | 异常移库传接口 | 0 | 0%
|  | 查询是否可取消接口修改 | 1 | 100%
|  | 新WMS RF盘点 | 26 | 80%
|  | 库存调整方法 | 8 | 50%
|  | 修改传B2C接口的类型 | 2 | 100%
| 张邦山 | 调拨OQC及差异确认开发及修改 | 32 | 100%
|  | 退供OQC及差异确认修改 | 6 | 100%
|  | 退供出仓交接开发 | 4 | 90%
|  | 查询一批出仓订单的快递公司 | 1 | 100%
|  | 退供业务与接口数据差异情况确认 | 1 | 100%
|  | EBS数据盘盈 | 3 | 100%
|  | 销售订单打印时间出错检查 | 3 | 100%
|  | 零碎数据查询 |  | 100%
| 冯树漫 | 整理团队周报 | 1 | 100%
|  | 整理扩容项目周报 | 1.5 | 100%
|  | 扩容项目流程讨论 | 8 | 100%
|  | 了解扩容开发情况 | 6 | 100%
|  | 修改扩容项目计划 | 1 | 100%
|  | 扩容项目上线计划会议 | 4 | 100%
|  | 处理WMS查询平台安全整改问题 | 4 | 100%
|  | 盘点对数 | 8 | 100%
|  | 德勤审计 | 10 | 100%
|  | 处理现场问题 | 2 | 100%
|  | 扩容项目进度跟踪及下周工作安排 | 2 | 100%
|  | 准备扩容SIT | 6 | 100%
| 蒋茂生 | 6月9日，处理所有仓订单接口，没订单问题 | 2 | 100%
|  | 华东仓収包业务表，运单号丢失原因调查 | 12 | 100%
|  | 处理华北仓订单接口卡 | 1 | 100%
|  | 在接口程序上增加监控 | 8 | 65%
|  | 新增用接口程序发送发送失败的邮件 | 10 | 50%
|  | 处理华南仓订单接口卡 | 1 | 50%
|  | 帮苏泽伟查成都仓，华南仓和华东仓，客退数据和订单数据调查 | 2 | 100%
|  | Execl文件写入数据库，从数据库还原 | 4 | 100%
|  | 华东仓订单接口故障调查 | 1 | 100%
|  | 配合陈泽部署芳村测试机，wms接口程序部署 | 1 | 100%
| 黄涛 | 扩容项目-RF上架 | 16 | 98%
|  | 扩容项目-RF下架 | 28 | 90%
|  | 审计提数 | 2 | 100%
|  | 6仓WEB平台更新以及日常问题回复 | 2 | 100%
|  | 6仓WEB平台更新以及日常问题回复 | 2 | 100%
| 黄洪辉 | 开发环境搭建，及任务领取 | 12 | 100%
|  | 华北现场问题解决 | 60 | 100%
|  | 退供发邮件写记录增加邮件标题和正文 | 7 | 100%
| 陈勇 | TMS工作交接 | 16 | 100% | 详细了解TMS的数据库表结构
|  | TMS工作交接 | 12 | 100% | 详细了解TMS与WMS、B2C、EBS、CSC系统的接口设计
|  | TMS数据问题跟踪 | 12 | 100%
| 倪琴 | VI转上线操作手册 | 2 | 50% | 测试的已经编写
| 刘春梅 | 客退转VI（移库扫描）,及编写操作手册 | 10 | 100%
|  | 客退收货 | 18 | 70% | 卡在客退收货数据那
|  | 新OA物品请购流程，采购审批流程，提交试用报告 | 1 | 100%
| 李青 | 上架复核和报表加吊牌价显示 | 5 | 100%
|  | 移库扫描 | 4 | 100%
|  | 退供OQC与差异确认 | 3 | 20% | 有Bug,还有部分数据字段未定
|  | 生成退货单 | 6 | 50% | Bug打回，与需求50%以上不符。需重测
|  | RF-组车 | 5 | 80% | 作废功能与需求不符，需求是作废箱号，实现的作废整车
|  | PO、订单组表已导入 | 3 | 100%
实习生 | 叶东海 | 四方对数 | 8 | 100%
|  | 发布订单平均到货时间数据 | 8 | 100%
|  | 每日数据统计 | 8 | 100%
|  | 系统取数测试（协助内审） | 8 | 100%
|  | 工作交接 | 8 | 30%
| 张火英 | 库存调整界面设计和输入校验、输入信息查询、及选择限制 | 32 | 50%
|  | 库位移动界面设计和输入校验、输入信息查询、及选择限制 | 8 | 50%
|  | RF的库存调整和库位移动的页面设计 | 8 | 25%
| 钟广源 | 开发库容项目中WEB平台上的退供单生成界面和生成移库工作 | 10 | 90%
|  | 生成调拨单后台 | 10 | 80%
|  | 修改代码评审提出的问题 | 10 | 70%

## 2014年1月17日~2014年1月23日
物流信息部WMS2.0部门工作进展情况周报表
部门： |  | 技术中心-物流信息部-WMS2.0部门 |  | 部门负责人：辛增智
本周日期： |  | 2013年1月17日~2013年1月23日 |  | 汇 报 人：张建军
开发任务
序号 | 工作内容 | 负责人 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 实际开始时间 | 实际完成时间 | 实际完成率 | 遇到问题
1 | 发票管理详细设计 | 张建军 | 2014-01-17 | 2014-01-17 | 2014-01-17 | 2014-01-17 | 100%
2 | 发票分配详细设计 | 张建军 | 2014-01-20 | 2014-01-20 | 2014-01-20 | 2014-01-20 | 100%
3 | 发票验旧详细设计 | 张建军 | 2014-01-21 | 2014-01-22 | 2014-01-21 | 2014-01-22 | 100%
4 | 物流与购物发票分开详细设计 | 张建军 | 2014-01-22 | 2014-01-23 | 2014-01-22 | 2014-01-23 | 100%
Bug修改情况
序号 | Bug描述 | Bug来源 | Bug编号 | 负责人 | 提出时间 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 实际完成率 | 遇到问题
1 | 异常订单处理—异常处理扫描条码超过分拣数时，也会写日志 | BugZilla | 17514 | 张建军 | 2014-01-14 | 2014-01-14 | 2014-01-14
下周工作计划(2014年1月24日~2014年2月6日)
序号 | 工作内容 | 负责人 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 计划完成率 | 遇到问题

## 2013年12月23日~2013年12月27日
物流信息部WMS2.0部门工作进展情况周报表
部门： |  | 技术中心-物流信息部-WMS2.0部门 |  | 部门负责人：辛增智
本周日期： |  | 2013年12月23日~2013年12月27日 |  | 汇 报 人：张建军
开发任务
序号 | 工作内容 | 负责人 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 实际开始时间 | 实际完成时间 | 实际完成率 | 遇到问题
1 | 日常运营报表取数据，存在1天的延迟。现场无法接受，需要修改 | 张建军 | 2013-12-23 | 2013-12-23 | 2013-12-23 | 2013-12-23 | 100%
2 | 退供出仓交接非常缓慢 | 张建军 | 2013-12-24 | 2013-12-24 | 2013-12-24 | 2013-12-24 | 100%
3 | 摘果拣货，退供/调拨拣货时间片分布 | 张建军 | 2013-12-25 | 2013-12-25 | 2013-12-25 | 2013-12-25 | 100%
4 | DBA建议优化的sql调查 | 张建军 | 2013-12-26 | 2013-12-26 | 2013-12-26 | 2013-12-26 | 100%
Bug修改情况
序号 | Bug描述 | Bug来源 | Bug编号 | 负责人 | 提出时间 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 实际完成率 | 遇到问题
下周工作计划(2013年11月25日~2013年11月29日)
序号 | 工作内容 | 负责人 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 计划完成率 | 遇到问题

## 2013年12月16日~2013年12月19日
物流信息部WMS2.0部门工作进展情况周报表
部门： |  | 技术中心-物流信息部-WMS2.0部门 |  | 部门负责人：辛增智
本周日期： |  | 2013年11月18日~2013年11月22日 |  | 汇 报 人：张建军
开发任务
序号 | 工作内容 | 负责人 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 实际开始时间 | 实际完成时间 | 实际完成率 | 遇到问题
1 | 写redis和写数据库的性能速度对比 | 张建军 | 2013-12-09 | 2013-12-19 | 2013-12-19 | 2013-12-19 | 100%
2 | mysql出库强化测试-样品单出库 | 张建军 | 2013-12-10 | 2013-12-17 | 2013-12-17 | 2013-12-17 | 100%
3 | mysql出库强化测试-正常单出库 | 张建军 | 2013-12-11 | 2013-12-16 | 2013-12-16 | 2013-12-16 | 100%
4 | mysql性能优化-接口层面调查 | 张建军 | 2013-12-11 | 2013-12-18 | 2013-12-18 | 2013-12-18 | 100%
Bug修改情况
序号 | Bug描述 | Bug来源 | Bug编号 | 负责人 | 提出时间 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 实际完成率 | 遇到问题
下周工作计划(2013年11月25日~2013年11月29日)
序号 | 工作内容 | 负责人 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 计划完成率 | 遇到问题
1 | DBA建议的sql修改 | 张建军 | 2013-12-23 | 2013-12-23

## 2013年12月9日~2013年12月13日
物流信息部WMS2.0部门工作进展情况周报表
部门： |  | 技术中心-物流信息部-WMS2.0部门 |  | 部门负责人：辛增智
本周日期： |  | 2013年11月18日~2013年11月22日 |  | 汇 报 人：张建军
开发任务
序号 | 工作内容 | 负责人 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 实际开始时间 | 实际完成时间 | 实际完成率 | 遇到问题
1 | 【出库管理】发票打印界面禁止手工排序 | 张建军 | 2013-12-09 | 2013-12-09 | 2013-12-09 | 2013-12-09 | 100%
2 | 摘果拣货顺序 | 张建军 | 2013-12-10 | 2013-12-10 | 2013-12-10 | 2013-12-10 | 100%
3 | 【出库管理】redis日志同步写mac地址，写日志保持active | 张建军 | 2013-12-11 | 2013-12-11 | 2013-12-11 | 2013-12-11 | 100%
4 | 退供拣货结束后检查有没任务 | 张建军 | 2013-12-11 | 2013-12-11 | 2013-12-11 | 2013-12-13 | 100%
5 | mysql版本日志和异常校验 | 张建军 | 2013-12-11 | 2013-12-13 | 2013-12-11 | 2013-12-13 | 100%
Bug修改情况
序号 | Bug描述 | Bug来源 | Bug编号 | 负责人 | 提出时间 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 实际完成率 | 遇到问题
下周工作计划(2013年11月25日~2013年11月29日)
序号 | 工作内容 | 负责人 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 计划完成率 | 遇到问题

## 2013年11月18日~2013年11月22日
物流信息部WMS2.0部门工作进展情况周报表
部门： |  | 技术中心-物流信息部-WMS2.0部门 |  | 部门负责人：辛增智
本周日期： |  | 2013年11月18日~2013年11月22日 |  | 汇 报 人：张建军
开发任务
序号 | 工作内容 | 负责人 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 实际开始时间 | 实际完成时间 | 实际完成率 | 遇到问题
1 | 【共通管理】Redis安全权限调查 | 张建军 | 2013-11-18 | 2013-11-18 | 2013-11-18 | 2013-11-18 | 100%
2 | 【出库管理】退供下架拣货乱序 | 张建军 | 2013-11-22 | 2013-11-22 | 2013-11-22 | 2013-11-22 | 100%
3 | 【出库管理】同一账号同一周转箱不同的工作应该不可以再次使用 | 张建军 | 2013-11-21 | 2013-11-21 | 2013-11-21 | 2013-11-21 | 100%
4 | Redis日志与数据库的同步 | 张建军 | 2013-11-19 | 2013-11-20 | 2013-11-19 | 2013-11-20 | 100%
Bug修改情况
序号 | Bug描述 | Bug来源 | Bug编号 | 负责人 | 提出时间 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 实际完成率 | 遇到问题
1 | 库存历史记录查询中，缺少相关单号 发票代码长度输入选择框长度过短，当选择12位长度的发票代码时，无法全部显示 | BugZilla | 13256 | 张建军 | 2013-11-18 |  | 2013-11-18 | 100%
2 | 调拨出仓交接-状态正常的调拨单不能成功出仓交接 | BugZilla | 13765 | 张建军 | 2013-11-20 |  | 2013-11-21 | 100%
下周工作计划(2013年11月25日~2013年11月29日)
序号 | 工作内容 | 负责人 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 计划完成率 | 遇到问题

## 2013年11月11日~2013年11月15日
物流信息部WMS2.0部门工作进展情况周报表
部门： |  | 技术中心-物流信息部-WMS2.0部门 |  | 部门负责人：辛增智
本周日期： |  | 2013年11月1104日~2013年11月15日 |  | 汇 报 人：张建军
开发任务
序号 | 工作内容 | 负责人 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 实际开始时间 | 实际完成时间 | 实际完成率 | 遇到问题
1 | 【出库管理】退供出仓交接性能调整 | 张建军 | 2013-11-13 | 2013-11-13 | 2013-11-13 | 2013-11-13 | 100%
2 | RF拣货压力测试及其性能优化 | 张建军 | 2013-11-14 | 2013-11-14 | 2013-11-14 | 2013-11-14 | 100%
3 | 短拣生成盘点任务中referenceNo，PONO无值，且无工作头 | 张建军 | 2013-11-11 | 2013-11-11 | 2013-11-11 | 2013-11-11 | 100%
Bug修改情况
序号 | Bug描述 | Bug来源 | Bug编号 | 负责人 | 提出时间 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 实际完成率 | 遇到问题
1 | 发票装载界面，发票分配弹出框，发票代码长度输入选择框长度过短，当选择12位长度的发票代码时，无法全部显示 | BugZilla | 13117 | 张建军 | 2013-11-13 |  | 2013-11-13 | 100%
2 | 发票管理中，根据打印日期查询条件，查询出的记录，导出Txt文档或Excel文件为空 | BugZilla | 13135 | 张建军 | 2013-11-13 |  | 2013-11-13 | 100%
3 | 充红的发票，可以进行月结 | BugZilla | 13116 | 张建军 | 2013-11-13 |  | 2013-11-13 | 100%
下周工作计划(2013年10月20日~2013年11月2日)
序号 | 工作内容 | 负责人 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 计划完成率 | 遇到问题
1 | 性能问题调优 | 张建军

## 2013年11月04日~2013年11月09日
物流信息部WMS2.0部门工作进展情况周报表
部门： |  | 技术中心-物流信息部-WMS2.0部门 |  | 部门负责人：辛增智
本周日期： |  | 2013年11月04日~2013年11月09日 |  | 汇 报 人：张建军
开发任务
序号 | 工作内容 | 负责人 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 实际开始时间 | 实际完成时间 | 实际完成率 | 遇到问题
1 | 【出库管理】拣货日志追加 | 张建军 | 2013-11-07 | 2013-11-07 | 2013-11-07 | 2013-11-07 | 100%
2 | 发票管理导出功能增加TXT格式的导出文件 | 张建军 | 2013-11-08 | 2013-11-11 | 2013-11-09 | 2013-11-09 | 100%
3 | 【共通功能】Redis同步数据库的配置配置设定 | 张建军 | 2013-11-06 | 2013-11-07 | 2013-11-07 | 2013-11-07 | 100%
4 | 【出库管理】短拣时，加是否进行库存分配标志 | 张建军 | 2013-11-06 | 2013-11-07 | 2013-11-07 | 2013-11-07 | 100%
5 | 发票中订单明细行修改和合并 | 张建军 | 2013-10-30 | 2013-11-04 | 2013-11-04 | 2013-11-06 | 100%
Bug修改情况
序号 | Bug描述 | Bug来源 | Bug编号 | 负责人 | 提出时间 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 实际完成率 | 遇到问题
1 | 发票打印模块，订单明细编辑时，修改数量或单价后，输入的心数据前后加入空格，点击保存后，系统报错 | BugZilla | 12733 | 张建军 | 2013-11-07 |  | 2013-11-07 | 100%
2 | 发票管理模块中，对已开发票，点击订单号进入编辑界面时，界面无任何反应 | BugZilla | 12700 | 张建军 | 2013-11-07 |  | 2013-11-07 | 100%
3 | 发票打印模块中，订单明细编辑界面，删除必填项信息或为修改为非法格式，点击保存按钮后，系统产生两条提示信息，且相互矛盾 | BugZilla | 12723 | 张建军 | 2013-11-07 |  | 2013-11-07 | 100%
4 | 退供出仓交接-可退数量为0的退供明细记录没有显示，但是当前退货单包含货品显示所有明细的个数 | BugZilla | 12566 | 张建军 | 2013-11-06 |  | 2013-11-08 | 100%
下周工作计划(2013年10月20日~2013年11月2日)
序号 | 工作内容 | 负责人 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 计划完成率 | 遇到问题
1 | 性能问题调优 | 张建军
2 | 数据库大小写敏感问题 | 张建军

## 2013年10月20日~2013年10月25日
物流信息部WMS2.0部门工作进展情况周报表
部门： |  | 技术中心-物流信息部-WMS2.0部门 |  | 部门负责人：辛增智
本周日期： |  | 2013年10月20日~2013年10月26日 |  | 汇 报 人：张建军
开发任务
序号 | 工作内容 | 负责人 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 实际开始时间 | 实际完成时间 | 实际完成率 | 遇到问题
| 发票模板开发 | 张建军
Bug修改情况
序号 | Bug描述 | Bug来源 | Bug编号 | 负责人 | 提出时间 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 实际完成率 | 遇到问题
1 | 发票打印界面，当提交并打印完成后，IE界面一直显示发票打印中 | BugZilla | 10723 |  | 2013-10-18 |  | 2013-10-26 | 100%
2 | 发票打印中，在查询条件中，到单据日期可以早于从单据日期 | BugZilla | 10912 |  | 2013-10-21 |  | 2013-10-26 | 100%
3 | 当选择状态错误的信息进行作废、月结和重开时，系统提示信息量过大 | BugZilla | 10936 |  | 2013-10-21 |  | 2013-10-26 | 100%
4 | 发票打印界面，订单列表中，按列表名称排序失败 | BugZilla | 10635 |  | 2013-10-18 |  | 2013-10-25 | 100%
下周工作计划(2013年10月20日~2013年11月2日)
序号 | 工作内容 | 负责人 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 计划完成率 | 遇到问题
| 发票中订单明细行修改和合并 | 张建军
| 发票重开时，可以编辑订单明细 | 张建军
| 发票bug修改 | 张建军
备注：本周主要工作是修改发票的bug，
发票bug有100多条，出现bug的主要原因有以下几点：
1.需求不明确，导致做出来的不是想要的
2.大量界面上的细节诸如宽度，名称
3.改善性需求，与设计不符合的需求
4.测试人员的改善性需求
5.bug
本周和下周会尽快改完，但是希望设计文档需要更新，以后会有文档可依据。
现在的发票文档有好几个文档，能不能统一写一个最终的版本，以后更新都在最终的
文档上来更新。

## 2013年10月08日~2013年10月12日
物流信息部WMS2.0部门工作进展情况周报表
部门： |  | 技术中心-物流信息部-WMS2.0部门 |  | 部门负责人：辛增智
本周日期： |  | 2013年10月08日~2013年10月12日 |  | 汇 报 人：黄建明
开发任务
序号 | 工作内容 | 负责人 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 实际开始时间 | 实际完成时间 | 实际完成率 | 遇到问题
1 | 调拨出仓交接的数量调整 | 张建军 | 2013-10-08 | 2013-10-09 | 2013-10-08 | 2013-10-09 | 100%
2 | 拣货页面样式调整 | 张建军 | 2013-10-12 | 2013-10-12 | 2013-10-12 | 2013-10-12 | 100%
3 | 拣货页面添加控制周转箱显示 | 张建军 | 2013-10-12 | 2013-10-12 | 2013-10-12 | 2013-10-12 | 100%
4 | 调研redis多线程写log问题 | 张建军 | 2013-10-10 | 2013-10-10 | 2013-10-10 | 2013-10-10 | 100%
5 | 发票打印需求修改 | 张建军 | 2013-10-09 | 2013-10-10 | 2013-10-09 | 2013-10-09 | 100%
序号 | Bug描述 | Bug来源 | Bug编号 | 负责人 | 提出时间 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 实际完成率 | 遇到问题
1 | 拣货—拣货界面，工作号不能取名批次号 | BugZilla | 10183 | 张建军 | 2013-10-12 | 2013-10-12 | 2013-10-12 | 100%
2 | RF退供拣货-用户已分配退供拣货工作，打开退供拣货页面提示“缺少数字” | BugZilla | 9925 | 张建军 | 2013-10-12 | 2013-10-12 | 2013-10-12 | 100%
3 | RF退供拣货，编写性能测试脚本过程中发现，随着一个工作中扫条码的数目增加，扫每个条码所提交的HTTP请求参数数目正比增加。 | BugZilla | 10012 | 张建军 | 2013-10-11 | 2013-10-11 | 2013-10-12 | 100%
4 | 摘果拣货—输入空白拣货周转箱，系统提示：车号为空！ | BugZilla | 9368 | 张建军 | 2013-09-23 |  | 2013-10-12 | 100%
下周工作计划(2013年10月08日~2013年10月12日)
序号 | 工作内容 | 负责人 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 计划完成率 | 遇到问题
1 | 发票打印的bug修改 | 张建军 | 2013-10-14

## 2013年9月22日~2013年9月27日
物流信息部WMS2.0部门工作进展情况周报表
部门： |  | 技术中心-物流信息部-WMS2.0部门 |  | 部门负责人：辛增智
本周日期： |  | 2013年9月22日~2013年9月30日 |  | 汇 报 人：黄建明
开发任务
序号 | 工作内容 | 负责人 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 实际开始时间 | 实际完成时间 | 实际完成率 | 遇到问题
1 | 发票管理---需要查询取消的订单的作废情况 | 张建军 | 2013-09-28 | 2013-09-28 | 2013-09-28 | 2013-09-28 | 100%
2 | 退供出仓交接逻辑变更 | 张建军 | 2013-09-24 | 2013-09-24 | 2013-09-24 | 2013-09-24 | 100%
3 | 打印页面设计 | 张建军 | 2013-09-22 | 2013-09-24 | 2013-09-23 | 2013-09-24 | 100%
4 | 拣货类型配置 | 张建军 | 2013-09-18 |  | 2013-09-24 | 2013-09-24 | 100%
5 | 调拨出仓交接 | 张建军 | 2013-09-17 | 2013-09-26 | 2013-09-27 | 2013-09-28 | 100%
6 | 调拨RF拣货 | 张建军 | 2013-09-27 | 2013-09-27 | 2013-09-27 | 2013-09-27 | 100%
7 | 库存页面样式修改 | 张建军 | 2013-09-29 | 2013-09-30 | 2013-09-29 | 2013-09-30 | 100%
Bug修改情况
序号 | Bug描述 | Bug来源 | Bug编号 | 负责人 | 提出时间 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 实际完成率 | 遇到问题
1 | [波次管理]波次管理一览界面调整 | Redmine |  | 张建军 | 2013-09-23 | 2013-09-24 | 2013-09-24 | 100%
2 | [波次管理]波次查看数据调整 | Redmine |  | 张建军 | 2013-09-23 | 2013-09-24 | 2013-09-24 | 100%
3 | 摘果拣货—拣货界面，“库位”、“货品”、“描述”等属性与属性值距离过大 | BugZilla | 9023 | 张建军 | 2013-09-16 |  | 2013-09-24 | 100%
4 | 机台的退供出仓交接页面，浏览器非全屏的情况下右侧“总数”、“已扫描”文字错行 | BugZilla | 9616 | 张建军 | 2013-09-26 |  | 2013-09-30 | 100%
下周工作计划(2013年10月08日~2013年10月12日)
序号 | 工作内容 | 负责人 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 计划完成率 | 遇到问题
1 | 发票打印的bug修改 | 张建军 | 2013-10-08 | 2013-10-09
2 | 调拨出仓交接的数量调整 | 张建军 | 2013-10-08 | 2013-10-09