## 2012-06-25(明细) (hidden)
|  | 部门： 物流技术 研发部 |  | 汇报人：辛增智
本周工作总结（明细）
组别 | 姓名 | 项目 | 工时 | 完成进度 | 备注
研发 | 蔡秉波 | VI转销售生成任务 | 10 | 100%
|  | 生成调拨单生成任务 | 10 | 95%
|  | 下架异常处理 | 10 | 20%
| 邱锦肖 | 异常移库传接口 | 0 | 0%
|  | 查询是否可取消接口修改 | 1 | 100%
|  | 新WMS RF盘点 | 26 | 80%
|  | 库存调整方法 | 8 | 50%
|  | 修改传B2C接口的类型 | 2 | 100%
| 张邦山 | 调拨OQC及差异确认开发及修改 | 32 | 100%
|  | 退供OQC及差异确认修改 | 6 | 100%
|  | 退供出仓交接开发 | 4 | 90%
|  | 查询一批出仓订单的快递公司 | 1 | 100%
|  | 退供业务与接口数据差异情况确认 | 1 | 100%
|  | EBS数据盘盈 | 3 | 100%
|  | 销售订单打印时间出错检查 | 3 | 100%
|  | 零碎数据查询 |  | 100%
| 冯树漫 | 整理团队周报 | 1 | 100%
|  | 整理扩容项目周报 | 1.5 | 100%
|  | 扩容项目流程讨论 | 8 | 100%
|  | 了解扩容开发情况 | 6 | 100%
|  | 修改扩容项目计划 | 1 | 100%
|  | 扩容项目上线计划会议 | 4 | 100%
|  | 处理WMS查询平台安全整改问题 | 4 | 100%
|  | 盘点对数 | 8 | 100%
|  | 德勤审计 | 10 | 100%
|  | 处理现场问题 | 2 | 100%
|  | 扩容项目进度跟踪及下周工作安排 | 2 | 100%
|  | 准备扩容SIT | 6 | 100%
| 蒋茂生 | 6月9日，处理所有仓订单接口，没订单问题 | 2 | 100%
|  | 华东仓収包业务表，运单号丢失原因调查 | 12 | 100%
|  | 处理华北仓订单接口卡 | 1 | 100%
|  | 在接口程序上增加监控 | 8 | 65%
|  | 新增用接口程序发送发送失败的邮件 | 10 | 50%
|  | 处理华南仓订单接口卡 | 1 | 50%
|  | 帮苏泽伟查成都仓，华南仓和华东仓，客退数据和订单数据调查 | 2 | 100%
|  | Execl文件写入数据库，从数据库还原 | 4 | 100%
|  | 华东仓订单接口故障调查 | 1 | 100%
|  | 配合陈泽部署芳村测试机，wms接口程序部署 | 1 | 100%
| 黄涛 | 扩容项目-RF上架 | 16 | 98%
|  | 扩容项目-RF下架 | 28 | 90%
|  | 审计提数 | 2 | 100%
|  | 6仓WEB平台更新以及日常问题回复 | 2 | 100%
|  | 6仓WEB平台更新以及日常问题回复 | 2 | 100%
| 黄洪辉 | 开发环境搭建，及任务领取 | 12 | 100%
|  | 华北现场问题解决 | 60 | 100%
|  | 退供发邮件写记录增加邮件标题和正文 | 7 | 100%
| 陈勇 | TMS工作交接 | 16 | 100% | 详细了解TMS的数据库表结构
|  | TMS工作交接 | 12 | 100% | 详细了解TMS与WMS、B2C、EBS、CSC系统的接口设计
|  | TMS数据问题跟踪 | 12 | 100%
| 倪琴 | VI转上线操作手册 | 2 | 50% | 测试的已经编写
| 刘春梅 | 客退转VI（移库扫描）,及编写操作手册 | 10 | 100%
|  | 客退收货 | 18 | 70% | 卡在客退收货数据那
|  | 新OA物品请购流程，采购审批流程，提交试用报告 | 1 | 100%
| 李青 | 上架复核和报表加吊牌价显示 | 5 | 100%
|  | 移库扫描 | 4 | 100%
|  | 退供OQC与差异确认 | 3 | 20% | 有Bug,还有部分数据字段未定
|  | 生成退货单 | 6 | 50% | Bug打回，与需求50%以上不符。需重测
|  | RF-组车 | 5 | 80% | 作废功能与需求不符，需求是作废箱号，实现的作废整车
|  | PO、订单组表已导入 | 3 | 100%
实习生 | 叶东海 | 四方对数 | 8 | 100%
|  | 发布订单平均到货时间数据 | 8 | 100%
|  | 每日数据统计 | 8 | 100%
|  | 系统取数测试（协助内审） | 8 | 100%
|  | 工作交接 | 8 | 30%
| 张火英 | 库存调整界面设计和输入校验、输入信息查询、及选择限制 | 32 | 50%
|  | 库位移动界面设计和输入校验、输入信息查询、及选择限制 | 8 | 50%
|  | RF的库存调整和库位移动的页面设计 | 8 | 25%
| 钟广源 | 开发库容项目中WEB平台上的退供单生成界面和生成移库工作 | 10 | 90%
|  | 生成调拨单后台 | 10 | 80%
|  | 修改代码评审提出的问题 | 10 | 70%

## 2014年01月20日~2014年01月23日
物流信息部WMS2.0部门工作进展情况周报表
部门： |  | 技术中心-物流信息部-WMS2.0部门 |  | 部门负责人：辛增智
本周日期： |  | 2014年01月20日~2014年01月23日 |  | 汇 报 人：汪文昌
开发任务
序号 | 工作内容 | 负责人 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 实际开始时间 | 实际完成时间 | 花费时间 | 遇到问题
1 | 出库单生成规则详细设计 | 汪文昌 | 2014-01-20 | 2014-01-22 | 2014-01-20 | 2014-01-22 | 16T
2 | 各模块jar文件整理为Maven做前期准备 | 汪文昌 | 2014-01-22 | 2014-01-22 | 2014-01-22 | 2014-01-22 | 4T
3 | 退供OQC-周转箱2的商品在周转箱1中扫描，周转箱1点击空了，差异信息页面没有显示该商品条码 问题修改 | 汪文昌 | 2014-01-23 | 2014-01-23 | 2014-01-23 | 2014-01-23 | 5T
4 | 版本发布处理 | 汪文昌 | 2014-01-23 | 2014-01-23 | 2014-01-23 | 2014-01-23 | 3T
5
6
Bug修改情况
序号 | Bug描述 | Bug来源 | Bug编号 | 负责人 | 提出时间 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 实际完成率 | 遇到问题
下周工作计划(2014年01月24日~2014年01月30日)
序号 | 工作内容 | 负责人 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 计划完成率 | 遇到问题
1
2

## 2013年12月16日~2013年12月20日
物流信息部WMS2.0部门工作进展情况周报表
部门： |  | 技术中心-物流信息部-WMS2.0部门 |  | 部门负责人：辛增智
本周日期： |  | 2013年12月16日~2013年12月20日 |  | 汇 报 人：汪文昌
开发任务
序号 | 工作内容 | 负责人 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 实际开始时间 | 实际完成时间 | 实际完成率 | 遇到问题
1 | 退供OQC-点击“周转箱空了”报错 | 汪文昌 | 2013-12-16 | 2013-12-19 | 2013-12-19 | 2013-12-19
2 | 调拨OQC-点击“周转箱空了”报错 | 汪文昌 | 2013-12-17 | 2013-12-18 | 2013-12-18 | 2013-12-18
3 | 出库单管理—新增出库单，出库单头的承运商（CARRTER_CODE），供应商（VENDOR_CODE）是写的code值，应该写name | 汪文昌 | 2013-12-17 | 2013-12-20 | 2013-12-20 | 2013-12-20
4 | 领单—领单完成后，界面显示的用户“领单时间”显示错误 | 汪文昌 | 2013-12-18 | 2013-12-20 | 2013-12-18 | 2013-12-20
5 | 【共通管理】发布版本追加 | 汪文昌 | 2013-12-18 | 2013-12-20 | 2013-12-19 | 2013-12-19
6 | 【出库管理】调拨OQC代码理解 | 汪文昌 | 2013-12-18 | 2013-12-20 | 2013-12-18 | 2013-12-20
Bug修改情况
序号 | Bug描述 | Bug来源 | Bug编号 | 负责人 | 提出时间 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 实际完成率 | 遇到问题
下周工作计划(2013年12月23日~2013年12月27日)
序号 | 工作内容 | 负责人 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 计划完成率 | 遇到问题
1 | 调拨OQC代码及业务梳理
2 | 退供OQC代码及业务梳理

## 2013年11月18日~2013年11月22日
物流信息部WMS2.0部门工作进展情况周报表
部门： |  | 技术中心-物流信息部-WMS2.0部门 |  | 部门负责人：辛增智
本周日期： |  | 2013年11月11日~2013年11月15日 |  | 汇 报 人：汪文昌
开发任务
序号 | 工作内容 | 负责人 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 实际开始时间 | 实际完成时间 | 实际完成率 | 遇到问题
1 | 上线环境发布简化处理 | 汪文昌 | 2013-11-11 | 2013-11-12 | 2013-11-12 | 2013-11-12 | 100%
2 | 【共通管理】登录用户信息取不到 | 汪文昌 | 2013-11-12 | 2013-11-13 | 2013-11-13 | 2013-11-13 | 100%
3 | 【出库管理】波次，拣货性能的强化测试 | 汪文昌 | 2013-11-12 | 2013-11-12 | 2013-11-12 | 2013-11-12 | 100%
4 | cas配置文件提取到外层目录处理 | 汪文昌 | 2013-11-14 | 2013-11-15 | 2013-11-15 | 2013-11-15 | 100%
5 | quartz集合调研处理 | 汪文昌 | 2013-11-14 | 2013-11-14 | 2013-11-14 | 2013-11-14 | 100%
Bug修改情况
序号 | Bug描述 | Bug来源 | Bug编号 | 负责人 | 提出时间 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 实际完成率 | 遇到问题
1 | 退供OQC-退货单号和货箱号显示不全
2 | 系统操作日志—波次相关的操作，库位号、条码、波次步骤名、工作号、单据号、单据明细行号、数量、消息等都没有写值
下周工作计划(2013年11月18日~2013年11月22日)
序号 | 工作内容 | 负责人 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 计划完成率 | 遇到问题
1 | 系统相关任务修改及测试验证 | 汪文昌 | 2013-11-18 | 2013-11-22

## 2013年11月25日~2013年11月29日
物流信息部WMS2.0部门工作进展情况周报表
部门： |  | 技术中心-物流信息部-WMS2.0部门 |  | 部门负责人：辛增智
本周日期： |  | 2013年11月18日~2013年11月22日 |  | 汇 报 人：汪文昌
开发任务
序号 | 工作内容 | 负责人 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 实际开始时间 | 实际完成时间 | 实际完成率 | 遇到问题
1 | 上线环境部署及相关部署文档编写 | 汪文昌 | 2013-11-18 | 2013-11-21 | 2013-11-18 | 2013-11-21 | 100%
2 | 波次运行无取消单不能执行取消操作验证 | 汪文昌 | 2013-11-20 | 2013-11-20 | 2013-11-20 | 2013-11-20 | 100%
3 | 领单时，取消订单提示信息修改 | 汪文昌 | 2013-11-21 | 2013-11-21 | 2013-11-22 | 2013-11-22 | 100%
Bug修改情况
序号 | Bug描述 | Bug来源 | Bug编号 | 负责人 | 提出时间 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 实际完成率 | 遇到问题
下周工作计划(2013年11月25日~2013年11月29日)
序号 | 工作内容 | 负责人 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 计划完成率 | 遇到问题
1 | 环境部署和系统任务测试及修复 | 汪文昌 | 2013-11-25 | 2013-11-29

## 2013年11月4日~2013年11月8日
物流信息部WMS2.0部门工作进展情况周报表
部门： |  | 技术中心-物流信息部-WMS2.0部门 |  | 部门负责人：辛增智
本周日期： |  | 2013年11月4日~2013年11月8日 |  | 汇 报 人：汪文昌
开发任务
序号 | 工作内容 | 负责人 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 实际开始时间 | 实际完成时间 | 实际完成率 | 遇到问题
1 | 异常订单处理情况实时查询报表开发 | 汪文昌 | 2013-11-04 | 2013-11-05 | 2013-11-05 | 2013-11-05 | 100%
2 | 出货现场动作质量总表修改 | 汪文昌 | 2013-11-05 | 2013-11-05 | 2013-11-05 | 2013-11-05 | 100%
3 | 【共通功能】部署的配置文件整理 | 汪文昌 | 2013-11-07 | 2013-11-07 | 2013-11-07 | 2013-11-07 | 100%
4 | 出库管理增加波次运行等相关业务日志 | 汪文昌 | 2013-11-08 | 2013-11-08 | 2013-11-08 | 2013-11-08 | 100%
5 | 修改工作创建规则界面样式 | 汪文昌 | 2013-11-06 | 2013-11-06 | 2013-11-06 | 2013-11-06 | 100%
6 | ProcessType业务日志类型梳理 | 汪文昌 | 2013-11-08 | 2013-11-08 | 2013-11-08 | 2013-11-08 | 100%
Bug修改情况
序号 | Bug描述 | Bug来源 | Bug编号 | 负责人 | 提出时间 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 实际完成率 | 遇到问题
1 | 波次业务日志修改 | Bugzilla |  | 汪文昌 | 2013-11-08 | 2013-11-08 | 2013-11-08 | 100%
下周工作计划(2013年11月11日~2013年11月15日)
序号 | 工作内容 | 负责人 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 计划完成率 | 遇到问题
1 | 系统相关任务修改 | 汪文昌 | 2013-11-11 | 2013-11-15
2 | 协调上线环境部署 | 汪文昌 | 2013-11-11 | 2013-11-15

## 2013年10月28日~2013年11月1日
物流信息部WMS2.0部门工作进展情况周报表
部门： |  | 技术中心-物流信息部-WMS2.0部门 |  | 部门负责人：辛增智
本周日期： |  | 2013年10月28日~2013年11月01日 |  | 汇 报 人：汪文昌
开发任务
序号 | 工作内容 | 负责人 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 实际开始时间 | 实际完成时间 | 实际完成率 | 遇到问题
1 | 出货现场动作质量总表 报表开发 | 汪文昌 | 2013-10-29 | 2013-11-04 | 2013-10-29 | 2013-10-29 | 100%
2 | 出仓交接单查询 报表开发 | 汪文昌 | 2013-10-31 | 2013-10-31 | 2013-10-31 | 2013-10-31 | 100%
3 | 拣货员实时报表查询 报表开发 | 汪文昌 | 2013-10-31 | 2013-11-01 | 2013-10-31 | 2013-10-31 | 90% | 拣货员实时报表查询有部分字段未知来源
4 | 出仓交接单查询 报表开发 | 汪文昌 | 2013-10-31 | 2013-10-31 | 2013-10-31 | 2013-10-31 | 100%
Bug修改情况
序号 | Bug描述 | Bug来源 | Bug编号 | 负责人 | 提出时间 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 实际完成率 | 遇到问题
1 | 发票装载界面，当对一个批次的发票且处于使用中的发票进行两次卸载时，在发票信息导入界面中，为使用的那部分发票数目变为负数 | 新WMS | 11495 | 汪文昌 | 2013-10-25 | 2013-10-28 | 2013-10-28 | 100%
下周工作计划(2013年11月4日~2013年11月8日)
序号 | 工作内容 | 负责人 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 计划完成率 | 遇到问题
1 | 报表开发 | 汪文昌 | 2013-11-04 | 2013-11-08

## 2013年10月21日~2013年10月25日
物流信息部WMS2.0部门工作进展情况周报表
部门： |  | 技术中心-物流信息部-WMS2.0部门 |  | 部门负责人：辛增智
本周日期： |  | 2013年10月21日~2013年10月25日 |  | 汇 报 人：汪文昌
开发任务
序号 | 工作内容 | 负责人 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 实际开始时间 | 实际完成时间 | 实际完成率 | 遇到问题
1 | 领单时的提示信息调整 | 汪文昌 | 2013-10-21 | 2013-10-22 | 2013-10-23 | 2013-10-23 | 100%
2 | 波次管理删除波次 | 汪文昌 | 2013-10-22 | 2013-10-23 | 2013-10-22 | 2013-10-22 | 100%
3 | 发票装载，发票卸载时拆分多条数据 | 汪文昌 | 2013-10-21 | 2013-10-24 | 2013-10-23 | 2013-10-24 | 100%
4 | 发票-发票卸载允许卸载使用中的发票 | 汪文昌 | 2013-10-24 | 2013-10-24 | 2013-10-25 | 2013-10-25 | 100%
5 | 【出库管理】分配规则保存报错 | 汪文昌 | 2013-10-24 | 2013-10-25 | 2013-10-25 | 2013-10-25 | 60% | 分配规则出现异常，第一次新增时无任何异常，修改也无异常，第二次编辑当策略中使用A.a = B.b 时有时出现异常，有时候又可以保存，查看后台无异常信息，前端也只显示一个提示信息，比较难处理调试，下周继续跟进处理。
Bug修改情况
序号 | Bug描述 | Bug来源 | Bug编号 | 负责人 | 提出时间 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 实际完成率 | 遇到问题
1 | 发票装载后状态错误，为使用中，应为新建 | 2.0UAT一期任务 | 29991 | 汪文昌 | 2013-10-18 | 2013-10-24 | 100%
2 | 发票-发票卸载允许卸载使用中的发票 | 2.0UAT一期任务 | 30183 | 汪文昌 | 2013-10-20 | 2013-10-24 | 100%
3 | 发票 信息导入，批号改为发票代码，开始编号结束编号改为开始号码结束号码 | 2.0UAT一期任务 | 29982 | 汪文昌 | 2013-10-22 | 2013-10-24 | 100%
下周工作计划(2013年10月28日~2013年11月2日)
序号 | 工作内容 | 负责人 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 计划完成率 | 遇到问题
1 | 【出库管理】分配规则保存报错 | 汪文昌 | 2013-10-28 | 2013-10-30
2 | 出库业务相关问题修改 | 汪文昌 | 2013-10-28 | 2013-11-02

## 2013年10月14日~2013年10月18日
物流信息部WMS2.0部门工作进展情况周报表
部门： |  | 技术中心-物流信息部-WMS2.0部门 |  | 部门负责人：辛增智
本周日期： |  | 2013年10月14日~2013年10月18日 |  | 汇 报 人：汪文昌
开发任务
序号 | 工作内容 | 负责人 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 实际开始时间 | 实际完成时间 | 实际完成率 | 遇到问题
1 | 波次/订单列表：点错误详情后，填出窗口，但是为空 | 汪文昌 | 2013-10-11 | 2013-10-11 | 2013-10-11 | 2013-10-11 | 100%
2 | 领单 波次运行完之后，B2C传取消单下来，领单提示报错 | 汪文昌 | 2013-10-10 | 2013-10-11 | 2013-10-11 | 2013-10-11 | 100%
3 | 发票 信息导入，批号改为发票代码，开始编号结束编号改为开始号码结束号码 | 汪文昌 | 2013-10-16 | 2013-10-17 | 2013-10-17 | 2013-10-17 | 100%
4 | 发票 点击发票打印无任何提示，打印机未打印出面单 | 汪文昌 | 2013-10-16 | 2013-10-16 | 2013-10-17 | 2013-10-17 | 100%
5 | 领单 工作删除，库存分配回滚正常。但是没有改订单头的状态和订单类型为‘tobecancle’ | 汪文昌 | 2013-10-16 | 2013-10-16 | 2013-10-17 | 2013-10-17 | 100%
6 | 发票信息导入 编辑发票报错 | 汪文昌 | 2013-10-17 | 2013-10-17 | 2013-10-17 | 2013-10-17 | 100%
7 | 发票装载 打印机选择界面提示‘是否有发票’应该修改为‘是否启用’ | 汪文昌 | 2013-10-17 | 2013-10-17 | 2013-10-18 | 2013-10-18 | 100%
8 | 发票打印数据库脚本核对处理 | 汪文昌 | 2013-10-17 | 2013-10-17 | 2013-10-18 | 2013-10-18 | 100%
9
Bug修改情况
序号 | Bug描述 | Bug来源 | Bug编号 | 负责人 | 提出时间 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 实际完成率 | 遇到问题
1 | 领单—领单结束后，系统弹出提示，按“ENTER”键结束对话框 | 汪文昌 | 2013-10-14 | 2013-10-14 | 2013-10-14 | 2013-10-14 | 100%
2 | 波次/波次列表界面调整 | 汪文昌 | 2013-10-12 | 2013-10-12 | 2013-10-12 | 2013-10-12 | 100%
下周工作计划(2013年10月21日~2013年10月25日)
序号 | 工作内容 | 负责人 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 计划完成率 | 遇到问题
1 | 出库管理相关问题修复 | 汪文昌 | 2013-10-21 | 2013-10-25
2 | 发票打印问题 | 汪文昌 | 2013-10-21 | 2013-10-25

## 2013年9月22日~2013年9月27日
物流信息部WMS2.0部门工作进展情况周报表
部门： |  | 技术中心-物流信息部-WMS2.0部门 |  | 部门负责人：辛增智
本周日期： |  | 2013年10月8日~2013年10月12日 |  | 汇 报 人：汪文昌
开发任务
序号 | 工作内容 | 负责人 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 实际开始时间 | 实际完成时间 | 实际完成率 | 遇到问题
1 | 新增获取编码规则接口 | 汪文昌 | 2013-10-09 | 2013-10-10 | 2013-09-09 | 2013-09-09 | 100%
2 | 修复编码规则编辑时波次流程无法显示问题 | 汪文昌 | 2013-10-10 | 2013-10-10 | 2013-10-10 | 2013-10-10 | 100%
3 | 波次删除时清空波次号处理 | 汪文昌 | 2013-10-10 | 2013-10-10 | 2013-10-10 | 2013-10-10 | 100%
4 | 定时任务：自动库存分配调用接口修改 | 汪文昌 | 2013-10-08 | 2013-10-08 | 2013-10-08 | 2013-10-08 | 100%
5 | 订单头与订单明细延迟加载处理 | 汪文昌 | 2013-10-08 | 2013-10-08 | 2013-10-08 | 2013-10-08 | 100%
6 | 波次模版订单类型验证及将类型填充到UserDef1供EIQ匹配模版处理 | 汪文昌 | 2013-10-11 | 2013-10-11 | 2013-10-11 | 2013-10-11 | 100%
7 | 波次运行场景验证处理 | 汪文昌 | 2013-10-10 | 2013-10-10 | 2013-10-10 | 2013-10-10 | 100%
8 | 编译环境修改配置文件统一 | 汪文昌 | 2013-10-08 | 2013-10-12 | 2013-10-12 | 未完成 |  | Maven 同时打包成war和jar出现问题，目前只能打包成一种，网上已找到解决方案，目前正在解决测试中
Bug修改情况
序号 | Bug描述 | Bug来源 | Bug编号 | 负责人 | 提出时间 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 实际完成率 | 遇到问题
1 | 波次管理—库存分配失败，订单回滚没有清除波次号。 | 出库流程 | 10098 | 汪文昌 | 2013-10-11 | 2013-10-11 | 2013-10-11 | 100%
2 | 领单—领单需要拦截取消单，并调用后台程序取消掉订单对应的库存分配记录和工作记录 | 出库流程 | 7647 | 汪文昌 | 2013-10-11 | 2013-10-11 | 2013-10-11 | 100%
3 | 波次管理—波次取消后，波次状态改为初始状态（100），但是波次内没有订单。此时波次仍在波次管理界面，并且可以运行，运行失败 | 出库流程 | 9186 | 汪文昌 | 2013-10-11 | 2013-10-11 | 2013-10-11 | 100%
4 | 波次管理—波次初始化发现取消单，订单状态改为999。但是没有清除订单的波次号 | 出库流程 | 10101 | 汪文昌 | 2013-10-10 | 2013-10-11 | 2013-10-11 | 100%
5 | 领单—领单结束后，需要清空拣货员工号和拣货员。且领单成功后，系统弹出的提示可以键盘按“ENTER”键关闭，光标跳转到工作单号扫描框 | 出库流程 | 10042 | 汪文昌 | 2013-10-11 | 2013-10-12 | 2013-10-12 | 100%
6 | 共通问题—工作创建规则界面，规则匹配条件配置完成后，字段值没有加单引号 | 出库流程 | 9180 | 汪文昌 | 2013-10-09 | 2013-10-10 | 2013-10-10 | 100%
下周工作计划(2013年10月14日~2013年10月18日)
序号 | 工作内容 | 负责人 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 计划完成率 | 遇到问题
1 | 出库业务配合处理 | 汪文昌 | 2013-10-14 | 2013-10-18
2 | 编译环境修改配置文件统一 | 汪文昌 | 2013-10-14 | 2013-10-18
物流信息部WMS2.0部门工作进展情况周报表
部门： |  | 技术中心-物流信息部-WMS2.0部门 |  | 部门负责人：辛增智
本周日期： |  | 2013年10月14日~2013年10月18日 |  | 汇 报 人：汪文昌
开发任务
序号 | 工作内容 | 负责人 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 实际开始时间 | 实际完成时间 | 实际完成率 | 遇到问题
1 | 波次/订单列表：点错误详情后，填出窗口，但是为空 | 汪文昌 | 2013-10-11 | 2013-10-11 | 2013-10-11 | 2013-10-11 | 100%
2 | 领单 波次运行完之后，B2C传取消单下来，领单提示报错 | 汪文昌 | 2013-10-10 | 2013-10-11 | 2013-10-11 | 2013-10-11 | 100%
3 | 发票 信息导入，批号改为发票代码，开始编号结束编号改为开始号码结束号码 | 汪文昌 | 2013-10-16 | 2013-10-17 | 2013-10-17 | 2013-10-17 | 100%
4 | 发票 点击发票打印无任何提示，打印机未打印出面单 | 汪文昌 | 2013-10-16 | 2013-10-16 | 2013-10-17 | 2013-10-17 | 100%
5 | 领单 工作删除，库存分配回滚正常。但是没有改订单头的状态和订单类型为‘tobecancle’ | 汪文昌 | 2013-10-16 | 2013-10-16 | 2013-10-17 | 2013-10-17 | 100%
6 | 发票信息导入 编辑发票报错 | 汪文昌 | 2013-10-17 | 2013-10-17 | 2013-10-17 | 2013-10-17 | 100%
7 | 发票装载 打印机选择界面提示‘是否有发票’应该修改为‘是否启用’ | 汪文昌 | 2013-10-17 | 2013-10-17 | 2013-10-18 | 2013-10-18 | 100%
8 | 发票打印数据库脚本核对处理 | 汪文昌 | 2013-10-17 | 2013-10-17 | 2013-10-18 | 2013-10-18 | 100%
9
Bug修改情况
序号 | Bug描述 | Bug来源 | Bug编号 | 负责人 | 提出时间 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 实际完成率 | 遇到问题
1 | 领单—领单结束后，系统弹出提示，按“ENTER”键结束对话框 | 汪文昌 | 2013-10-14 | 2013-10-14 | 2013-10-14 | 2013-10-14 | 100%
2 | 波次/波次列表界面调整 | 汪文昌 | 2013-10-12 | 2013-10-12 | 2013-10-12 | 2013-10-12 | 100%
下周工作计划(2013年10月21日~2013年10月25日)
序号 | 工作内容 | 负责人 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 计划完成率 | 遇到问题
1 | 出库管理相关问题修复 | 汪文昌 | 2013-10-21 | 2013-10-25
2 | 发票打印问题 | 汪文昌 | 2013-10-21 | 2013-10-25