## 2012-06-25(明细) (hidden)
|  | 部门： 物流技术 研发部 |  | 汇报人：辛增智
本周工作总结（明细）
组别 | 姓名 | 项目 | 工时 | 完成进度 | 备注
研发 | 蔡秉波 | VI转销售生成任务 | 10 | 100%
|  | 生成调拨单生成任务 | 10 | 95%
|  | 下架异常处理 | 10 | 20%
| 邱锦肖 | 异常移库传接口 | 0 | 0%
|  | 查询是否可取消接口修改 | 1 | 100%
|  | 新WMS RF盘点 | 26 | 80%
|  | 库存调整方法 | 8 | 50%
|  | 修改传B2C接口的类型 | 2 | 100%
| 张邦山 | 调拨OQC及差异确认开发及修改 | 32 | 100%
|  | 退供OQC及差异确认修改 | 6 | 100%
|  | 退供出仓交接开发 | 4 | 90%
|  | 查询一批出仓订单的快递公司 | 1 | 100%
|  | 退供业务与接口数据差异情况确认 | 1 | 100%
|  | EBS数据盘盈 | 3 | 100%
|  | 销售订单打印时间出错检查 | 3 | 100%
|  | 零碎数据查询 |  | 100%
| 冯树漫 | 整理团队周报 | 1 | 100%
|  | 整理扩容项目周报 | 1.5 | 100%
|  | 扩容项目流程讨论 | 8 | 100%
|  | 了解扩容开发情况 | 6 | 100%
|  | 修改扩容项目计划 | 1 | 100%
|  | 扩容项目上线计划会议 | 4 | 100%
|  | 处理WMS查询平台安全整改问题 | 4 | 100%
|  | 盘点对数 | 8 | 100%
|  | 德勤审计 | 10 | 100%
|  | 处理现场问题 | 2 | 100%
|  | 扩容项目进度跟踪及下周工作安排 | 2 | 100%
|  | 准备扩容SIT | 6 | 100%
| 蒋茂生 | 6月9日，处理所有仓订单接口，没订单问题 | 2 | 100%
|  | 华东仓収包业务表，运单号丢失原因调查 | 12 | 100%
|  | 处理华北仓订单接口卡 | 1 | 100%
|  | 在接口程序上增加监控 | 8 | 65%
|  | 新增用接口程序发送发送失败的邮件 | 10 | 50%
|  | 处理华南仓订单接口卡 | 1 | 50%
|  | 帮苏泽伟查成都仓，华南仓和华东仓，客退数据和订单数据调查 | 2 | 100%
|  | Execl文件写入数据库，从数据库还原 | 4 | 100%
|  | 华东仓订单接口故障调查 | 1 | 100%
|  | 配合陈泽部署芳村测试机，wms接口程序部署 | 1 | 100%
| 黄涛 | 扩容项目-RF上架 | 16 | 98%
|  | 扩容项目-RF下架 | 28 | 90%
|  | 审计提数 | 2 | 100%
|  | 6仓WEB平台更新以及日常问题回复 | 2 | 100%
|  | 6仓WEB平台更新以及日常问题回复 | 2 | 100%
| 黄洪辉 | 开发环境搭建，及任务领取 | 12 | 100%
|  | 华北现场问题解决 | 60 | 100%
|  | 退供发邮件写记录增加邮件标题和正文 | 7 | 100%
| 陈勇 | TMS工作交接 | 16 | 100% | 详细了解TMS的数据库表结构
|  | TMS工作交接 | 12 | 100% | 详细了解TMS与WMS、B2C、EBS、CSC系统的接口设计
|  | TMS数据问题跟踪 | 12 | 100%
| 倪琴 | VI转上线操作手册 | 2 | 50% | 测试的已经编写
| 刘春梅 | 客退转VI（移库扫描）,及编写操作手册 | 10 | 100%
|  | 客退收货 | 18 | 70% | 卡在客退收货数据那
|  | 新OA物品请购流程，采购审批流程，提交试用报告 | 1 | 100%
| 李青 | 上架复核和报表加吊牌价显示 | 5 | 100%
|  | 移库扫描 | 4 | 100%
|  | 退供OQC与差异确认 | 3 | 20% | 有Bug,还有部分数据字段未定
|  | 生成退货单 | 6 | 50% | Bug打回，与需求50%以上不符。需重测
|  | RF-组车 | 5 | 80% | 作废功能与需求不符，需求是作废箱号，实现的作废整车
|  | PO、订单组表已导入 | 3 | 100%
实习生 | 叶东海 | 四方对数 | 8 | 100%
|  | 发布订单平均到货时间数据 | 8 | 100%
|  | 每日数据统计 | 8 | 100%
|  | 系统取数测试（协助内审） | 8 | 100%
|  | 工作交接 | 8 | 30%
| 张火英 | 库存调整界面设计和输入校验、输入信息查询、及选择限制 | 32 | 50%
|  | 库位移动界面设计和输入校验、输入信息查询、及选择限制 | 8 | 50%
|  | RF的库存调整和库位移动的页面设计 | 8 | 25%
| 钟广源 | 开发库容项目中WEB平台上的退供单生成界面和生成移库工作 | 10 | 90%
|  | 生成调拨单后台 | 10 | 80%
|  | 修改代码评审提出的问题 | 10 | 70%

## 2013年11月18日~2013年11月22日
物流信息部WMS2.0部门工作进展情况周报表
部门： |  | 技术中心-物流信息部-WMS2.0部门 |  | 部门负责人：辛增智
本周日期： |  | 2013年11月11日~2013年11月15日 |  | 汇 报 人：汪文昌
开发任务
序号 | 工作内容 | 负责人 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 实际开始时间 | 实际完成时间 | 实际完成率 | 遇到问题
1 | 上线环境发布简化处理 | 汪文昌 | 2013-11-11 | 2013-11-12 | 2013-11-12 | 2013-11-12 | 100%
2 | 【共通管理】登录用户信息取不到 | 汪文昌 | 2013-11-12 | 2013-11-13 | 2013-11-13 | 2013-11-13 | 100%
3 | 【出库管理】波次，拣货性能的强化测试 | 汪文昌 | 2013-11-12 | 2013-11-12 | 2013-11-12 | 2013-11-12 | 100%
4 | cas配置文件提取到外层目录处理 | 汪文昌 | 2013-11-14 | 2013-11-15 | 2013-11-15 | 2013-11-15 | 100%
5 | quartz集合调研处理 | 汪文昌 | 2013-11-14 | 2013-11-14 | 2013-11-14 | 2013-11-14 | 100%
Bug修改情况
序号 | Bug描述 | Bug来源 | Bug编号 | 负责人 | 提出时间 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 实际完成率 | 遇到问题
1 | 退供OQC-退货单号和货箱号显示不全
2 | 系统操作日志—波次相关的操作，库位号、条码、波次步骤名、工作号、单据号、单据明细行号、数量、消息等都没有写值
下周工作计划(2013年11月18日~2013年11月22日)
序号 | 工作内容 | 负责人 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 计划完成率 | 遇到问题
1 | 系统相关任务修改及测试验证 | 汪文昌 | 2013-11-18 | 2013-11-22

## Sheet1
物流信息部WMS2.0部门工作进展情况周报表
部门： |  | 技术中心-物流信息部-WMS2.0部门 |  | 部门负责人：辛增智
本周日期： |  | 2013年11月18日~2013年11月22日 |  | 汇 报 人：王天庆
开发任务
序号 | 工作内容 | 负责人 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 实际开始时间 | 实际完成时间 | 实际完成率 | 遇到问题
1 | 【出库管理】OQC面单重打错误 | 王天庆 | 2013-11-18 | 2013-11-18 | 2013-11-18 | 2013-11-18 | 100%
2 | 【出库管理】打印次数修改 | 王天庆 | 2013-11-19 | 2013-11-19 | 2013-11-19 | 2013-11-19 | 100%
3 | 【共通管理】quartz集群调查 | 王天庆 | 2013-11-20 | 2013-11-20 | 2013-11-20 | 2013-11-22 | 100%
Bug修改情况
序号 | Bug描述 | Bug来源 | Bug编号 | 负责人 | 提出时间 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 实际完成率 | 遇到问题
下周工作计划(2013年11月25日~2013年11月29日)
序号 | 工作内容 | 负责人 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 计划完成率 | 遇到问题
1 | quartz集群方案修改以及调试 | 王天庆 | 2013-11-25 | 2013-11-29

## 2013-12-16~2013-12-19 (hidden)
物流信息部WMS2.0部门工作进展情况周报表
部门： |  | 技术中心-物流信息部-WMS2.0部门 |  | 部门负责人：辛增智
本周日期： |  | 2013年12月16日~2013年12月19日 |  | 汇 报 人：王天庆
开发任务
序号 | 工作内容 | 负责人 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 实际开始时间 | 实际完成时间 | 实际完成率 | 遇到问题
1 | 运行mysql版本操作库存流程 | 王天庆 | 2013-12-16 | 2013-12-16 | 2013-12-16 | 2013-12-16 | 100%
2 | 运行mysql版本盘点操作流程 | 王天庆 | 2013-12-17 | 2013-12-17 | 2013-12-17 | 2013-12-17 | 100% | 在盘点抽样时用oracle的函数报错
3 | 修改调研oracle抽样函数引起的问题 | 王天庆 | 2013-12-18 | 2013-12-18 | 2013-12-18 |  | 50%
4 | 修改线上故障面单重打统计时的数量问题 | 王天庆 | 2013-12-19 | 2013-12-19 | 2013-12-19 | 2013-12-19 | 100%
9
Bug修改情况
序号 | Bug描述 | Bug来源 | Bug编号 | 负责人 | 提出时间 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 实际完成率 | 遇到问题
下周工作计划(2013年12月23日~2013年12月27日)
序号 | 工作内容 | 负责人 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 计划完成率 | 遇到问题
1 | 修改MYSQL测试出现的问题 | 王天庆 | 2013-12-20

## 2013-12-23~2013-12-26 (hidden)
物流信息部WMS2.0部门工作进展情况周报表
部门： |  | 技术中心-物流信息部-WMS2.0部门 |  | 部门负责人：辛增智
本周日期： |  | 2013年12月23日~2013年12月26日 |  | 汇 报 人：王天庆
开发任务
序号 | 工作内容 | 负责人 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 实际开始时间 | 实际完成时间 | 实际完成率 | 遇到问题
1 | 修改MYsql中盘点时的抽样 +解决oracle合并到mysql的冲突 | 王天庆 | 2013-12-23 | 2013-12-23 | 2013-12-23 | 2013-12-23 | 100%
2 | 修改加义提出的BUG+分配的任务 | 王天庆 | 2013-12-24 | 2013-12-24 | 2013-12-24 | 2013-12-24 | 100%
3 | 测试合并后的mysql版本 | 王天庆 | 2013-12-25 | 2013-12-25 | 2013-12-25 | 2013-12-25 | 100%
4 | 修改mysql版dba提意见修改部分 | 王天庆 | 2013-12-26 | 2013-12-26 | 2013-12-26 | 2013-12-26 | 100%
9
Bug修改情况
序号 | Bug描述 | Bug来源 | Bug编号 | 负责人 | 提出时间 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 实际完成率 | 遇到问题
下周工作计划(2013年12月30日~2013年1月3日)
序号 | 工作内容 | 负责人 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 计划完成率 | 遇到问题
1 | 修改测试mysql版本所带来的问题 | 王天庆 | 2013-12-30

## 2013年1月17日~2013年1月23日
物流信息部WMS2.0部门工作进展情况周报表
部门： |  | 技术中心-物流信息部-WMS2.0部门 |  | 部门负责人：辛增智
本周日期： |  | 2013年1月17日~2013年1月23日 |  | 汇 报 人：王天庆
开发任务
序号 | 工作内容 | 负责人 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 实际开始时间 | 实际完成时间 | 实际完成率 | 遇到问题 | 工时
1 | 配合调查redmine上登记的问题+开会 | 王天庆 | 2013-01-20 | 2013-01-20 | 2013-01-20 | 2013-01-20 | 100% |  | 6
2 | 开会+模板制定+SVN分支培训 | 王天庆 | 2013-01-21 | 2013-01-21 | 2013-01-21 | 2013-01-21 | 100% |  | 6
3 | redmin分配问题调研 | 王天庆 | 2013-01-22 | 2013-01-22 | 2013-01-22 | 2013-01-22 | 100% |  | 5
4 | 开会+问题汇总 | 王天庆 | 2013-01-23 | 2013-01-23 | 2013-01-23 | 2013-01-23 | 100% |  | 5
Bug修改情况
序号 | Bug描述 | Bug来源 | Bug编号 | 负责人 | 提出时间 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 实际完成率 | 遇到问题
下周工作计划(2013年1月26日~2013年1月29日)
序号 | 工作内容 | 负责人 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 计划完成率 | 遇到问题
1 | 修改redmine上的排期问题 | 王天庆