## 2012-06-25(明细) (hidden)
|  | 部门： 物流技术 研发部 |  | 汇报人：辛增智
本周工作总结（明细）
组别 | 姓名 | 项目 | 工时 | 完成进度 | 备注
研发 | 蔡秉波 | VI转销售生成任务 | 10 | 100%
|  | 生成调拨单生成任务 | 10 | 95%
|  | 下架异常处理 | 10 | 20%
| 邱锦肖 | 异常移库传接口 | 0 | 0%
|  | 查询是否可取消接口修改 | 1 | 100%
|  | 新WMS RF盘点 | 26 | 80%
|  | 库存调整方法 | 8 | 50%
|  | 修改传B2C接口的类型 | 2 | 100%
| 张邦山 | 调拨OQC及差异确认开发及修改 | 32 | 100%
|  | 退供OQC及差异确认修改 | 6 | 100%
|  | 退供出仓交接开发 | 4 | 90%
|  | 查询一批出仓订单的快递公司 | 1 | 100%
|  | 退供业务与接口数据差异情况确认 | 1 | 100%
|  | EBS数据盘盈 | 3 | 100%
|  | 销售订单打印时间出错检查 | 3 | 100%
|  | 零碎数据查询 |  | 100%
| 冯树漫 | 整理团队周报 | 1 | 100%
|  | 整理扩容项目周报 | 1.5 | 100%
|  | 扩容项目流程讨论 | 8 | 100%
|  | 了解扩容开发情况 | 6 | 100%
|  | 修改扩容项目计划 | 1 | 100%
|  | 扩容项目上线计划会议 | 4 | 100%
|  | 处理WMS查询平台安全整改问题 | 4 | 100%
|  | 盘点对数 | 8 | 100%
|  | 德勤审计 | 10 | 100%
|  | 处理现场问题 | 2 | 100%
|  | 扩容项目进度跟踪及下周工作安排 | 2 | 100%
|  | 准备扩容SIT | 6 | 100%
| 蒋茂生 | 6月9日，处理所有仓订单接口，没订单问题 | 2 | 100%
|  | 华东仓収包业务表，运单号丢失原因调查 | 12 | 100%
|  | 处理华北仓订单接口卡 | 1 | 100%
|  | 在接口程序上增加监控 | 8 | 65%
|  | 新增用接口程序发送发送失败的邮件 | 10 | 50%
|  | 处理华南仓订单接口卡 | 1 | 50%
|  | 帮苏泽伟查成都仓，华南仓和华东仓，客退数据和订单数据调查 | 2 | 100%
|  | Execl文件写入数据库，从数据库还原 | 4 | 100%
|  | 华东仓订单接口故障调查 | 1 | 100%
|  | 配合陈泽部署芳村测试机，wms接口程序部署 | 1 | 100%
| 黄涛 | 扩容项目-RF上架 | 16 | 98%
|  | 扩容项目-RF下架 | 28 | 90%
|  | 审计提数 | 2 | 100%
|  | 6仓WEB平台更新以及日常问题回复 | 2 | 100%
|  | 6仓WEB平台更新以及日常问题回复 | 2 | 100%
| 黄洪辉 | 开发环境搭建，及任务领取 | 12 | 100%
|  | 华北现场问题解决 | 60 | 100%
|  | 退供发邮件写记录增加邮件标题和正文 | 7 | 100%
| 陈勇 | TMS工作交接 | 16 | 100% | 详细了解TMS的数据库表结构
|  | TMS工作交接 | 12 | 100% | 详细了解TMS与WMS、B2C、EBS、CSC系统的接口设计
|  | TMS数据问题跟踪 | 12 | 100%
| 倪琴 | VI转上线操作手册 | 2 | 50% | 测试的已经编写
| 刘春梅 | 客退转VI（移库扫描）,及编写操作手册 | 10 | 100%
|  | 客退收货 | 18 | 70% | 卡在客退收货数据那
|  | 新OA物品请购流程，采购审批流程，提交试用报告 | 1 | 100%
| 李青 | 上架复核和报表加吊牌价显示 | 5 | 100%
|  | 移库扫描 | 4 | 100%
|  | 退供OQC与差异确认 | 3 | 20% | 有Bug,还有部分数据字段未定
|  | 生成退货单 | 6 | 50% | Bug打回，与需求50%以上不符。需重测
|  | RF-组车 | 5 | 80% | 作废功能与需求不符，需求是作废箱号，实现的作废整车
|  | PO、订单组表已导入 | 3 | 100%
实习生 | 叶东海 | 四方对数 | 8 | 100%
|  | 发布订单平均到货时间数据 | 8 | 100%
|  | 每日数据统计 | 8 | 100%
|  | 系统取数测试（协助内审） | 8 | 100%
|  | 工作交接 | 8 | 30%
| 张火英 | 库存调整界面设计和输入校验、输入信息查询、及选择限制 | 32 | 50%
|  | 库位移动界面设计和输入校验、输入信息查询、及选择限制 | 8 | 50%
|  | RF的库存调整和库位移动的页面设计 | 8 | 25%
| 钟广源 | 开发库容项目中WEB平台上的退供单生成界面和生成移库工作 | 10 | 90%
|  | 生成调拨单后台 | 10 | 80%
|  | 修改代码评审提出的问题 | 10 | 70%

## 2013年9月22日~2013年9月27日
物流信息部WMS2.0部门工作进展情况周报表
部门： |  | 技术中心-物流信息部-WMS2.0部门 |  | 部门负责人：辛增智
本周日期： |  | 2013年10月8日~2013年10月12日 |  | 汇 报 人：舒志琴
开发任务
序号 | 工作内容 | 负责人 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 实际开始时间 | 实际完成时间 | 实际完成率 | 遇到问题
1 | 修改出库单bug | 舒志琴 | 2013-10-08 | 2013-10-08 | 2013-10-08 | 2013-10-08 | 100%
2 | 数据库表省市区存储统一修改 | 舒志琴 | 2013-10-09 | 2013-10-09 | 2013-10-09 | 2013-10-09 | 100%
3 | 退供进度汇总查询报表设计 | 舒志琴 | 2013-10-10 | 2013-10-12 | 2013-10-10 | 2013-10-12 | 80%
Bug修改情况
序号 | Bug描述 | Bug来源 | Bug编号 | 负责人 | 提出时间 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 实际完成率 | 遇到问题
1 | [货位]货位查询条件中各下拉框显示长度太短 | Redmine | 错误 #27798 | 舒志琴 | 2013-09-29 | 2013-10-10 | 2013-10-10 | 100%
2 | 【波次匹配接口】对于接口表INF_B2C_JIT_MATCH_S中的priority=1的记录没有进入业务表INV_IMMEDIATE_REQUEST | BugZilla | Bug 9139 | 舒志琴 | 2013-09-29 | 2013-10-10 | 2013-10-10 | 100%
3 | 出库单管理—“退供类型”中文显示名称不正确。目前类型为：一退地址，二退地址，三退地址，多退地址 | BugZilla | Bug 9739 | 舒志琴 | 2013-09-29 | 2013-10-10 | 2013-10-10 | 100%
4 | 【波次匹配接口】数据到达接口表INF_B2C_JIT_MATCH_S，process_state和priority字段都为空，业务表INV_IMMEDIATE_REQUEST无数据 | BugZilla | Bug 9122 | 舒志琴 | 2013-09-29 | 2013-10-10 | 2013-10-10 | 100%
5 | 出库单管理—新增出库单时，顾客选择界面"清空"按钮显示错误 | BugZilla | Bug 9773 | 舒志琴 | 2013-09-29 | 2013-10-10 | 2013-10-10 | 100%
6 | 出库单管理—出库单“出库单类别”在数据库中显示数字 | BugZilla | Bug 9811 | 舒志琴 | 2013-09-29 | 2013-10-10 | 2013-10-10 | 100%
下周工作计划(2013年10月14日~2013年10月18日)
序号 | 工作内容 | 负责人 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 计划完成率 | 遇到问题
1 | 退供进度汇总查询报表设计 | 舒志琴 | 2013-10-14 | 2013-10-14 | 100%
2 | 订单状态汇总查询报表设计 | 舒志琴 | 2013-10-14 | 2013-10-16 | 100%
3 | 未出仓订单汇总查询报表设计 | 舒志琴 | 2013-10-17 | 2013-10-18 | 100%

## 2013年10月14日~2013年10月18日
物流信息部WMS2.0部门工作进展情况周报表
部门： |  | 技术中心-物流信息部-WMS2.0部门 |  | 部门负责人：辛增智
本周日期： |  | 2013年10月14日~2013年10月18日 |  | 汇 报 人：舒志琴
开发任务
序号 | 工作内容 | 负责人 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 实际开始时间 | 实际完成时间 | 实际完成率 | 遇到问题
1 | 退供进度汇总查询报表设计 | 舒志琴 | 2013-10-14 | 2013-10-14 | 2013-10-14 | 2013-10-17 | 100%
2 | 订单状态汇总查询报表设计 | 舒志琴 | 2013-10-14 | 2013-10-16 | 2013-10-18 | 2013-10-18 | 100%
3 | scm出货单接口UATbug修改 | 舒志琴 | 2013-10-17 | 2013-10-17 | 2013-10-17 | 2013-10-17 | 100%
Bug修改情况
序号 | Bug描述 | Bug来源 | Bug编号 | 负责人 | 提出时间 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 实际完成率 | 遇到问题
下周工作计划(2013年10月14日~2013年10月18日)
序号 | 工作内容 | 负责人 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 计划完成率 | 遇到问题
1 | 未出仓订单汇总查询报表设计 | 舒志琴 | 2013-10-21 | 2013-10-22 | 100%

## 2013年10月21日~2013年10月25日
物流信息部WMS2.0部门工作进展情况周报表
部门： |  | 技术中心-物流信息部-WMS2.0部门 |  | 部门负责人：辛增智
本周日期： |  | 2013年10月21日~2013年10月25日 |  | 汇 报 人：舒志琴
开发任务
序号 | 工作内容 | 负责人 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 实际开始时间 | 实际完成时间 | 实际完成率 | 遇到问题
1 | 未出仓订单汇总查询报表开发 | 舒志琴 | 2013-10-21 | 2013-10-22 | 2013-10-21 | 2013-10-22 | 100%
2 | 客退扫描绩效查询报表开发 | 舒志琴 | 2013-10-23 | 2013-10-23 | 2013-10-23 | 2013-10-23 | 100%
3 | 入库单（SCM出货单）接口 内测问题修改 | 舒志琴 | 2013-10-24 | 2013-10-24 | 2013-10-24 | 2013-10-24 | 100%
4 | 功能 #30894 修复 二退订单 状态wie初始状态时无法确认退供或调拨完成 的问题 | 舒志琴 | 2013-10-25 | 2013-10-25 | 2013-10-25 | 2013-10-25 | 100%
Bug修改情况
序号 | Bug描述 | Bug来源 | Bug编号 | 负责人 | 提出时间 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 实际完成率 | 遇到问题
下周工作计划(2013年10月28日~2013年11月1日)
序号 | 工作内容 | 负责人 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 计划完成率 | 遇到问题
1 | 未出仓订单汇总查询报表设计 | 舒志琴 | 2013-10-21 | 2013-10-22 | 100%

## 2013年10月28日~2013年11月1日
物流信息部WMS2.0部门工作进展情况周报表
部门： |  | 技术中心-物流信息部-WMS2.0部门 |  | 部门负责人：辛增智
本周日期： |  | 2013年10月28日~2013年11月1日 |  | 汇 报 人：舒志琴
开发任务
序号 | 工作内容 | 负责人 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 实际开始时间 | 实际完成时间 | 实际完成率 | 遇到问题
1 | inb模块原生sql统计整理 | 舒志琴 | 2013-10-28 | 2013-10-28 | 2013-10-28 | 2013-10-28 | 100%
2 | scm出库单接口新需求修改 | 舒志琴 | 2013-10-28 | 2013-10-28 | 2013-10-28 | 2013-10-28 | 100%
3 | 异常数据汇总实时查询 报表开发 | 舒志琴 | 2013-10-29 | 2013-10-29 | 2013-10-29 | 2013-10-29 | 100%
4 | 分拣(分拣情况汇总）绩效查询报表开发 | 舒志琴 | 2013-10-30 | 2013-10-30 | 2013-10-30 | 2013-10-30 | 80% | bas_process_history表未建，影响测试
5 | 下架移库绩效查询报表开发 | 舒志琴 | 2013-10-30 | 2013-10-30 | 2013-10-30 | 2013-10-30 | 80% | bas_process_history表未建，影响测试
6 | 新分拨绩效查询 报表开发 | 舒志琴 | 2013-10-30 | 2013-10-30 | 2013-10-30 | 2013-10-30 | 80% | bas_process_history表未建，影响测试
7 | 下架绩效查询 报表开发 | 舒志琴 | 2013-10-31 | 2013-10-31 | 2013-10-31 | 2013-10-31 | 80% | bas_process_history表未建，影响测试
8 | OQC扫描绩效查询 报表开发 | 舒志琴 | 2013-11-01 | 2013-11-01 | 2013-11-01 | 2013-11-01 | 80% | bas_process_history表未建，影响测试
9
Bug修改情况
序号 | Bug描述 | Bug来源 | Bug编号 | 负责人 | 提出时间 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 实际完成率 | 遇到问题
1 | JIT补货—同PO不同送货单时，合并入库单，需求请求表的receipt_no没有更新 | BugZilla | Bug 9122 | 舒志琴 | 2013-10-31 | 2013-10-31 | 2013-10-31 | 100%
2 | JIT入库—接口表往需求请求表写数据时，没有写状态（STATUS字段为空） | BugZilla | Bug 12150 | 舒志琴 | 2013-10-31 | 2013-10-31 | 2013-10-31 | 100%
3 | JIT入库—生成入库单后，需求请求表的状态和入库单明细号、明细行号没有更新 | BugZilla | Bug 12107 | 舒志琴 | 2013-10-31 | 2013-10-31 | 2013-10-31 | 100%
4 | 入库单（SCM出货单）接口数据无法进入业务表，并且没有记录错误日志 | BugZilla | Bug 10442 | 舒志琴 | 2013-10-16 | 2013-10-16 | 2013-10-31 | 100%
5 | 【波次匹配接口】对于接口表INF_B2C_JIT_MATCH_S中的priority=1的记录没有进入业务表INV_IMMEDIATE_REQUEST | BugZilla | Bug 9139 | 舒志琴 | 2013-10-18 | 2013-10-18 | 2013-10-31 | 100%
下周工作计划(2013年11月4日~2013年11月8日)
序号 | 工作内容 | 负责人 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 计划完成率 | 遇到问题
1 | 下传接口数据差异查询报表开发 | 舒志琴 | 2013-11-04 | 2013-11-04
2 | 订单状态查询报表开发 | 舒志琴 | 2013-11-04 | 2013-11-04
3 | 拣货KPI查询报表开发 | 舒志琴 | 2013-11-05 | 2013-11-05
4 | 取消订单查询报表开发 | 舒志琴 | 2013-11-05 | 2013-11-05

## 2013年11月4日~2013年11月8日
物流信息部WMS2.0部门工作进展情况周报表
部门： |  | 技术中心-物流信息部-WMS2.0部门 |  | 部门负责人：辛增智
本周日期： |  | 2013年11月4日~2013年11月8日 |  | 汇 报 人：舒志琴
开发任务
序号 | 工作内容 | 负责人 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 实际开始时间 | 实际完成时间 | 实际完成率 | 遇到问题
1 | 下传接口数据差异查询报表开发 | 舒志琴 | 2013-11-04 | 2013-11-04 | 2013-11-04 | 2013-11-04 | 100%
2 | 订单状态查询报表开发 | 舒志琴 | 2013-11-04 | 2013-11-04 | 2013-11-04 | 2013-11-04 | 100%
3 | 拣货KPI查询报表开发 | 舒志琴 | 2013-11-05 | 2013-11-05 | 2013-11-05 | 2013-11-05 | 100%
4 | 取消订单查询报表开发 | 舒志琴 | 2013-11-05 | 2013-11-05 | 2013-11-05 | 2013-11-05 | 100%
5 | 下架移库绩效查询报表测试 | 舒志琴 | 2013-11-06 | 2013-11-06 | 2013-11-06 | 2013-11-06 | 100%
6 | 新分拨绩效查询 报表测试 | 舒志琴 | 2013-11-06 | 2013-11-06 | 2013-11-06 | 2013-11-06 | 100%
7 | 下架绩效查询 报表测试 | 舒志琴 | 2013-11-07 | 2013-11-07 | 2013-11-07 | 2013-11-07 | 100%
8 | OQC扫描绩效查询 报表测试 | 舒志琴 | 2013-11-07 | 2013-11-07 | 2013-11-07 | 2013-11-07 | 100%
9 | SCM出库单接口 UATbug修改 | 舒志琴 | 2013-11-08 | 2013-11-08 | 2013-11-08 | 2013-11-08 | 100%
Bug修改情况
序号 | Bug描述 | Bug来源 | Bug编号 | 负责人 | 提出时间 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 实际完成率 | 遇到问题
下周工作计划(2013年11月11日~2013年11月15日)
序号 | 工作内容 | 负责人 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 计划完成率 | 遇到问题

## 2013年11月11日~2013年11月15日
物流信息部WMS2.0部门工作进展情况周报表
部门： |  | 技术中心-物流信息部-WMS2.0部门 |  | 部门负责人：辛增智
本周日期： |  | 2013年11月11日~2013年11月15日 |  | 汇 报 人：舒志琴
开发任务
序号 | 工作内容 | 负责人 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 实际开始时间 | 实际完成时间 | 实际完成率 | 遇到问题
1 | SCM出库单接口 UATbug修改 | 舒志琴 | 2013-11-04 | 2013-11-04 | 2013-11-04 | 2013-11-04 | 100%
2 | WMS推送给TMS的库间信息调拨接口调试修改 | 舒志琴 | 2013-11-12 | 2013-11-12 | 2013-11-12 | 2013-11-13 | 100%
3 | 报表评审修改 | 舒志琴 | 2013-11-14 | 2013-11-15 | 2013-11-14 | 2013-11-15 | 100%
Bug修改情况
序号 | Bug描述 | Bug来源 | Bug编号 | 负责人 | 提出时间 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 实际完成率 | 遇到问题
下周工作计划(2013年11月18日~2013年11月22日)
序号 | 工作内容 | 负责人 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 计划完成率 | 遇到问题

## 2013年11月18日~2013年11月22日
物流信息部WMS2.0部门工作进展情况周报表
部门： |  | 技术中心-物流信息部-WMS2.0部门 |  | 部门负责人：辛增智
本周日期： |  | 013年11月18日~2013年11月22日 |  | 汇 报 人：舒志琴
开发任务
序号 | 工作内容 | 负责人 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 实际开始时间 | 实际完成时间 | 实际完成率 | 遇到问题
1 | 语句统一修改新功能开发 | 舒志琴 | 2013-11-18 | 2013-11-20 | 2013-11-18 | 2013-11-20 | 100%
2 | 出库单管理新增发票抬头输入框 | 舒志琴 | 2013-11-21 | 2013-11-21 | 2013-11-21 | 2013-11-21 | 100%
3 | 接口索引ID统一修改 | 舒志琴 | 2013-11-21 | 2013-11-21 | 2013-11-21 | 2013-11-21 | 100%
4 | 出库单管理仓库存值错误修复 | 舒志琴 | 2013-11-22 | 2013-11-22 | 2013-11-22 | 2013-11-22 | 100%
5 | VIPS_WMS2.0_接口控制台模块操作手册整理 | 舒志琴 | 2013-11-22 | 2013-11-22 | 2013-11-22 | 2013-11-22 | 100%
Bug修改情况
序号 | Bug描述 | Bug来源 | Bug编号 | 负责人 | 提出时间 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 实际完成率 | 遇到问题
下周工作计划(2013年11月25日~2013年11月29日)
序号 | 工作内容 | 负责人 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 计划完成率 | 遇到问题

## 2014年1月13日~2014年1月17日
物流信息部WMS2.0部门工作进展情况周报表
部门： |  | 技术中心-物流信息部-WMS2.0部门 |  | 部门负责人：辛增智
本周日期： |  | 2014年1月13日~2014年1月17日 |  | 汇 报 人：舒志琴
开发任务
序号 | 工作内容 | 负责人 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 实际开始时间 | 实际完成时间 | 实际完成率 | 遇到问题
1 | 货主新功能开发 | 舒志琴 | 2014-01-13 | 2014-01-16 | 2014-01-13 | 2013-11-16 | 100%
Bug修改情况
序号 | Bug描述 | Bug来源 | 工时 | Bug编号 | 负责人 | 提出时间 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 实际完成率 | 遇到问题
下周工作计划(2013年11月25日~2013年11月29日)
序号 | 工作内容 | 负责人 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 计划完成率 | 遇到问题

## 2014年1月20日~2014年1月24日
物流信息部WMS2.0部门工作进展情况周报表
部门： |  | 技术中心-物流信息部-WMS2.0部门 |  | 部门负责人：辛增智
本周日期： |  | 2014年1月20日~2014年1月24日 |  | 汇 报 人：舒志琴
开发任务
序号 | 工作内容 | 负责人 | 工时 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 实际开始时间 | 实际完成时间 | 实际完成率 | 遇到问题
1 | 接口监控sql改造 | 舒志琴 | 8 | 2014-01-20 | 2014-01-20 | 2014-01-20 | 2014-01-20 | 100%
2 | 供应商OQC包装出库交接接口测试 | 舒志琴 | 6 | 2014-01-21 | 2014-01-21 | 2014-01-21 | 2014-01-21 | 100%
3 | 系统日志功能改造 | 舒志琴 | 8 | 2014-01-23 | 2014-01-23 | 2014-01-23 | 2014-01-23 | 100%
Bug修改情况
序号 | Bug描述 | Bug来源 | 工时 | Bug编号 | 负责人 | 提出时间 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 实际完成率 | 遇到问题
下周工作计划(2014年1月27日~2014年1月31日)
序号 | 工作内容 | 负责人 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 计划完成率 | 遇到问题