## 2012-06-25(明细) (hidden)
|  | 部门： 物流技术 研发部 |  | 汇报人：辛增智
本周工作总结（明细）
组别 | 姓名 | 项目 | 工时 | 完成进度 | 备注
研发 | 蔡秉波 | VI转销售生成任务 | 10 | 100%
|  | 生成调拨单生成任务 | 10 | 95%
|  | 下架异常处理 | 10 | 20%
| 邱锦肖 | 异常移库传接口 | 0 | 0%
|  | 查询是否可取消接口修改 | 1 | 100%
|  | 新WMS RF盘点 | 26 | 80%
|  | 库存调整方法 | 8 | 50%
|  | 修改传B2C接口的类型 | 2 | 100%
| 张邦山 | 调拨OQC及差异确认开发及修改 | 32 | 100%
|  | 退供OQC及差异确认修改 | 6 | 100%
|  | 退供出仓交接开发 | 4 | 90%
|  | 查询一批出仓订单的快递公司 | 1 | 100%
|  | 退供业务与接口数据差异情况确认 | 1 | 100%
|  | EBS数据盘盈 | 3 | 100%
|  | 销售订单打印时间出错检查 | 3 | 100%
|  | 零碎数据查询 |  | 100%
| 冯树漫 | 整理团队周报 | 1 | 100%
|  | 整理扩容项目周报 | 1.5 | 100%
|  | 扩容项目流程讨论 | 8 | 100%
|  | 了解扩容开发情况 | 6 | 100%
|  | 修改扩容项目计划 | 1 | 100%
|  | 扩容项目上线计划会议 | 4 | 100%
|  | 处理WMS查询平台安全整改问题 | 4 | 100%
|  | 盘点对数 | 8 | 100%
|  | 德勤审计 | 10 | 100%
|  | 处理现场问题 | 2 | 100%
|  | 扩容项目进度跟踪及下周工作安排 | 2 | 100%
|  | 准备扩容SIT | 6 | 100%
| 蒋茂生 | 6月9日，处理所有仓订单接口，没订单问题 | 2 | 100%
|  | 华东仓収包业务表，运单号丢失原因调查 | 12 | 100%
|  | 处理华北仓订单接口卡 | 1 | 100%
|  | 在接口程序上增加监控 | 8 | 65%
|  | 新增用接口程序发送发送失败的邮件 | 10 | 50%
|  | 处理华南仓订单接口卡 | 1 | 50%
|  | 帮苏泽伟查成都仓，华南仓和华东仓，客退数据和订单数据调查 | 2 | 100%
|  | Execl文件写入数据库，从数据库还原 | 4 | 100%
|  | 华东仓订单接口故障调查 | 1 | 100%
|  | 配合陈泽部署芳村测试机，wms接口程序部署 | 1 | 100%
| 黄涛 | 扩容项目-RF上架 | 16 | 98%
|  | 扩容项目-RF下架 | 28 | 90%
|  | 审计提数 | 2 | 100%
|  | 6仓WEB平台更新以及日常问题回复 | 2 | 100%
|  | 6仓WEB平台更新以及日常问题回复 | 2 | 100%
| 黄洪辉 | 开发环境搭建，及任务领取 | 12 | 100%
|  | 华北现场问题解决 | 60 | 100%
|  | 退供发邮件写记录增加邮件标题和正文 | 7 | 100%
| 陈勇 | TMS工作交接 | 16 | 100% | 详细了解TMS的数据库表结构
|  | TMS工作交接 | 12 | 100% | 详细了解TMS与WMS、B2C、EBS、CSC系统的接口设计
|  | TMS数据问题跟踪 | 12 | 100%
| 倪琴 | VI转上线操作手册 | 2 | 50% | 测试的已经编写
| 刘春梅 | 客退转VI（移库扫描）,及编写操作手册 | 10 | 100%
|  | 客退收货 | 18 | 70% | 卡在客退收货数据那
|  | 新OA物品请购流程，采购审批流程，提交试用报告 | 1 | 100%
| 李青 | 上架复核和报表加吊牌价显示 | 5 | 100%
|  | 移库扫描 | 4 | 100%
|  | 退供OQC与差异确认 | 3 | 20% | 有Bug,还有部分数据字段未定
|  | 生成退货单 | 6 | 50% | Bug打回，与需求50%以上不符。需重测
|  | RF-组车 | 5 | 80% | 作废功能与需求不符，需求是作废箱号，实现的作废整车
|  | PO、订单组表已导入 | 3 | 100%
实习生 | 叶东海 | 四方对数 | 8 | 100%
|  | 发布订单平均到货时间数据 | 8 | 100%
|  | 每日数据统计 | 8 | 100%
|  | 系统取数测试（协助内审） | 8 | 100%
|  | 工作交接 | 8 | 30%
| 张火英 | 库存调整界面设计和输入校验、输入信息查询、及选择限制 | 32 | 50%
|  | 库位移动界面设计和输入校验、输入信息查询、及选择限制 | 8 | 50%
|  | RF的库存调整和库位移动的页面设计 | 8 | 25%
| 钟广源 | 开发库容项目中WEB平台上的退供单生成界面和生成移库工作 | 10 | 90%
|  | 生成调拨单后台 | 10 | 80%
|  | 修改代码评审提出的问题 | 10 | 70%

## 2014年1月17日~2014年1月23日
物流信息部WMS2.0部门工作进展情况周报表
部门： |  | 技术中心-物流信息部-WMS2.0部门 |  | 部门负责人：辛增智
本周日期： |  | 2014年1月13日~2014年1月16日 |  | 汇 报 人：蒋茂生
开发任务
序号 | 工作内容 | 负责人 | 工时 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 实际开始时间 | 实际完成时间 | 实际完成率 | 遇到问题
1 | 查找花海仓客退接口问题 | 蒋茂生 | 8 | 2014-01-17 |  | 2014-01-17 | 2014-01-21 | 100%
3 | 部门例会 | 蒋茂生 | 2 | 2014-01-20 | 2014-01-20 | 2014-01-20 | 2014-01-20 | 100%
4 | 编写花海仓Mysql数据库版本切换接口停止顺序 | 蒋茂生 | 1 |  |  | 2014-01-21 | 2014-01-21 | 100%
5 | 库存上抛EBS直连接口设计 | 蒋茂生 | 4 |  |  | 2014-01-20 | 2014-01-20 | 100%
6 | 监控脚本安排开发和评审 | 蒋茂生 | 2 | 2014-01-20 | 2014-01-22 | 2014-01-20 |  | 50%
7 | 编写切换ODS上线手册 | 蒋茂生 | 1 |  |  | 2014-01-15 | 2014-01-15 | 100%
8 | 菜单用户用户组概要设计评审 | 蒋茂生 | 2 |  |  | 2014-01-16 | 2014-01-16 | 100%
9 | 设计进度跟踪 | 蒋茂生 | 6 | 2014-01-17 | 2014-01-23 | 2014-01-17 | 2014-01-23 | 100%
10 | 配合测试 | 蒋茂生 | 5 | 2014-01-17 | 2014-01-23 | 2014-01-17 | 2014-01-23 | 100%
11 | 接口直连EBS开发跟踪 | 蒋茂生 | 2 | 2014-01-17 | 2014-01-23 | 2014-01-17 | 2014-01-23 | 100%
12 | 花海仓现场问题处理 | 蒋茂生 | 3 |  |  | 2014-01-17 | 2014-01-23 | 100%
13 | 货品模块详细设计 | 吴明 | 16 | 2014-01-10 | 2014-01-20 | 2014-01-10 | 2014-01-20 | 100%
14 | 2.1版本拣货预研究 | 吴明 | 24 | 2014-01-21 | 2014-01-23 | 2014-01-21 | 2014-01-23 | 100% | 研究别人写的代码真的需要十二分的耐心
15 | 商品资料信息接口直连开发 | 罗金成 | 8 | 2014-01-20 | 2013-01-20 | 2013-01-20 | 2013-01-20 | 100%
16 | 采购单下载接口直连开发 | 罗金成 | 8 | 2014-01-21 | 2014-01-21 | 2014-01-21 | 2014-01-21 | 100%
17 | 货主信息下载接口直连开发 | 罗金成 | 8 | 2014-01-22 | 2014-01-22 | 2014-01-22 | 2014-01-23 | 100%
18 | 库存事务指令下载接口直连开发 | 罗金成 | 8 | 2014-01-23 | 2014-01-23 | 2014-01-23 |  | 70%
19 | 接口监控sql改造 | 舒志琴 | 8 | 2014-01-20 | 2014-01-20 | 2014-01-20 | 2014-01-20 | 100%
20 | 供应商OQC包装出库交接接口测试 | 舒志琴 | 6 | 2014-01-21 | 2014-01-21 | 2014-01-21 | 2014-01-21 | 100%
21 | 系统日志功能改造 | 舒志琴 | 8 | 2014-01-23 | 2014-01-23 | 2014-01-23 | 2014-01-23 | 100%
22 | 波次优化 | 陈德龙 | 10 | 2014-01-20 | 2014-01-23 | 2014-01-20 | 2014-01-21 | 100%
23 | 需求评审 | 陈德龙 | 5 |  |  | 2014-01-22 | 2014-01-23 | 100%
24 | 用户组详细设计 | 陈德龙 | 5 |  |  | 2014-01-23 | 2014-01-23 | 100%
25 | 波次测试 | 陈德龙 | 3 |  |  | 2014-01-21 | 2014-01-23 | 100%
Bug修改情况
序号 | Bug描述 | Bug来源 | Bug编号 | 工时 | 负责人 | 提出时间 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 实际完成率 | 遇到问题
1 | 接口数据如有半角&符号将导致处理失败 | Redmine | 41117 | 7 | 蒋茂生 | 2014-01-10 | 2014-01-22 | 2014-01-23
4 | 新增：客退上架少上，差异确认后没有盘亏EBS | BugZilla | 17535 | 1 | 蒋茂生 | 2014-01-15 | 2014-01-17 | 2014-01-22 |  | 现在库存交易日志无法区分，普通收货还是客退收货上架盘盈盘亏
5 | EIQ查询结果不对 | Redmine | 40864 | 4 | 罗金成 | 2014-01-20 | 2014-01-20 | 2014-01-20 | 100%
6 | 外挂订单打印，不可以预览打印。 | Redmine | 42517 | 3 | 陈德龙 | 2012-01-20 | 2012-01-20 | 2012-01-20 | 100%
7 | 运单外挂打印，地址出错。 | Redmine | 42285 | 5 | 陈德龙 | 2012-01-21 | 2012-01-21 | 2012-01-21 | 100%
8 | 建立大批量订单（3000单）波次的时候，系统运行较慢，并且提示'Gateway Time-out' | Redmine | 40286 | 8 | 陈德龙 |  | 2012-01-21 | 2012-01-21 | 100%
9
10
11
下周工作计划(2014年1月24日~2013年1月29日)
序号 | 工作内容 | 负责人 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 计划完成率 | 遇到问题
1 | 休假 | 蒋茂生 | 2014-01-26 | 2014-02-06
2 | 修改Mysql上线后bug | 吴明 | 2014-01-24 | 2014-01-30
3 | 接口直连开发 | 罗金成 | 2014-01-26 | 2014-01-27
4 | 用户组详细设计 | 陈德龙
5
6
7
8

## 2014年1月13日~2014年1月16日
物流信息部WMS2.0部门工作进展情况周报表
部门： |  | 技术中心-物流信息部-WMS2.0部门 |  | 部门负责人：辛增智
本周日期： |  | 2014年1月13日~2014年1月16日 |  | 汇 报 人：蒋茂生
开发任务
序号 | 工作内容 | 负责人 | 工时 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 实际开始时间 | 实际完成时间 | 实际完成率 | 遇到问题
1 | vis上线准备会议 | 蒋茂生 | 2 | 2014-01-13 | 2014-01-13 | 2014-01-13 | 2014-01-13 | 100%
2 | ODS花海仓切换上线讨论 | 蒋茂生 | 2 |  |  | 2014-01-13 | 2014-01-13 | 100%
3 | 两个面试 | 蒋茂生 | 2 | 2014-01-13 | 2014-01-13 | 2014-01-13 | 2014-01-13 | 100%
4 | 编写切换vis上线手册 | 蒋茂生 | 1 |  |  | 2014-01-13 | 2014-01-13 | 100%
5 | 配合vis上线 | 蒋茂生 | 10 |  |  | 2014-01-13 | 2014-01-13 | 100%
6 | 中央库存宣讲会 | 蒋茂生 | 2 | 2014-01-15 | 2014-01-15 | 2014-01-15 | 2014-01-15 | 100%
7 | 编写切换ODS上线手册 | 蒋茂生 | 1 |  |  | 2014-01-15 | 2014-01-15 | 100%
8 | 配合ODS切换花海仓接口 | 蒋茂生 | 4 |  |  | 2014-01-16 | 2014-01-16 | 100%
9 | 设计进度跟踪 | 蒋茂生 | 3 | 2014-01-13 | 2014-01-17 | 2014-01-13 | 进行中
10 | 配合测试 | 蒋茂生 | 5 | 2014-01-13 | 2014-01-17 | 2014-01-13 | 进行中
11 | 核对表字段结构id是否是自增的 | 蒋茂生 | 2 |  |  | 2014-01-15 | 2014-01-16 | 100%
12 | 花海仓现场问题处理 | 蒋茂生 | 3 |  |  | 2014-01-13 | 2014-01-17 | 100%
13 | 货品模块详细设计 | 吴明 | 28 | 2014-01-10 | 2014-01-20 | 2014-01-10 | 进行中
14 | 商品资料信息接口直连开发 | 罗金成 | 8 | 2014-01-16 | 2013-01-17 | 2013-01-16 | 进行中 | 60%
15 | support测试 | 罗金成 | 4 | 2014-01-13 | 2014-01-17 | 2014-01-13 | 2014-01-17 | 100%
16 | 货主新功能开发 | 舒志琴 | 32 | 2014-01-13 | 2014-01-16 | 2014-01-13 | 2013-11-16 | 100%
17 | 顺丰打印-mysql功能开发 | 陈德龙 | 10 | 2014-01-13 | 2014-01-17 | 2014-01-13 | 2014-01-17 | 100%
18 | 顺丰打印-兼容性调整，适配window xp/7 | 陈德龙 | 8 | 2014-01-13 | 2014-01-17 | 2014-01-14 | 2014-01-17 | 100%
19 | 清单打印-mysql功能开发 | 陈德龙 | 8 | 2014-01-13 | 2014-01-17 | 2014-01-13 | 2014-01-17 | 100%
20 | 清单打印-性能优化 | 陈德龙 | 12 | 2014-01-13 | 2014-01-17 | 2014-01-13 | 2014-01-17 | 100%
21 | 清单打印-兼容性开发，适配window xp/7 | 陈德龙 | 8 | 2014-01-13 | 2014-01-17 | 2014-01-13 | 2014-01-17 | 100%
22 | 波次/自动分配/工作创建测试 | 陈德龙 | 8 | 2014-01-13 | 2014-01-17 | 2014-01-13 | 2014-01-17 | 100%
23
Bug修改情况
序号 | Bug描述 | Bug来源 | Bug编号 | 工时 | 负责人 | 提出时间 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 实际完成率 | 遇到问题
1 | 生成补拣货接口。 inf_ebs_jit_repick_dx_f_id不是自动自增 | BugZilla | 17264 | 1 | 蒋茂生 | 2014-01-13 | 2014-01-13 | 2014-01-13
2 | 订单状态上抛B2C和ODS接口表。 priority默认值为null，应该为0. | BugZilla | 17262 | 0.5 | 蒋茂生 | 2014-01-13 | 2014-01-13 | 2014-01-13
3 | PO退供四级地址：日志报对象强制转换错误 | BugZilla | 17509 | 0.5 | 蒋茂生 | 2014-01-14 | 2014-01-15 | 2014-01-15
4 | 新增：客退上架少上，差异确认后没有盘亏EBS | BugZilla | 17535 |  | 蒋茂生 | 2014-01-15 | 2014-01-17 |  |  | 现在库存交易日志无法区分，普通收货还是客退收货上架盘盈盘亏
5 | 删除TEST周转箱报错 | Redmine | 41065 | 8 | 吴明 | 2014-01-09 | 2014-01-10 | 2014-01-10 | 100% | 老大难问题，花费了很多时间
6 | 新增和编辑库位异常 | Redmine | 41054 | 1 | 吴明 | 2014-01-09 | 2014-01-10 | 2014-01-10 | 100%
7 | 货位查询时异常 | Redmine | 41061 | 1 | 吴明 | 2014-01-09 | 2014-01-10 | 2014-01-10 | 100%
8 | 摘果拣货—库位需要拣两种条码，乱序拣第二种条码，拣货完成后直接跳转到下一个库位 | BugZilla | 17245 | 1 | 吴明 | 2014-01-09 | 2014-01-10 | 2014-01-10 | 100% | bug其实已经在Oracle版本修复了，Mysql版本合并时没有正确合并，复制Oracle版本代码即可
9 | PO收货完成后，业务表写接口表不停的写同一条数据 | BugZilla | 17267 | 4 | 吴明 | 2014-01-09 | 2014-01-11 | 2014-01-11 | 100% | 事务使用错误，没有正确回滚
10 | EIQ查询结果不对 | Redmine | 40864 | 4 | 罗金成 | 2014-01-13 | 2014-01-13 | 2014-01-13 | 100%
11 | Eiq筛单慢 | BugZilla | 17170 | 8 | 罗金成 | 2014-01-13 | 2014-01-15 | 2014-01-15 | 100%
12 | EIQ生成波次慢 | BugZilla | 17170 | 8 | 罗金成 | 2014-01-13 | 2014-01-15 | 2014-01-15 | 100%
13 | EIT查询不出补货订单 | BugZilla | 16864 | 4 | 罗金成 | 2014-01-15 | 2014-01-15 | 2014-01-15 | 100%
14
下周工作计划(2014年1月17日~2013年1月23日)
序号 | 工作内容 | 负责人 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 计划完成率 | 遇到问题
1 | 与EBS接口直连开发 | 蒋茂生 | 2014-01-20 | 2014-01-21
2 | 配合测试 | 蒋茂生 | 2014-01-17 | 2014-01-23
3 | 现场问题处理 | 蒋茂生 | 2014-01-17 | 2014-01-24
4 | 设计进度跟踪 | 蒋茂生 | 2014-01-17 | 2014-01-25
5 | 货品模块详细设计 | 吴明 | 2014-01-10 | 2014-01-20
6 | 2.1开发自定义查询、导入导出框架研究 | 吴明 | 2014年1月20 | 2014-01-24
7 | 接口直连开发 | 罗金成 | 2014-01-20 | 2014-01-24
8 | 货品新功能开发 | 舒志琴 | 2014-01-17 | 2014-01-23
9 | 波次优化 | 陈德龙 | 2014-01-20 | 2014-01-24
10 | 系统bug调整 | 陈德龙 | 2014-01-20 | 2014-01-24
11
12
13
14

## 2013年12月16日~2013年12月20日
物流信息部WMS2.0部门工作进展情况周报表
部门： |  | 技术中心-物流信息部-WMS2.0部门 |  | 部门负责人：辛增智
本周日期： |  | 2013年12月16日~2013年12月20日 |  | 汇 报 人：蒋茂生
开发任务
序号 | 工作内容 | 负责人 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 实际开始时间 | 实际完成时间 | 实际完成率 | 遇到问题
1 | 部门例会 | 蒋茂生 | 2013-12-16 | 2013-12-16 | 2013-12-16 | 2013-12-16 | 100%
2 | 接口直连开发工作量 | 蒋茂生 | 2013-12-16 | 2013-12-16 | 2013-12-16 | 2013-12-16 | 100%
3 | KPI绩效考核 | 蒋茂生 | 2013-12-16 | 2013-12-16 | 2013-12-16 | 2013-12-16 | 100%
4 | 配置库存快照Job | 蒋茂生 | 2013-12-17 | 2013-12-17 | 2013-12-17 | 2013-12-17 | 100%
5 | EDB关闭接口直连会议 | 蒋茂生 | 2013-12-17 | 2013-12-17 | 2013-12-17 | 2013-12-17 | 100%
6 | 后续工作讨论会议 | 蒋茂生 |  |  | 2013-12-17 | 2013-12-17 | 100%
7 | 接口直连梳理 | 蒋茂生 |  |  | 2013-12-17 | 2013-12-17 | 100%
8 | Po接口bug修改上线 | 蒋茂生 |  |  | 2013-12-17 | 2013-12-17 | 100%
9 | 出仓交接TMS监控脚本编写 | 蒋茂生 | 2013-12-18 | 2013-12-18 | 2013-12-18 | 2013-12-18 | 100%
10 | 接口直连开发计划制定 | 蒋茂生 |  |  | 2013-12-18 | 2013-12-18 | 100%
11 | 接口直连开发设计 | 蒋茂生 | 2013-12-17 | 2013-12-18 | 2013-12-17 | 2013-12-18 | 100%
12 | Telnet编程技术调研 | 吴明 | 2013-12-18 | 2013-12-25 | 2013-12-18 |  |  | 有开源软件Telnetd可以做为基础，本周已经可以运行demo程序
13 | 修正string转bigDecimal方法 | 罗金成 | 2013-12-17 | 2013-12-17 | 2013-12-17 | 2013-12-17 | 100%
14 | maxid方式下拉数据异常处理修改，写入warehousecode | 罗金成 | 2013-12-18 | 2013-12-18 | 2013-12-18 | 2013-12-18 | 100%
15 | quartz技术调查 | 罗金成 | 2013-12-19 | 2013-12-25 | 2013-12-19 |  | 25%
16 | 订单打印程序修改 | 陈德龙 | 2013-12-16 | 2013-12-16 | 2013-12-16 | 2013-12-16 | 100%
17 | 波次性能优化 | 陈德龙 | 2013-11-18 | 2013-11-19 | 2013-11-18 | 2013-11-19 | 100%
18 | 运行mysql版本操作库存流程 | 王天庆 | 2013-12-16 | 2013-12-16 | 2013-12-16 | 2013-12-16 | 100%
19 | 运行mysql版本盘点操作流程 | 王天庆 | 2013-12-17 | 2013-12-17 | 2013-12-17 | 2013-12-17 | 100% | 在盘点抽样时用oracle的函数报错
20 | 修改调研oracle抽样函数引起的问题 | 王天庆 | 2013-12-18 | 2013-12-18 | 2013-12-18 |  | 50%
21 | 修改线上故障面单重打统计时的数量问题 | 王天庆 | 2013-12-19 | 2013-12-19 | 2013-12-19 | 2013-12-19 | 100%
22 | mysql版本调拨流程测试及问题汇总 | 王熙 | 2013-12-16 | 2013-12-17 | 2013-12-16 | 2013-12-17 | 100%
23 | mysql性能调优流程 | 王熙 | 2013-12-17 | 2013-12-20 | 2013-12-17 | 2013-12-20 | 20%
24 | 退供单正常流程测试 | 张文涛 | 2013-12-16 | 2013-12-17 | 2013-12-17 | 2013-12-17 | 100%
25 | 处理OQC收货：扫描货品条码时：提示货品条码提示未找到对应的条码OQC收货：扫描货品条码时：提示货品条码提示未找到对应的条码 BUG | 张文涛 | 2013-12-16 | 2013-12-16 | 2013-12-16 | 2013-12-16 | 100%
26 | 处理整箱上架上架完成后，点击【周转箱完成】报空指针错误BUG | 张文涛 | 2013-12-17 | 2013-12-17 | 2013-12-17 | 2013-12-17 | 100%
27 | 处理包装—OQC包装后，清除bas_container表的user_def1字段时，应该置为NULL，不能为空BUG | 张文涛 | 2013-12-18 | 2013-12-18 | 2013-12-18 | 2013-12-18 | 100%
28 | 调整周转箱异常查询报表SQL | 张文涛 | 2013-12-18 | 2013-12-18 | 2013-12-18 | 2013-12-18 | 100%
29 | 开发24小时出库率子报表_24小时出库率明细查询报表 | 张文涛 | 2013-12-19 | 2013-12-19 | 2013-12-19 | 2013-12-19 | 100%
30 | 正常入库流程和JIT入库流程，20系统测试 | 黄基霖 | 2013-12-16 | 2013-12-16 | 2013-12-16 | 2013-12-16 | 100%
31 | 修改《MySQL版本开发问题汇总》中的错误，整箱上架上架完成后，点击【周转箱完成】报空指针错误 | 黄基霖 | 2013-12-17 | 2013-12-18 | 2013-12-17 | 2013-12-18 | 100%
32 | MySQL性能测试计划，包装、退供和调拨的OQC和出仓交接5个功能点速度测试 | 黄基霖 | 2013-12-18 | 2013-12-24 | 2013-12-18 |  | 20%
33 | 写redis和写数据库的性能速度对比 | 张建军 | 2013-12-09 | 2013-12-19 | 2013-12-19 | 2013-12-19 | 100%
34 | mysql出库强化测试-样品单出库 | 张建军 | 2013-12-10 | 2013-12-17 | 2013-12-17 | 2013-12-17 | 100%
35 | mysql出库强化测试-正常单出库 | 张建军 | 2013-12-11 | 2013-12-16 | 2013-12-16 | 2013-12-16 | 100%
36 | mysql性能优化-接口层面调查 | 张建军 | 2013-12-11 | 2013-12-18 | 2013-12-18 | 2013-12-18 | 100%
Bug修改情况
序号 | Bug描述 | Bug来源 | Bug编号 | 负责人 | 提出时间 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 实际完成率 | 遇到问题
1 | 订单唯品卡金额未写入接口 | Redmine | 37076 | 蒋茂生 | 2013-12-11 | 2013-12-11 | 2013-12-11 | 100%
2 | Po接口价格有小数的po单，流不下来 |  |  | 蒋茂生 | 2013-12-17 | 2013-12-17 | 2013-12-17 | 100%
3 | 调拨单生成-生成的调拨单明细中item_code为空 | BugZilla | 15796 | 吴明 | 2013-12-17 | 2013-12-17 | 2013-12-17
4 | 生成调拨单-生成工作失败 | BugZilla | 15702 | 吴明 | 2013-12-16 | 2013-12-17 | 2013-12-17 |  | 发现是数据不完整，补充数据脚本解决问题
5 | 区域管理-没有被保存的区域还提示“保存成功” | BugZilla | 15854 | 吴明 | 2013-12-17 | 2013-12-17 | 2013-12-17
6 | 新增周转箱，是否有效选择‘是’，但是新增的记录的有效字段仍然是‘否’ | BugZilla | 15836 | 吴明 | 2013-12-17 | 2013-12-19 | 2013-12-19
7 | 波次运行失败，订单头清除波次号 | BugZilla | 15683 | 陈德龙 | 2013-12-16 | 2013-12-17 | 2013-12-17 | 100%
8 | 修复10个bug | BugZilla |  | 王熙 | 2013-12-16 | 2013-12-20 | 2013-12-20 | 100%
9 | 订单默认选择正常销售订单或者设置EIQ权限控制 | Redmine | 37381 | 倪爽 | 2013-12-13 | 2013-12-18 | 2013-12-13 | 80%
10 | 整个批次未完成分拣，对应订单条码不能作废 | Redmine | 37373 | 倪爽 | 2013-12-13 | 2013-12-17 | 2013-12-16 | 100%
11 | 调拨OQC 差异列表信息的品牌为空 | Redmine | 37372 | 倪爽 | 2013-12-13 | 2013-12-17 | 2013-12-16 | 100%
12 | JIT未到货波茨不能加入波茨 | Redmine | 37326 | 倪爽 | 2013-12-13 | 2013-12-17 | 2013-12-16 | 100%
13 | 分拣中订单状态 "分拣完成"改成"分拣中" | Redmine | 37324 | 倪爽 | 2013-12-13 | 2013-12-17 | 2013-12-16 | 100%
14 | 上架异常处理页面，查询结果中的数量都显示了5位小数。 | BugZilla | 15850 | 黄基霖 | 2013-12-17 | 2013-12-18 | 2013-12-18 | 100%
下周工作计划(2013年12月23日~2013年12月27日)
序号 | 工作内容 | 负责人 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 计划完成率 | 遇到问题
1 | 接口直连设计调查 | 蒋茂生 | 2013-12-23 | 2013-12-27
2 | Telnet编程技术调研 | 吴明 | 2013-12-18 | 2013-12-25
3 | quartz技术调查 | 罗金成 | 2013-12-19 | 2013-12-25
4 | 波次运行失败，订单头清除波次号 | 陈德龙 | 2013-12-20 | 2013-12-26
5 | 修改MYSQL版测试出现的问题 | 王天庆 | 2013-12-20 | 2013-12-27
6 | mysql版性能调优流程 | 王熙 | 2013-12-17 | 2013-12-27
7 | 处理OQC面单重打报错、保存出库单的时候，选择仓库NH,保存完成的时候显示HH系统BUG | 张文涛 | 2013-12-20 | 2013-12-23
8 | Oracle版本问题修改 | 倪爽 | 2013-12-20 | 2013-12-26
9 | MySQL版性能测试计划，包装、退供和调拨的OQC和出仓交接5个功能点速度测试 | 黄基霖 | 2013-12-18 | 2013-12-24
10 | MySQL版性能测试计划，SQL语句修改 | 黄基霖 | 2013-12-20 | 2013-12-26
11 | DBA建议的sql修改 | 张建军 | 2013-12-23 | 2013-12-23
12 | Mysql版性能优化 | 张建军 | 2013-12-23 | 2013-12-27
13
14
15
16

## 2013年11月18日~2013年11月22日
物流信息部WMS2.0部门工作进展情况周报表
部门： |  | 技术中心-物流信息部-WMS2.0部门 |  | 部门负责人：辛增智
本周日期： |  | 2013年11月18日~2013年11月22日 |  | 汇 报 人：蒋茂生
开发任务
序号 | 工作内容 | 负责人 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 实际开始时间 | 实际完成时间 | 实际完成率 | 遇到问题
1 | 部门例会 | 蒋茂生 | 2013-11-18 | 2013-11-18 | 2013-11-18 | 2013-11-18 | 100%
2 | 配合联调测试 | 蒋茂生 | 2013-11-18 | 2013-11-22 | 2013-11-18 | 2013-11-22 | 100%
3 | 修改订单状态上抛b2c接口 | 蒋茂生 |  |  | 2013-11-19 | 2013-11-19 | 100%
4 | 检查库存上抛接口表规则 | 蒋茂生 |  |  | 2013-11-19 | 2013-11-20 | 100%
5 | 接口部署文档准备 | 蒋茂生 | 2013-11-21 | 2013-11-22 | 2013-11-21 | 2013-11-22
6 | 调拨接口问题修改 | 蒋茂生 |  |  | 2013-11-22 | 2013-11-22
7 | 接口-取消单扣库存Allocated数量 | 吴明 | 2013-11-19 | 2013-11-20 | 2013-11-19 | 2013-11-20 | 100%
8 | 异常处理-取消单库存处理修改 | 吴明 | 2013-11-19 | 2013-11-21 | 2013-11-19 | 2013-11-21 | 100%
9 | 退供单生成JUNIT代码编写 | 吴明 | 2013-11-22 | 2013-11-25 | 2013-11-22 |  | 50%
10 | 发票接口开发 | 罗金成 | 2013-11-18 | 2013-11-18 | 2013-11-18 | 2013-11-18
11 | 退供接口修改 | 罗金成 | 2013-11-19 | 2013-11-19 | 2013-11-19 | 2013-11-19
12 | 修正webservice服务在linux环境中参数反置问题 | 罗金成 | 2013-11-20 | 2013-11-20 | 2013-11-20 | 2013-11-20
13 | job持久化到数据库改为存储在内存中 | 罗金成 | 2013-11-21 | 2013-11-21 | 2013-11-21 | 2013-11-21
14 | 数据库中配置各个接口定时器触发间隔 | 罗金成 | 2013-11-22 | 2013-11-22 | 2013-11-22 | 2013-11-22
15 | 修正4退地址接口会重复请求数据的问题 | 罗金成 | 2013-11-22 | 2013-11-22 | 2013-11-22 | 2013-11-22
16 | 语句统一修改新功能开发 | 舒志琴 | 2013-11-18 | 2013-11-20 | 2013-11-18 | 2013-11-20 | 100%
17 | 出库单管理新增发票抬头输入框 | 舒志琴 | 2013-11-21 | 2013-11-21 | 2013-11-21 | 2013-11-21 | 100%
18 | 接口索引ID统一修改 | 舒志琴 | 2013-11-21 | 2013-11-21 | 2013-11-21 | 2013-11-21 | 100%
19 | 出库单管理仓库存值错误修复 | 舒志琴 | 2013-11-22 | 2013-11-22 | 2013-11-22 | 2013-11-22 | 100%
20 | VIPS_WMS2.0_接口控制台模块操作手册整理 | 舒志琴 | 2013-11-22 | 2013-11-22 | 2013-11-22 | 2013-11-22 | 100%
21 | mysql原生SQL调整 | 陈德龙 | 2013-11-18 | 2013-11-22 | 2013-11-18 | 2013-11-20 | 100%
22 | 熟悉波次业务及实现 | 陈德龙 | 2013-11-18 | 2013-11-22 | 2013-11-21 | 2013-11-22 | 100%
23 | 熟悉出库EIQ刷单\波次\波次运行文档 | 陈德龙 |  |  | 2013-11-21 | 2013-11-22 | 100%
24
25
Bug修改情况
序号 | Bug描述 | Bug来源 | Bug编号 | 负责人 | 提出时间 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 实际完成率 | 遇到问题
1 | 新增 货品资料 错误 | BugZilla | 13651 | 吴明 | 2013-11-19 | 2013-11-21 | 2013-11-21 | 100%
2 | 货位的批量操作框内，库存分配区域下拉框中文字显示不全，设置宽一些将一行文字都显示出来比较好 | BugZilla | 13505 | 吴明 | 2013-11-18 | 2013-11-18 | 2013-11-18 | 100%
3 | 商品资料是否航空禁运，是否高价值bug | BugZilla | 13674 | 蒋茂生 | 2013-11-21 | 2013-11-21 | 2013-11-21 | 100%
4
5
下周工作计划(2013年11月25日~2013年11月29日)
序号 | 工作内容 | 负责人 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 计划完成率 | 遇到问题
1 | 接口上线准备 | 蒋茂生 | 2013-11-25 | 2013-11-27
2 | 发票同步1.0测试 | 蒋茂生 | 2013-11-25 | 2013-11-28
3 | 退供单生成JUNIT代码编写 | 吴明 | 2013-11-22 | 2013-11-25
4 | 配合QA测试和修改bug | 罗金成 | 2013-11-25 | 2013-11-29
5 | 联调测试 | 舒志琴 | 2013-11-25 | 2013-11-29
6 | 熟悉波次相关的业务表 | 陈德龙 | 2013-11-25 | 2013-11-27
7 | 造出库单数据/库存 | 陈德龙 | 2013-11-28 | 2013-11-29
8
9
10
11
12
13
14
15
16

## 2013年11月11日~2013年11月15日
物流信息部WMS2.0部门工作进展情况周报表
部门： |  | 技术中心-物流信息部-WMS2.0部门 |  | 部门负责人：辛增智
本周日期： |  | 2013年11月11日~2013年11月15日 |  | 汇 报 人：蒋茂生
开发任务
序号 | 工作内容 | 负责人 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 实际开始时间 | 实际完成时间 | 实际完成率 | 遇到问题
1 | 部门例会 | 蒋茂生 | 2013-11-11 | 2013-11-11 | 2013-11-11 | 2013-11-11 | 100%
2 | 检查业务是否漏传接口 | 蒋茂生 | 2013-11-11 | 2013-11-12 | 2013-11-11 | 2013-11-12 | 100%
3 | 退供和调拨出仓写tms接口表设计 | 蒋茂生 | 2013-11-11 | 2013-11-12 | 2013-11-11 | 2013-11-12
4 | 检查库存上抛接口表规则 | 蒋茂生 | 2013-11-11 | 2013-11-12 | 2013-11-11 | 2013-11-12
5 | Mysql迁移进度跟进 | 蒋茂生 | 2013-11-11 | 2013-11-15 | 2013-11-11 | 2013-11-15 | 100%
6 | 发票新流程设计 | 蒋茂生 | 2013-11-13 | 2013-11-13 | 2013-11-13 | 2013-11-13 | 100%
7 | 报表评审 | 蒋茂生 | 2013-11-14 | 2013-11-15 | 2013-11-14 | 2013-11-15 | 100%
8 | 联调环境接口配置 | 蒋茂生 | 2013-11-14 | 2013-11-15 | 2013-11-14 | 2013-11-15 | 100%
9 | Mysql迁移-rf移库 | 吴明 | 2013-11-12 | 2013-11-12 | 2013-11-12 | 2013-11-12 | 100%
10 | 【共通管理】条码大小写敏感修正 | 吴明 | 2013-11-12 | 2013-11-12 | 2013-11-12 | 2013-11-12 | 100%
11 | 接口开发-发票数据到1.0系统 | 吴明 | 2013-11-14 | 2013-11-15 | 2013-11-14 | 2013-11-15 | 100%
12 | Mysql迁移-难点整理 | 吴明 | 2013-11-11 | 2013-11-15 | 2013-11-11 | 2013-11-15 | 100%
13 | 接收po单四级地址接口开发 | 罗金成 | 2013-11-11 | 2013-11-11 | 2013-11-11 | 2013-11-11 | 100%
14 | 配合qa测试，调查144服务器不能在数据库中产生接口数据，整理接口文档 | 罗金成 | 2013-11-12 | 2013-11-13 | 2013-11-12 | 2013-11-13 | 100%
15 | 发票数据同步开发 | 罗金成 | 2013-11-14 | 2013-11-15 | 2013-11-14 |  | 80%
16 | SCM出库单接口 UATbug修改 | 舒志琴 | 2013-11-04 | 2013-11-04 | 2013-11-04 | 2013-11-04 | 100%
17 | WMS推送给TMS的库间信息调拨接口调试修改 | 舒志琴 | 2013-11-12 | 2013-11-12 | 2013-11-12 | 2013-11-13 | 100%
18 | 报表评审修改 | 舒志琴 | 2013-11-14 | 2013-11-15 | 2013-11-14 | 2013-11-15 | 100%
19 | Mysql迁移-波次管理 | 陈德龙 | 2013-11-11 | 2013-11-15 | 2013-11-11 | 2013-11-15 | 100%
20
21
22
23
24
25
26
Bug修改情况
序号 | Bug描述 | Bug来源 | Bug编号 | 负责人 | 提出时间 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 实际完成率 | 遇到问题
1 | 库存调整上抛B2C接口：数据每隔2分钟一次，相同的库存数据在接口表中反复的生成 | BugZilla | 12873 | 吴明 | 2013-11-10 | 2013-11-12 | 2013-11-12 | 100%
2 | 系统操作日志—异常处理扫描条码没写日志 | BugZilla | 13098 | 吴明 | 2013-11-12 | 2013-11-13 | 2013-11-13 | 100%
3 | 系统操作日志-退供单批量生成页面导入退供信息，没有退供单号、退供类型、文件名字段 | BugZilla | 13093 | 吴明 | 2013-11-12 | 2013-11-13 | 2013-11-13 | 100%
4
5
6
7
下周工作计划(2013年11月18日~2013年11月22日)
序号 | 工作内容 | 负责人 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 计划完成率 | 遇到问题
1 | 调拨接口变更设计和修改 | 蒋茂生 | 2013-11-18 | 2013-11-19
2 | 报表持续跟进 | 蒋茂生 | 2013-11-18 | 2013-11-22
3 | 配合联调测试 | 蒋茂生 | 2013-11-18 | 2013-11-22
4 | Mysql版本代码合并 | 蒋茂生 | 2013-11-19 | 2013-11-20
5 | 配合测试 | 吴明 | 2013-11-18 | 2013-11-22
6 | Mysql版本代码合并 | 吴明 | 2013-11-19 | 2013-11-20
7 | 发票数据同步开发及配合测试 | 罗金成 | 2013-11-18 | 2013-11-18
8 | 迁移mysql | 罗金成 | 2013-11-18 | 2013-11-22
9 | 报表问题修改 | 舒志琴 | 2013-11-18 | 2013-11-22
10 | mysql原生SQL调整 | 陈德龙 | 2013-11-18 | 2013-11-22
11 | 熟悉波次业务及实现 | 陈德龙 | 2013-11-18 | 2013-11-22
12
13
14
15
16

## 2013年11月4日~2013年11月8日
物流信息部WMS2.0部门工作进展情况周报表
部门： |  | 技术中心-物流信息部-WMS2.0部门 |  | 部门负责人：辛增智
本周日期： |  | 2013年11月4日~2013年11月8日 |  | 汇 报 人：蒋茂生
开发任务
序号 | 工作内容 | 负责人 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 实际开始时间 | 实际完成时间 | 实际完成率 | 遇到问题
1 | 部门例会 | 蒋茂生 | 2013-11-04 | 2013-11-04 | 2013-11-04 | 2013-11-04 | 100%
2 | 报表开发跟进 | 蒋茂生 | 2013-11-04 | 2013-11-05 | 2013-11-04 | 2013-11-08 | 100%
3 | 客退申请单变更设计 | 蒋茂生 | 2013-11-04 | 2013-11-05 | 2013-11-04 | 2013-11-05 | 100%
4 | 订单接口变更设计 | 蒋茂生 | 2013-11-05 | 2013-11-05 | 2013-11-05 | 2013-11-05 | 100%
5 | 退供进度报表调用存储过程修改 | 蒋茂生 |  |  | 2013-11-08 | 2013-11-08 | 100%
6 | po退供四级地址接口设计 | 蒋茂生 | 2013-11-06 | 2013-11-06 | 2013-11-07 | 2013-11-07 | 100%
7 | Mysql迁移-调拨创建SP | 吴明 | 2013-11-01 | 2013-11-01 | 2013-11-04 | 2013-11-04 | 100%
8 | Mysql迁移-调拨导入SP | 吴明 | 2013-11-04 | 2013-11-06 | 2013-11-04 | 2013-11-06 | 100%
9 | Mysql迁移-调拨校验SP | 吴明 | 2013-11-06 | 2013-11-07 | 2013-11-06 | 2013-11-07 | 100%
10 | Mysql迁移-分拣 | 吴明 | 2013-10-31 | 2013-11-01 | 2013-10-31 | 2013-11-01 | 100%
11 | 客退收货信息反馈 接口修改 | 罗金成 | 2013-11-04 | 2013-11-04 | 2013-11-04 | 2013-11-04 | 100%
12 | 客退申请单 接口修改 | 罗金成 | 2013-11-04 | 2013-11-04 | 2013-11-04 | 2013-11-04 | 100%
13 | 下载订单接口修改 | 罗金成 | 2013-11-05 | 2013-11-05 | 2013-11-05 | 2013-11-05 | 100%
14 | 供应商资料 开发 | 罗金成 | 2013-11-06 | 2013-11-07 | 2013-11-06 | 2013-11-07 | 100%
15 | 接收po单四级地址接口开发 | 罗金成 | 2013-11-08 | 2013-11-10 | 2013-11-08 |  | 80%
16 | 库存历史查询 | 陈德龙 | 2013-11-04 | 2013-11-04 | 2013-11-04 | 2013-11-04 | 100%
17 | LPN异常管理 | 陈德龙 | 2013-11-04 | 2013-11-05 | 2013-11-04 | 2013-11-04 | 100%
18 | PO单查询 | 陈德龙 | 2013-11-06 | 2013-11-06 | 2013-11-05 | 2013-11-05 | 100%
19 | 工作管理 | 陈德龙 |  |  | 2013-11-06 | 2013-11-08 | 100%
20 | 下传接口数据差异查询报表开发 | 舒志琴 | 2013-11-04 | 2013-11-04 | 2013-11-04 | 2013-11-04 | 100%
21 | 订单状态查询报表开发 | 舒志琴 | 2013-11-04 | 2013-11-04 | 2013-11-04 | 2013-11-04 | 100%
22 | 拣货KPI查询报表开发 | 舒志琴 | 2013-11-05 | 2013-11-05 | 2013-11-05 | 2013-11-05 | 100%
23 | 取消订单查询报表开发 | 舒志琴 | 2013-11-05 | 2013-11-05 | 2013-11-05 | 2013-11-05 | 100%
24 | 下架移库绩效查询报表测试 | 舒志琴 | 2013-11-06 | 2013-11-06 | 2013-11-06 | 2013-11-06 | 100%
25 | 新分拨绩效查询 报表测试 | 舒志琴 | 2013-11-06 | 2013-11-06 | 2013-11-06 | 2013-11-06 | 100%
26 | 下架绩效查询 报表测试 | 舒志琴 | 2013-11-07 | 2013-11-07 | 2013-11-07 | 2013-11-07 | 100%
27 | OQC扫描绩效查询 报表测试 | 舒志琴 | 2013-11-07 | 2013-11-07 | 2013-11-07 | 2013-11-07 | 100%
28 | SCM出库单接口 UATbug修改 | 舒志琴 | 2013-11-08 | 2013-11-08 | 2013-11-08 | 2013-11-08 | 100%
Bug修改情况
序号 | Bug描述 | Bug来源 | Bug编号 | 负责人 | 提出时间 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 实际完成率 | 遇到问题
1 | 调拨单手动生成-成功生成调拨单之后没有刷新该页面 | BugZilla | 28790 | 吴明 | 2013-11-07 | 2013-11-07 | 2013-11-07 | 100%
2 | 调拨单手动生成-生成的调拨单中省份、城市、地区的字段不正确 | BugZilla | 12692 | 吴明 | 2013-11-06 | 2013-11-06 | 2013-11-06 | 100%
3
4
5
6
7
下周工作计划(2013年11月11日~2013年11月15日)
序号 | 工作内容 | 负责人 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 计划完成率 | 遇到问题
1 | 调拨接口变更设计和修改 | 蒋茂生 | 2013-11-11 | 2013-11-13
2 | 退供和调拨出仓写tms接口表设计 | 蒋茂生 | 2013-11-11 | 2013-11-11
| 接口其它问题修改 | 蒋茂生 | 2013-11-13 | 2013-11-15
3 | 报表问题跟进 | 蒋茂生 | 2013-11-11 | 2013-11-13
4 | Mysql迁移问题修改 | 吴明 | 2013-11-11 | 2013-11-15
5 | 配合试运行修复bug | 吴明 | 2013-11-11 | 2013-11-15
6 | 迁移mysql | 罗金成 | 2013-11-12 | 2013-11-15
7 | 接收po单四级地址接口开发 | 罗金成 | 2013-11-11 | 2013-11-11
8 | 波次管理 | 陈德龙 | 2013-11-11 | 2013-11-15
9 | 报表bug修改 | 舒志琴 | 2013-11-11 | 2013-11-15
10
11
12
13
14

## 2013年10月28日~2013年11月1日
物流信息部WMS2.0部门工作进展情况周报表
部门： |  | 技术中心-物流信息部-WMS2.0部门 |  | 部门负责人：辛增智
本周日期： |  | 2013年10月28日~2013年11月1日 |  | 汇 报 人：蒋茂生
开发任务
序号 | 工作内容 | 负责人 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 实际开始时间 | 实际完成时间 | 实际完成率 | 遇到问题
1 | 退供进度报表bug修改 | 蒋茂生 | 2013-10-21 | 2013-10-22 | 2013-10-21 |  |  | 不能有多个sql同时执行问题
2 | 报表开发计划安排 | 蒋茂生 |  |  | 2013-10-29 | 2013-10-29 | 100%
3 | wms1.0接口变更梳理 | 蒋茂生 |  |  | 2013-10-30 | 2013-10-30 | 100%
4 | wms1.0接口变更梳理讨论会 | 蒋茂生 |  |  | 2013-10-22 | 2013-10-22 | 100% | 网卡驱动问题，现已经解决
5 | wms2.0接口变更开发计划 | 蒋茂生 | 2013-10-31 | 2013-10-31 | 2013-10-31 | 2013-10-31 | 100%
6 | 客退申请单、客退反馈b2c和订单接口变更设计 | 蒋茂生 | 2013-11-01 | 2013-11-01 | 2013-11-01 | 2013-11-01 | 100%
7 | Mysql迁移-异常处理 | 吴明 | 2013-10-28 | 2013-10-28 | 2013-10-28 | 2013-10-28 | 100%
8 | Mysql迁移-异常单查询 | 吴明 | 2013-10-29 | 2013-10-29 | 2013-10-29 | 2013-10-29 | 100%
9 | Mysql迁移-异常单复核 | 吴明 | 2013-10-30 | 2013-10-30 | 2013-10-30 | 2013-10-30 | 100%
10 | Mysql迁移-分拣 | 吴明 | 2013-10-31 | 2013-11-01 | 2013-10-31 | 2013-11-01 | 100%
11 | 修改出库单出库自动扣库存接口 | 罗金成 | 2013-10-14 | 2013-10-14 | 2013-10-14 | 2013-10-14 | 100%
12 | 库存上抛规则由excel自动导入数据库 | 罗金成 | 2013-10-15 | 2013-10-16 | 2013-10-15 | 2013-10-16 | 100%
13 | transRule写入redis，增加referenceType的判断 | 罗金成 | 2013-10-16 | 2013-10-18 | 2013-10-16 | 2013-10-18 | 100%
14 | 库存上抛接口对盘到处理 | 罗金成 | 2013-10-18 | 2013-10-18 | 2013-10-21 |  | 80%
15 | inb模块原生sql统计整理 | 舒志琴 | 2013-10-28 | 2013-10-28 | 2013-10-28 | 2013-10-28 | 100%
16 | scm出库单接口新需求修改 | 舒志琴 | 2013-10-28 | 2013-10-28 | 2013-10-28 | 2013-10-28 | 100%
17 | 异常数据汇总实时查询 报表开发 | 舒志琴 | 2013-10-29 | 2013-10-29 | 2013-10-29 | 2013-10-29 | 100%
18 | 分拣(分拣情况汇总）绩效查询报表开发 | 舒志琴 | 2013-10-30 | 2013-10-30 | 2013-10-30 | 2013-10-30 | 80% | bas_process_history表未建，影响测试
19 | 下架移库绩效查询报表开发 | 舒志琴 | 2013-10-30 | 2013-10-30 | 2013-10-30 | 2013-10-30 | 80% | bas_process_history表未建，影响测试
20 | 新分拨绩效查询 报表开发 | 舒志琴 | 2013-10-30 | 2013-10-30 | 2013-10-30 | 2013-10-30 | 80% | bas_process_history表未建，影响测试
21 | 下架绩效查询 报表开发 | 舒志琴 | 2013-10-31 | 2013-10-31 | 2013-10-31 | 2013-10-31 | 80% | bas_process_history表未建，影响测试
22 | OQC扫描绩效查询 报表开发 | 舒志琴 | 2013-11-01 | 2013-11-01 | 2013-11-01 | 2013-11-01 | 80% | bas_process_history表未建，影响测试
23 | 工作管理－JAVA代码原生SQL修改 | 陈德龙 | 2013-10-30 | 2013-11-01 | 2013-10-30 | 2013-11-01 | 100%
Bug修改情况
序号 | Bug描述 | Bug来源 | Bug编号 | 负责人 | 提出时间 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 实际完成率 | 遇到问题
1 | 数据字典zoneType维护 | Redmine | 28790 | 吴明 | 2013-10-09 | 2013-10-09 | 2013-10-09 | 100%
2 | JIT补货—同PO不同送货单时，合并入库单，需求请求表的receipt_no没有更新 | BugZilla | Bug 9122 | 舒志琴 | 2013-10-31 | 2013-10-31 | 2013-10-31 | 100%
3 | JIT入库—接口表往需求请求表写数据时，没有写状态（STATUS字段为空） | BugZilla | Bug 12150 | 舒志琴 | 2013-10-31 | 2013-10-31 | 2013-10-31 | 100%
4 | JIT入库—生成入库单后，需求请求表的状态和入库单明细号、明细行号没有更新 | BugZilla | Bug 12107 | 舒志琴 | 2013-10-31 | 2013-10-31 | 2013-10-31 | 100%
5 | 入库单（SCM出货单）接口数据无法进入业务表，并且没有记录错误日志 | BugZilla | Bug 10442 | 舒志琴 | 2013-10-16 | 2013-10-16 | 2013-10-31 | 100%
6 | 【波次匹配接口】对于接口表INF_B2C_JIT_MATCH_S中的priority=1的记录没有进入业务表INV_IMMEDIATE_REQUEST | BugZilla | Bug 9139 | 舒志琴 | 2013-10-18 | 2013-10-18 | 2013-10-31 | 100%
7
下周工作计划(2013年11月4日~2013年11月8日)
序号 | 工作内容 | 负责人 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 计划完成率 | 遇到问题
1 | 接口变更设计 | 蒋茂生 | 2013-11-04 | 2013-11-06
2 | 工作创建迁移mysql修改 | 蒋茂生 | 2013-11-05 | 2013-11-08
| 接口和报表开发进度跟进 | 蒋茂生 | 2013-11-04 | 2013-11-08
3 | Mysql迁移-调拨创建SP | 吴明 | 2013-10-01 | 2013-11-06 |  | Mysql中不让用存储过程，这块估计改动比较大
4 | Mysql迁移-调拨导入SP | 吴明 | 2013-11-04 | 2013-11-06
5 | Mysql迁移-调拨校验SP | 吴明 | 2013-11-06 | 2013-11-08
6 | 接口变更修改 | 罗金成 | 2013-11-04 | 2013-11-06
7 | Mysql迁移修改 | 罗金成 | 2013-11-07 | 2013-11-08
8 | 下传接口数据差异查询报表开发 | 舒志琴 | 2013-11-04 | 2013-11-04
9 | 订单状态查询报表开发 | 舒志琴 | 2013-11-04 | 2013-11-04
10 | 拣货KPI查询报表开发 | 舒志琴 | 2013-11-05 | 2013-11-05
11 | 取消订单查询报表开发 | 舒志琴 | 2013-11-05 | 2013-11-05
12 | 库存历史查询 | 陈德龙 | 2013-11-04 | 2013-11-04 | 100%
13 | 库存历史查询 | 陈德龙 | 2013-11-04 | 2013-11-05 | 100%
14 | PO单查询 | 陈德龙 | 2013-11-06 | 2013-11-06 | 100%

## 2013年10月21日~2013年10月25日
物流信息部WMS2.0部门工作进展情况周报表
部门： |  | 技术中心-物流信息部-WMS2.0部门 |  | 部门负责人：辛增智
本周日期： |  | 2013年10月21日~2013年10月25日 |  | 汇 报 人：蒋茂生
开发任务
序号 | 工作内容 | 负责人 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 实际开始时间 | 实际完成时间 | 实际完成率 | 遇到问题
1 | 退供进度报表bug修改 | 蒋茂生 | 2013-10-21 | 2013-10-22 | 2013-10-21 |  |  | 不能有多个sql同时执行问题
2 | 管理例会 | 蒋茂生 | 2013-10-22 | 2013-10-22 | 2013-10-22 | 2013-10-22
3 | 报表开发计划 | 蒋茂生 | 2013-10-22 | 2013-10-22 | 2013-10-22 | 2013-10-22
4 | mySql迁移讨论 | 蒋茂生 |  |  | 2013-10-22 | 2013-10-22 | 50% | 网卡驱动问题，现已经解决
5 | jit差异补货服务设计 | 蒋茂生 | 2013-10-22 | 2013-10-22 | 2013-10-23 | 2013-10-23 | 完成
6 | 1.0接口退供出仓问题处理 | 蒋茂生 |  |  | 2013-10-24 | 2013-10-24 | 100%
7 | mySql代码分支建立 | 蒋茂生 |  |  | 2013-10-24 | 2013-10-24 | 100%
8 | mySql迁移服务器搭建 | 蒋茂生 |  |  | 2013-10-24 |  |  | 缺gcc编译器
9 | Mysql迁移Hibernate映射文件修改 | 吴明 | 2013-10-23 | 2013-10-25 | 2013-10-23 | 2013-10-25 | 100%
10 | 订单异常处理完成，订单状态变更为999时，将订单类型改为ToBeCancel | 吴明 | 2013-10-21 | 2013-10-21 | 2013-10-21 | 2013-10-21 | 100%
11 | 库存上抛接口对盘到处理 | 罗金成 | 2013-10-21 | 2013-10-21 | 2013-10-21 | 2013-10-21 | 100%
12 | 修正inf war包不能访问log问题 | 罗金成 | 2013-10-22 | 2013-10-22 | 2013-10-22 | 2013-10-22 | 100%
13 | 整理原生sql | 罗金成 | 2013-10-23 | 2013-10-23 | 2013-10-23 | 2013-10-23 | 100%
14 | 在20上搭建mysql环境 | 罗金成 | 2013-10-23 | 2013-10-23 | 2013-10-23 | 2013-10-23 | 100%
15 | 开发Jit收货补差接口 | 罗金成 | 2013-10-24 | 2013-10-25 | 2013-10-24 | 2013-10-25 | 100%
16 | 未出仓订单汇总查询报表开发 | 舒志琴 | 2013-10-21 | 2013-10-22 | 2013-10-21 | 2013-10-22 | 100%
17 | 客退扫描绩效查询报表开发 | 舒志琴 | 2013-10-23 | 2013-10-23 | 2013-10-23 | 2013-10-23 | 100%
18 | 入库单（SCM出货单）接口 内测问题修改 | 舒志琴 | 2013-10-24 | 2013-10-24 | 2013-10-24 | 2013-10-24 | 100%
Bug修改情况
序号 | Bug描述 | Bug来源 | Bug编号 | 负责人 | 提出时间 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 实际完成率 | 遇到问题
1 | 退供单批量生成，二退、三退时间段查询一直是读取中 | BugZilla | 11389 | 吴明 | 2013-10-25 | 2013-10-25 | 2013-10-25 | 100%
2 | 调拨单生成-品牌的选择页面滚动条奇数次和偶数次打开显示不一样 | BugZilla | 10914 | 吴明 | 2013-10-21 | 2013-10-22 | 2013-10-22 | 100%
3 | 系统操作日志中，按操作类型退供单创建查询日志信息，用户等部分信息缺失 | BugZilla | 9660 | 吴明 | 2013-09-26 | 2013-10-22 | 2013-10-22 | 100%
4 | 异常订单查询—异常订单查询，查询结果中订单号成了异常上架的库位号 | BugZilla | 10833 | 吴明 | 2013-10-21 | 2013-10-21 | 2013-10-21 | 100%
5 | 二退订单 状态wie初始状态时无法确认退供或调拨完成 的问题 | Redmine | 30894 | 舒志琴 | 2013-10-25 | 2013-10-25 | 2013-10-25
6
7
8
9
10
下周工作计划(2013年10月28日~2013年11月1日)
序号 | 工作内容 | 负责人 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 计划完成率 | 遇到问题
1 | 工作创建迁移mysql修改 | 蒋茂生 | 2013-10-28 | 2013-11-01
2 | 异常处理Mysql迁移修改 | 吴明 | 2013-10-28 | 2013-10-31
3 | 调拨Mysql迁移修改 | 吴明 | 2013-11-01 | 2013-11-07
4 | 波次定时配置Mysql迁移修改 | 罗金成 | 2013-10-28 | 2013-10-28
5 | 出库单管理Mysql迁移修改 | 罗金成 | 2013-10-28 | 2013-11-01
6 | 报表开发 | 舒志琴 | 2013-10-28 | 2013-11-01
7
8
9
10
11

## 2013年10月14日~2013年10月18日
物流信息部WMS2.0部门工作进展情况周报表
部门： |  | 技术中心-物流信息部-WMS2.0部门 |  | 部门负责人：辛增智
本周日期： |  | 2013年10月14日~2013年10月18日 |  | 汇 报 人：蒋茂生
开发任务
序号 | 工作内容 | 负责人 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 实际开始时间 | 实际完成时间 | 实际完成率 | 遇到问题
1 | 库存上抛接口规则整理 | 蒋茂生 | 2013-10-14 | 2013-10-15 | 2013-10-14 | 2013-10-15 | 完成 | 有部分还需要讨论
2 | 订单状态汇总查询报表设计 | 蒋茂生 | 2013-10-16 | 2013-10-16 | 2013-10-16 | 2013-10-16 | 完成
3 | 未出仓订单汇总查询报表设计 | 蒋茂生 | 2013-10-17 | 2013-10-17 | 2013-10-17 | 2013-10-17 | 完成
4 | 开发服务器备机搭建 | 蒋茂生 | 2013-10-17 | 2013-10-21 | 2013-10-18 |  | 50% | 网卡驱动问题，现已经解决
5 | 面试 | 蒋茂生 | 2013-10-14 | 2013-10-14 | 2013-10-14 | 2013-10-14 | 完成
6 | 根据库存生成调拨单 | 吴明 | 2013-10-08 | 2013-10-18 | 2013-10-08 | 2013-10-16 | 100%
7 | 修改出库单出库自动扣库存接口 | 罗金成 | 2013-10-14 | 2013-10-14 | 2013-10-14 | 2013-10-14 | 100%
8 | 库存上抛规则由excel自动导入数据库 | 罗金成 | 2013-10-15 | 2013-10-16 | 2013-10-15 | 2013-10-16 | 100%
9 | transRule写入redis，增加referenceType的判断 | 罗金成 | 2013-10-16 | 2013-10-18 | 2013-10-16 | 2013-10-18 | 100%
10 | 库存上抛接口对盘到处理 | 罗金成 | 2013-10-18 | 2013-10-18 | 2013-10-21 |  | 80%
11 | 退供进度汇总查询报表设计 | 舒志琴 | 2013-10-14 | 2013-10-14 | 2013-10-14 | 2013-10-17 | 100%
12 | 订单状态汇总查询报表设计 | 舒志琴 | 2013-10-14 | 2013-10-16 | 2013-10-18 | 2013-10-18 | 100%
13 | scm出货单接口UATbug修改 | 舒志琴 | 2013-10-17 | 2013-10-17 | 2013-10-17 | 2013-10-17 | 100%
14 | 波次/订单列表：点错误详情后，填出窗口，但是为空 | 汪文昌 | 2013-10-11 | 2013-10-11 | 2013-10-11 | 2013-10-11 | 100%
15 | 领单 波次运行完之后，B2C传取消单下来，领单提示报错 | 汪文昌 | 2013-10-10 | 2013-10-11 | 2013-10-11 | 2013-10-11 | 100%
16 | 发票 信息导入，批号改为发票代码，开始编号结束编号改为开始号码结束号码 | 汪文昌 | 2013-10-16 | 2013-10-17 | 2013-10-17 | 2013-10-17 | 100%
17 | 发票 点击发票打印无任何提示，打印机未打印出面单 | 汪文昌 | 2013-10-16 | 2013-10-16 | 2013-10-17 | 2013-10-17 | 100%
18 | 领单 工作删除，库存分配回滚正常。但是没有改订单头的状态和订单类型为‘tobecancle’ | 汪文昌 | 2013-10-16 | 2013-10-16 | 2013-10-17 | 2013-10-17 | 100%
19 | 发票信息导入 编辑发票报错 | 汪文昌 | 2013-10-17 | 2013-10-17 | 2013-10-17 | 2013-10-17 | 100%
20 | 发票装载 打印机选择界面提示‘是否有发票’应该修改为‘是否启用’ | 汪文昌 | 2013-10-17 | 2013-10-17 | 2013-10-18 | 2013-10-18 | 100%
21 | 发票打印数据库脚本核对处理 | 汪文昌 | 2013-10-17 | 2013-10-17 | 2013-10-18 | 2013-10-18 | 100%
22 | 分拣js优化 | 倪爽 |  |  |  |  | 100%
Bug修改情况
序号 | Bug描述 | Bug来源 | Bug编号 | 负责人 | 提出时间 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 实际完成率 | 遇到问题
1 | 生成退供单界面数据异常，字段取值为空 | Redmine | 29654 | 吴明 | 2013-10-15 | 2013-10-18 | 2013-10-18 | 100%
2 | 领单—领单结束后，系统弹出提示，按“ENTER”键结束对话框 |  |  | 汪文昌 | 2013-10-14 | 2013-10-14 | 2013-10-14 | 100%
3 | 波次/波次列表界面调整 |  |  | 汪文昌 | 2013-10-12 | 2013-10-12 | 2013-10-12 | 100%
4 | OQC包装—分箱或关箱，打印失败后，不能删箱。且继续扫描条码，界面不显示箱号信息 | BugZilla | 10512 |  | 2013-10-17 | 2013-10-18 | 2013-10-18 | 100%
5 | EIQ筛单—筛单后全选，点击“生成波次”，系统报错“DATA access error” | BugZilla | 10505 |  | 2013-10-17 | 2013-10-17 | 2013-10-17 | 80% | 测试发现新问题reopen，需要查找问题原因
6 | EIQ模板缺少删除功能 | Redmine | 29445 |  | 2013-10-14 | 2013-10-15 | 2013-10-15 | 100%
7 | EIQ订单列表无法全选 | Redmine | 29167 |  | 2013-10-12 | 2013-10-15 | 2013-10-15 | 80% | 问题同上2
8 | 分拣界面的焦点定位不对 | Redmine | 29195 |  | 2013-10-12 | 2013-10-15 | 2013-10-15 | 100%
9
10
下周工作计划(2013年10月21日~2013年10月25日)
序号 | 工作内容 | 负责人 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 计划完成率 | 遇到问题
1 | 库存上抛接口规则讨论 | 蒋茂生 | 2013-10-21 | 2013-10-25
2 | Jit补货指令上抛接口设计 | 蒋茂生 | 2013-10-22 | 2013-10-22
3 | 退供应商扫描和分拣报表设计 | 蒋茂生 | 2013-10-21 | 2013-10-24
4 | 开发服务器备机搭建 | 蒋茂生 | 2013-10-21 | 2013-10-25 | 50%
5 | 修改bug | 吴明 | 2013-10-21 | 2013-10-25
6 | 性能调优 | 吴明 | 2013-10-21 | 2013-10-25
7 | 修改bug | 罗金成 | 2013-10-21 | 2013-10-25
8 | 未出仓订单汇总查询报表开发 | 舒志琴 | 2013-10-21 | 2013-10-22
9 | 退供应商扫描和分拣报表设计 | 舒志琴 | 2013-10-23 | 2013-10-25
10 | 出库管理相关问题修复 | 汪文昌 | 2013-10-21 | 2013-10-25
11 | 发票打印问题 | 汪文昌 | 2013-10-21 | 2013-10-25

## 2013年10月08日~2013年10月12日
物流信息部WMS2.0部门工作进展情况周报表
部门： |  | 技术中心-物流信息部-WMS2.0部门 |  | 部门负责人：辛增智
本周日期： |  | 2013年10月08日~2013年10月12日 |  | 汇 报 人：蒋茂生
开发任务
序号 | 工作内容 | 负责人 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 实际开始时间 | 实际完成时间 | 实际完成率 | 遇到问题
1 | 配合测试部接口测试 | 蒋茂生 | 2013-10-08 | 2013-10-08 | 2013-10-08 |  | 进行中 | 长期的事项
2 | 查询平台框架搭建 | 蒋茂生 | 2013-10-08 | 2013-10-08 | 2013-10-09 | 2013-10-10 | 完成
3 | 开发服务器修复 | 蒋茂生 | 2013-10-10 | 2013-10-10 | 2013-10-10 | 2013-10-10 | 完成
4 | 开发服务器备机搭建 | 蒋茂生 | 2013-10-10 | 2013-10-18 | 2013-10-10 |  | 30%
5 | 库存上抛接口规则整理 | 蒋茂生 | 2013-10-10 | 2013-10-12 | 2013-10-12 |  | 20% | 操作类型太多，整理难度大
6 | 根据库存生成调拨单 | 吴明 | 2013-10-08 | 2013-10-18 | 2013-10-08 |  | 60% | 需要自己做存储过程写分配库存，时间需要延长
7 | 整理接口的异常处理及日志 | 罗金成 | 2013-10-09 | 2013-10-12 | 2013-10-09 | 2013-10-12 | 100%
8 | 修改出库单出库自动扣库存接口 | 罗金成 | 2013-10-12 | 2013-10-13 | 2013-10-12 | 2013-10-13 | 60%
9 | 修改出库单bug | 舒志琴 | 2013-10-08 | 2013-10-08 | 2013-10-08 | 2013-10-08 | 100%
10 | 数据库表省市区存储统一修改 | 舒志琴 | 2013-10-09 | 2013-10-09 | 2013-10-09 | 2013-10-09 | 100%
11 | 退供进度汇总查询报表设计 | 舒志琴 | 2013-10-10 | 2013-10-12 | 2013-10-10 | 2013-10-12 | 80%
Bug修改情况
序号 | Bug描述 | Bug来源 | Bug编号 | 负责人 | 提出时间 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 实际完成率 | 遇到问题
1 | 出仓自动交接—扣库存时，包装明细数大于分配数，此时包装明细只拆分出一条数据，库存没有扣除完全 | BugZilla | 9990 | 蒋茂生 | 2013-10-09 | 2013-10-09 | 2013-10-09 | 100%
2 | 出仓自动交接—当找不到库存分配记录表时，装箱明细的OQC_QTY没有减数值，且订单的STATUS_EXT没有写值 | BugZilla | 10032 | 蒋茂生 | 2013-10-09 | 2013-10-14 | 2013-10-14 | 60%
3 | 出仓自动交接—当出库单类型为“OUTBOUND-Change”和“OUTBOUND-Sample”时，无法完成自动扣除库存 | BugZilla | 10064 | 蒋茂生 | 2013-10-10 | 2013-10-12 | 2013-10-12 | 100%
4 | 数据字典zoneType维护 | Redmine | 28790 | 吴明 | 2013-10-09 | 2013-10-09 | 2013-10-09 | 100%
5 | [货位]货位查询条件中各下拉框显示长度太短 | Redmine | 错误 #27798 | 舒志琴 | 2013-09-29 | 2013-10-10 | 2013-10-10 | 100%
6 | 【波次匹配接口】对于接口表INF_B2C_JIT_MATCH_S中的priority=1的记录没有进入业务表INV_IMMEDIATE_REQUEST | BugZilla | Bug 9139 | 舒志琴 | 2013-09-29 | 2013-10-10 | 2013-10-10 | 100%
7 | 出库单管理—“退供类型”中文显示名称不正确。目前类型为：一退地址，二退地址，三退地址，多退地址 | BugZilla | Bug 9739 | 舒志琴 | 2013-09-29 | 2013-10-10 | 2013-10-10 | 100%
8 | 【波次匹配接口】数据到达接口表INF_B2C_JIT_MATCH_S，process_state和priority字段都为空，业务表INV_IMMEDIATE_REQUEST无数据 | BugZilla | Bug 9122 | 舒志琴 | 2013-09-29 | 2013-10-10 | 2013-10-10 | 100%
9 | 出库单管理—新增出库单时，顾客选择界面"清空"按钮显示错误 | BugZilla | Bug 9773 | 舒志琴 | 2013-09-29 | 2013-10-10 | 2013-10-10 | 100%
10 | 出库单管理—出库单“出库单类别”在数据库中显示数字 | BugZilla | Bug 9811 | 舒志琴 | 2013-09-29 | 2013-10-10 | 2013-10-10 | 100%
下周工作计划(2013年10月08日~2013年10月12日)
序号 | 工作内容 | 负责人 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 计划完成率 | 遇到问题
1 | 库存上抛接口规则整理 | 蒋茂生 | 2013-10-14 | 2013-10-15 | 20%
2 | 订单状态汇总查询报表设计 | 蒋茂生 | 2013-10-16 | 2013-10-16
3 | 未出仓订单汇总查询报表设计 | 蒋茂生 | 2013-10-17 | 2013-10-17
4 | 开发服务器备机搭建 | 蒋茂生 | 2013-10-17 | 2013-10-18
5 | 根据库存生成调拨单 | 吴明 | 2013-10-08 | 2013-10-18
6 | 修改bug | 罗金成 | 2013-10-14 | 2013-10-18
7 | 退供进度汇总查询报表设计 | 舒志琴 | 2013-10-14 | 2013-10-14
8 | 订单状态汇总查询报表设计 | 舒志琴 | 2013-10-14 | 2013-10-16
9 | 未出仓订单汇总查询报表设计 | 舒志琴 | 2013-10-17 | 2013-10-18