## 2012-06-25(明细) (hidden)
|  | 部门： 物流技术 研发部 |  | 汇报人：辛增智
本周工作总结（明细）
组别 | 姓名 | 项目 | 工时 | 完成进度 | 备注
研发 | 蔡秉波 | VI转销售生成任务 | 10 | 100%
|  | 生成调拨单生成任务 | 10 | 95%
|  | 下架异常处理 | 10 | 20%
| 邱锦肖 | 异常移库传接口 | 0 | 0%
|  | 查询是否可取消接口修改 | 1 | 100%
|  | 新WMS RF盘点 | 26 | 80%
|  | 库存调整方法 | 8 | 50%
|  | 修改传B2C接口的类型 | 2 | 100%
| 张邦山 | 调拨OQC及差异确认开发及修改 | 32 | 100%
|  | 退供OQC及差异确认修改 | 6 | 100%
|  | 退供出仓交接开发 | 4 | 90%
|  | 查询一批出仓订单的快递公司 | 1 | 100%
|  | 退供业务与接口数据差异情况确认 | 1 | 100%
|  | EBS数据盘盈 | 3 | 100%
|  | 销售订单打印时间出错检查 | 3 | 100%
|  | 零碎数据查询 |  | 100%
| 冯树漫 | 整理团队周报 | 1 | 100%
|  | 整理扩容项目周报 | 1.5 | 100%
|  | 扩容项目流程讨论 | 8 | 100%
|  | 了解扩容开发情况 | 6 | 100%
|  | 修改扩容项目计划 | 1 | 100%
|  | 扩容项目上线计划会议 | 4 | 100%
|  | 处理WMS查询平台安全整改问题 | 4 | 100%
|  | 盘点对数 | 8 | 100%
|  | 德勤审计 | 10 | 100%
|  | 处理现场问题 | 2 | 100%
|  | 扩容项目进度跟踪及下周工作安排 | 2 | 100%
|  | 准备扩容SIT | 6 | 100%
| 蒋茂生 | 6月9日，处理所有仓订单接口，没订单问题 | 2 | 100%
|  | 华东仓収包业务表，运单号丢失原因调查 | 12 | 100%
|  | 处理华北仓订单接口卡 | 1 | 100%
|  | 在接口程序上增加监控 | 8 | 65%
|  | 新增用接口程序发送发送失败的邮件 | 10 | 50%
|  | 处理华南仓订单接口卡 | 1 | 50%
|  | 帮苏泽伟查成都仓，华南仓和华东仓，客退数据和订单数据调查 | 2 | 100%
|  | Execl文件写入数据库，从数据库还原 | 4 | 100%
|  | 华东仓订单接口故障调查 | 1 | 100%
|  | 配合陈泽部署芳村测试机，wms接口程序部署 | 1 | 100%
| 黄涛 | 扩容项目-RF上架 | 16 | 98%
|  | 扩容项目-RF下架 | 28 | 90%
|  | 审计提数 | 2 | 100%
|  | 6仓WEB平台更新以及日常问题回复 | 2 | 100%
|  | 6仓WEB平台更新以及日常问题回复 | 2 | 100%
| 黄洪辉 | 开发环境搭建，及任务领取 | 12 | 100%
|  | 华北现场问题解决 | 60 | 100%
|  | 退供发邮件写记录增加邮件标题和正文 | 7 | 100%
| 陈勇 | TMS工作交接 | 16 | 100% | 详细了解TMS的数据库表结构
|  | TMS工作交接 | 12 | 100% | 详细了解TMS与WMS、B2C、EBS、CSC系统的接口设计
|  | TMS数据问题跟踪 | 12 | 100%
| 倪琴 | VI转上线操作手册 | 2 | 50% | 测试的已经编写
| 刘春梅 | 客退转VI（移库扫描）,及编写操作手册 | 10 | 100%
|  | 客退收货 | 18 | 70% | 卡在客退收货数据那
|  | 新OA物品请购流程，采购审批流程，提交试用报告 | 1 | 100%
| 李青 | 上架复核和报表加吊牌价显示 | 5 | 100%
|  | 移库扫描 | 4 | 100%
|  | 退供OQC与差异确认 | 3 | 20% | 有Bug,还有部分数据字段未定
|  | 生成退货单 | 6 | 50% | Bug打回，与需求50%以上不符。需重测
|  | RF-组车 | 5 | 80% | 作废功能与需求不符，需求是作废箱号，实现的作废整车
|  | PO、订单组表已导入 | 3 | 100%
实习生 | 叶东海 | 四方对数 | 8 | 100%
|  | 发布订单平均到货时间数据 | 8 | 100%
|  | 每日数据统计 | 8 | 100%
|  | 系统取数测试（协助内审） | 8 | 100%
|  | 工作交接 | 8 | 30%
| 张火英 | 库存调整界面设计和输入校验、输入信息查询、及选择限制 | 32 | 50%
|  | 库位移动界面设计和输入校验、输入信息查询、及选择限制 | 8 | 50%
|  | RF的库存调整和库位移动的页面设计 | 8 | 25%
| 钟广源 | 开发库容项目中WEB平台上的退供单生成界面和生成移库工作 | 10 | 90%
|  | 生成调拨单后台 | 10 | 80%
|  | 修改代码评审提出的问题 | 10 | 70%

## 2014年1月24日~2014年1月29日
物流信息部WMS2.0部门工作进展情况周报表
部门： |  | 技术中心-物流信息部-WMS2.0部门 |  | 部门负责人：辛增智
本周日期： |  | 2014年1月24~2014年1月29日 |  | 汇 报 人：黄基霖
开发任务
序号 | 工作内容 | 负责人 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 实际开始时间 | 实际完成时间 | 实际完成率 | 遇到问题 | 时间
1 | 货品表新增字段和查询条件模板表新增SQL脚本 | 黄基霖 | 2014-01-24 | 2014-01-24 | 2014-01-24 | 2014-01-24 | 100% |  | 2小时
2 | BasItem实体生成，货品列表和维护功能 | 黄基霖 | 2014-01-26 | 2014-01-28 | 2014-01-26 |  | 90% | 上架区，上架库位下拉框，等待产品需求 默认上架策略，默认调整新增策略下拉框，表不存在，等待产品需求 | 16小时
3
Bug修改情况
序号 | Bug描述 | Bug来源 | Bug编号 | 负责人 | 提出时间 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 实际完成率 | 遇到问题 | 时间
1 | JIT查询SQL优化 | Redmine | 43206 | 黄基霖 | 2014-01-24 | 2014-01-27 | 2014-01-27 | 100% |  | 5小时
2 | 组车时将周转箱做弃之后其它人无法将周转箱组车 | Redmine | 41870 | 黄基霖 | 2014-01-22 | 2014-01-27 | 2014-01-26 | 100% |  | 1小时
3 | PO编辑，非新增的明细中的条码不可修改 | Redmine | 41387 | 黄基霖 | 2014-01-26 | 2014-01-28 | 2014-01-28 | 100% |  | 4小时
4 | 收货上架组车时，只能组一个周转箱，组第二个时候会报”车被另一个用户占用“ | Redmine | 43852 | 黄基霖 | 2014-01-28 | 2014-01-28 | 2014-01-28 | 100% |  | 3小时
5
6
7
下周工作计划(2014年2月7日~2014年2月13日)
序号 | 工作内容 | 负责人 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 计划完成率 | 遇到问题
1 | 【共通管理】归档水平分表中间件，应用开发透明化。 | 黄基霖 | 2014-01-27 | 2014-02-11 | 100%
如果为当前用户，则加入lpnMap，key为箱号

## 2014年1月17日~2014年1月23日
物流信息部WMS2.0部门工作进展情况周报表
部门： |  | 技术中心-物流信息部-WMS2.0部门 |  | 部门负责人：辛增智
本周日期： |  | 2014年1月17~2014年1月23日 |  | 汇 报 人：黄基霖
开发任务
序号 | 工作内容 | 负责人 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 实际开始时间 | 实际完成时间 | 实际完成率 | 遇到问题 | 时间
1 | 取消单返仓，输入原订单号后速度慢 | 黄基霖 | 2014-01-16 | 2014-01-17 | 2014-01-16 | 2014-01-17 | 100% |  | 3小时
2 | 周一两次会议 |  | 2014-01-20 | 2014-01-20 | 2014-01-20 | 2014-01-20 | 100% |  | 3小时
3 | 周二mysql优化培训 |  | 2014-01-21 | 2014-01-21 | 2014-01-21 | 2014-01-21 | 100% |  | 1小时
4 | 组车和按车上架代码查看 | 黄基霖 | 2014-01-21 | 2014-01-23 | 2014-01-21 | 2014-01-23 | 80% |  | 8小时
5 | 货品概要设计和详细设计，看和提出问题和设计人员讨论 | 黄基霖 | 2014-01-21 | 2014-01-22 | 2014-01-21 | 2014-01-22 | 100% |  | 3小时
6 | 检查inf系统两个job的问题，InvDay05ServiceImpl，InvDay24ServiceImpl | 黄基霖 | 2014-01-23 | 2014-01-23 | 2014-01-23 | 2014-01-23 | 100% |  | 7小时
Bug修改情况
序号 | Bug描述 | Bug来源 | Bug编号 | 负责人 | 提出时间 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 实际完成率 | 遇到问题 | 时间
1 | 新建入库单入库单类型为空 | Redmine | 40862 | 黄基霖 | 2014-01-09 | 2014-01-09 | 2014-01-20 | 100% | 测试反馈，还是无法生成。我测试成功。黄老师反馈，数据问题，这个问题已经不存在了。 | 1小时
2 | 客退组车完成后，应提示客退库位 | BugZilla | 17740 | 黄基霖 | 2014-01-20 | 2014-01-20 | 2014-01-21 | 100% |  | 4小时
3 | 组车时将周转箱做弃之后其它人无法将周转箱组车 | Redmine | 41870 | 黄基霖 | 2014-01-22 | 2014-01-22 | 2014-01-22 | 50% | 修改完成，trunk冻结，等待提交到其他分支上 | 2小时
4
5
6
7
下周工作计划(2014年1月24日~2014年1月30日)
序号 | 工作内容 | 负责人 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 计划完成率 | 遇到问题
1 | WMS2.1货品功能开发 | 黄基霖 | 2014-01-26 | 2014-01-28 | 100%
----------------------------------------组车--------------------------------------------------------------
组车页面 vehicleShelves.jsp
奢侈品组车，追加参数action=lux
客退组车，追加参数redir=../putaway/return_putaway.jsp，完成组车后上架跳转至客退上架页面
输入车号——判断车是否可用——输入周转箱号——判断周转箱——重复输入周转箱号——组车完成——显示预分配库位
输入车号
function validateVelNo(velNo)
BasContainerService.loadBasContainerByCode(velNo
检查BasContainer里有没有车号（并不检查）
ReceiptContainerService.loadReceiptContainerByProperty(parentContainerCode,checkVehicle
检查InbReceiptContainer里面有没有status<900（上架未完成）的车号记录
|  |  | 如果有记录，状态为400（beginGroup开始组车），则判断updateByUser是否当前用户 |  |  |  | var userCode= "<%=userInfo.getUserCode()%>";
如果为当前用户，则加入lpnMap，key为箱号
状态为401（grouped组车完成），提示已完成组车
状态为500（grounding上架中），提示车还有未上架完成的周转箱
状态为599（exception异常），提示当前车还在使用中，移除所有lpnMap项
输入周转箱号
function doVehLPNDiv()
ReceiptContainerService.loadReceiptContainerByProperty(fromContainerCode,status)
|  |  | 检查箱子是否收货完成状态 | status为301（received收货完成）
前台需要优化部分，非奢侈品仓，不能混po组车
ReceiptContainerService.updateReceiptContainers(receiptContainers
拿到箱子（？？？不知道是否包括以前的箱子），状态置为400（beginGroup开始组车），parentContainerCode车号置为页面车号
检查车是否被其他用户占用，如果被占用则抛出异常
更新所有receiptContainers
BasContainerService.updateBasContainerStatus(vehCode,1,
将该车basContainer的状态更新为1
周转箱作废
function deleteRow(obj)
ReceiptContainerService.updateReceiptContainers(receiptContainers
更新被删除的receiptContainers，状态置为301（received收货完成），parentContainerCode车号置为空字符串
ShelvesService.updateBasContainersStatus(shelveNo
如果车号相关联的receiptContainer状态小于401（grouped组车完成）时，将该车号basContainer的状态更新为0
！！！不合理的做法，如果有多个箱子，应该等所有箱子都被删除才能做该操作
组车完成
function launchLocating()
ReceiptContainerService.updateReceiptContainers(lpnsNew
更新所有receiptContainers，状态置为401（grouped组车完成）
ShelvesService.getLocatingForVehicleShelve(nvNo,lpnNo,"parent"
nvNo默认undefined，lpnNo为车号
。。。使用方法不合理，第三个参数为parent时，lpnNo做车号使用，nvNo不使用
第三个参数不为parent时，lpnNo做周转箱号使用，nvNo做车号使用
查询到所有receiptContainer
根据receiptContainer查找inbPoLocation
public Map getLocatingResult(List<ReceiptContainer> containerList)
过于复杂的方法
重新组车
只是组下一辆车，不能撤销之前的组车动作
开始上架
如果参数redir不为空，跳转到该路径
----------------------------------------按车上架--------------------------------------------------------------
普通按车上架 putaway_by_cart.jsp | 奢侈品仓，追加参数action=lux
客退按车上架 return_putaway.jsp
输入车号——判断车是否可用——输入周转箱号——判断周转箱——输入库位——输入条码——输入数量
输入车号
function txtCart_onkeypress()
ShelvesService.getContainersByCartID(cartCode
根据车号查找receiptContainer中status为401（grouped组车完成）和500（grounding上架中），返回Set(fromContainerCode)
输入周转箱号
function txtContainer_onkeypress()
ShelvesService.receiveSuggestLocations(txtCart.value, containerCode
检查BasContainer表里有没有containerCode，并且需要basContainer的isLock为null或false
根据车号查找receiptContainer中status为401（grouped组车完成）和500（grounding上架中），返回receiptContainerList
！！！注意，这边写的没效率，写成了先根据车号找container，找到后在service中移除status非401和500的记录
而且返回值没有用的，可以和下一个查询合并
根据车号和箱号查找receiptContainer中status为401（grouped组车完成）和500（grounding上架中），返回receiptContainerList
将receiptContainerList中status为401的更新成500
取出第一条记录的poNo
使用poNo和type（1为普通，2为客退）查找inbPoLocation表，得到预分配库位
输入货位
function txtLocation_onkeypress()
ShelvesService.getPutawayItems(txtCart.value, txtContainer.value, locationCode
检查InvLocation里面有没有这个locationCode
根据车号和箱号查找receiptContainer中status为401（grouped组车完成）和500（grounding上架中），返回receiptContainerList
将receiptContainerList里的itemCode,itemDesc和location返回到页面
会显示sku，location.currentSkuNum/location.allowMixSkuNum
输入条码
function txtItem_onkeypress()
ShelvesService.putaway(txtCart.value, txtContainer.value, txtLocation.value, txtItem.value, qty , force
force默认为false，不可以超上
检查InvLocation里面有没有这个locationCode
检查BasItem里面有没有itemCode
在库存LocationInventory中用itemCode，ContainerCode，locationCode=RECEIVE_DOCK，找库存
检查是否超上，用所有查到的库存的总AvailableQty检测
循环所有库存
locationManagerService.moveInv移动库存，一个库存不够就先放满，剩下的放进别的库存
#NAME?
根据locationInventory的poNO，itemCode，ContainerCode，status为401和500，查找receiptContainer
循环receiptContainerList
如果 当前移动数movQty - （IQC数scanQty - 已上架数checkQty）<0，说明只是部分上架
将receiptContainer的checkQty增加movQty，状态置为500（grounding上架中）
如果不是SA样品，return返回，cancel取消，reject拒收，找到PoDetail，加receivedQty，减openQty
写上架记录putaway
用容器，status=3，poNO，createByUser，itemcode，locationcode，receiptNo，receiptContainerId查putaway
找不到就新建，找到了就更新
如果循环完还有多余的记录
写到第一个receiptContainer里
！！！部分上架和全部上架和多余上架写receiptContainer的逻辑一致，代码重复
循环完所有库存，如果还有剩余和允许超上，则开始超上写receiptContainer，poDetail和putaway，参照receiptContainer循环完还有多余记录情况
统计数量，供前台显示，找receiptContainer的checkQty，和putaway的putonQty
点击箱空按钮
function btnContainerComplete_onclick()
ShelvesService.getPutawayDiff(cartCode, containerCode
整车完成和箱空都是这个方法，区别是containerCode是否为""
根据车号和箱号查找receiptContainer中status为401（grouped组车完成）和500（grounding上架中），返回receiptContainerList
点击确认差异
function btnDiffConfirm_onclick()
ShelvesService.putawayConfirmCart(cartCode, containerCode
整车完成的确认差异调用这个，目前没有用
ShelvesService.putawayConfirmContainer(cartCode, containerCode
箱空的确认差异调用这个

## 2014年1月13日~2014年1月17日
物流信息部WMS2.0部门工作进展情况周报表
部门： |  | 技术中心-物流信息部-WMS2.0部门 |  | 部门负责人：辛增智
本周日期： |  | 2014年1月13~2014年1月17日 |  | 汇 报 人：黄基霖
开发任务
序号 | 工作内容 | 负责人 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 实际开始时间 | 实际完成时间 | 实际完成率 | 遇到问题
1 | PO查询和导出，查询速度优化，去除多余的嵌套查询 | 黄基霖 | 2014-01-14 | 2014-01-14 | 2014-01-14 | 2014-01-14 | 100%
2 | PO导出，修改查询条件错误 | 黄基霖 | 2014-01-15 | 2014-01-15 | 2014-01-15 | 2014-01-16 | 100%
3 | 取消单返仓，输入原订单号后速度慢 | 黄基霖 | 2014-01-16 | 2014-01-17 | 2014-01-16 | 2014-01-17 | 100%
Bug修改情况
序号 | Bug描述 | Bug来源 | Bug编号 | 负责人 | 提出时间 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 实际完成率 | 遇到问题
1 | 分配工作异常 | Redmine | 41284 | 黄基霖 | 2014-01-13 | 2014-01-13 | 2014-01-13 | 100%
2 | 新建入库单提示不正确 | Redmine | 41388 | 黄基霖 | 2014-01-13 | 2014-01-13 | 2014-01-13 | 100%
3 | 组车时同一个车号允许2个人同时组车使用 | Redmine | 41395 | 黄基霖 | 2014-01-13 | 2014-01-13 | 2014-01-13 | 100%
4 | 客退组车上架卡 | Redmine | 41420 | 黄基霖 | 2014-01-13 | 2014-01-13 | 2014-01-13 | 100%
5 | 上架超出分配库位 | Redmine | 41485 | 黄基霖 | 2014-01-13 | 2014-01-13 | 2014-01-13 | 100%
6 | 短捡盘点分配，工作分配页面查不到 | Redmine | 41593 | 黄基霖 | 2014-01-13 | 2014-01-13 | 2014-01-14 | 100%
7 | 客退组车上架，箱号、库位不支持大小写 | BugZilla | 17563 | 黄基霖 | 2014-01-15 | 2014-01-15 | 2014-01-15 | 100%
下周工作计划(2014年1月20日~2014年1月24日)
序号 | 工作内容 | 负责人 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 计划完成率 | 遇到问题

## 2014年1月6日~2014年1月10日
物流信息部WMS2.0部门工作进展情况周报表
部门： |  | 技术中心-物流信息部-WMS2.0部门 |  | 部门负责人：辛增智
本周日期： |  | 2014年1月6~2014年1月10日 |  | 汇 报 人：黄基霖
开发任务
序号 | 工作内容 | 负责人 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 实际开始时间 | 实际完成时间 | 实际完成率 | 遇到问题
1 | MySQL性能优化计划，修改低效的SQL语句 去除sql中的lower函数（非公用方法） 上架异常查询，增加周转箱状态=异常的默认条件 | 黄基霖 | 2014-01-02 | 2014-01-07 | 2013-12-31 |  | 80%
Bug修改情况
序号 | Bug描述 | Bug来源 | Bug编号 | 负责人 | 提出时间 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 实际完成率 | 遇到问题
1 | 生成入库单-第二次生成的入库单明细应该去掉第一个入库单已上架的商品 | BugZilla | 16910 | 黄基霖 | 2014-01-03 | 2014-01-07 | 2014-01-07 | 100%
2 | 入库单编辑，输入采购订单号PO140107292进行查询，js报错，见附件 | BugZilla | 17077 | 黄基霖 | 2014-01-07 | 2014-01-07 | 2014-01-07 | 100%
3 | 整箱上架，点击进去以后是按箱上架。 | Redmine | 40653 | 黄基霖 | 2014-01-07 | 2014-01-08 | 2014-01-08 | 100%
4 | 普通组车上架，不需要预分配，奢侈组车上架，需要预分配，现在判断反了 | BugZilla | 17217 | 黄基霖 | 2014-01-09 | 2014-01-09 | 2014-01-09 | 100%
5 | 入库单-第二次生成的入库单时提示第一次已上架的商品可收货数量为0，不允许超收 | BugZilla | 17204 | 黄基霖 | 2014-01-09 | 2014-01-09 | 2014-01-09 | 100%
6 | 新建入库单入库单类型为空 | Redmine | 40860 | 黄基霖 | 2014-01-09 | 2014-01-09 | 2014-01-09 | 100%
7 | 新建入库单入库单类型为空 | Redmine | 40862 | 黄基霖 | 2014-01-09 | 2014-01-09 | 2014-01-09 | 100%
8 | 按车上架，库位不支持大小写，提示"扫描货位不在预分配区域内，不能上架” | BugZilla | 17301 | 黄基霖 | 2014-01-10 | 2014-01-10 | 2014-01-10 | 100%
9 | 按车上架或奢侈品组车上架，箱号不支持大小写 | BugZilla | 17288 | 黄基霖 | 2014-01-10 | 2014-01-10 | 2014-01-10 | 100%
10 | 入库单管理，按“货品号”查询，js报错，查不出结果 | BugZilla | 17311 | 黄基霖 | 2014-01-10 | 2014-01-10 | 2014-01-10 | 100%
11 | 【入库管理】RF组车 扫描车号后要等7-10秒 | Redmine | 41133 | 黄基霖 | 2014-01-10 | 2014-01-10 |  | 50%
下周工作计划(2014年1月13日~2014年1月17日)
序号 | 工作内容 | 负责人 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 计划完成率 | 遇到问题
mysql性能优化，修改低效SQL
修改20测试和uat测试中发现的问题

## 2013年12月30日~2014年1月3日
物流信息部WMS2.0部门工作进展情况周报表
部门： |  | 技术中心-物流信息部-WMS2.0部门 |  | 部门负责人：辛增智
本周日期： |  | 2013年12月30~2014年1月3日 |  | 汇 报 人：黄基霖
开发任务
序号 | 工作内容 | 负责人 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 实际开始时间 | 实际完成时间 | 实际完成率 | 遇到问题
1 | MySQL优化方案和修改，IQC扫描，客退IQC，RF组车和上架，OQC包装，退供OQC，调拨OQC | 黄基霖 | 2013-12-30 | 2013-12-31 | 2013-12-29 | 2013-12-30 | 100%
2 | MySQL性能测试计划，盘点任务生成功能点速度测试 | 黄基霖 | 2013-12-30 | 2013-12-30 | 2013-12-30 | 2013-12-30 | 100%
3 | MySQL性能优化计划，修改低效的SQL语句 | 黄基霖 | 2014-01-02 | 2014-01-07 | 2013-12-31 |  | 20%
Bug修改情况
序号 | Bug描述 | Bug来源 | Bug编号 | 负责人 | 提出时间 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 实际完成率 | 遇到问题
下周工作计划(2014年1月6日~2014年1月10日)
序号 | 工作内容 | 负责人 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 计划完成率 | 遇到问题
| MySQL性能优化计划，修改低效的SQL语句 | 黄基霖 | 2014-01-02 | 2014-01-07

## 2013年12月23日~2013年12月27日
物流信息部WMS2.0部门工作进展情况周报表
部门： |  | 技术中心-物流信息部-WMS2.0部门 |  | 部门负责人：辛增智
本周日期： |  | 2013年12月23~2013年12月27日 |  | 汇 报 人：黄基霖
开发任务
序号 | 工作内容 | 负责人 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 实际开始时间 | 实际完成时间 | 实际完成率 | 遇到问题
1 | 修改《MySQL版本开发问题汇总》中的错误，整车上架扫描,扫描周转箱时，提示周转箱号不存在 | 黄基霖 | 2013-12-23 | 2013-12-23 | 2013-12-23 | 2013-12-23 | 100%
2 | 修改版本合并错误，修改按箱上架bug，在更新车信息时，增加判断条件，车号不为空，否则在按箱上架时会出空值错误 | 黄基霖 | 2013-12-24 | 2013-12-24 | 2013-12-24 | 2013-12-24 | 100%
3 | 检查oracle合并到mysql后的四个问题是否会再次发生，修改客退收货统计错误 | 黄基霖 | 2013-12-24 | 2013-12-24 | 2013-12-24 | 2013-12-24 | 100%
4 | MySQL性能测试计划，包装、退供和调拨的OQC和出仓交接5个功能点速度测试 | 黄基霖 | 2013-12-18 | 2013-12-24 | 2013-12-18 | 2013-12-24 | 100%
5 | MySQL性能测试计划，IQC收货、客退IQC、singleOQC、分拣功能点速度测试，功能函数分析 | 黄基霖 | 2013-12-25 | 2013-12-27 | 2013-12-25 | 2013-12-27 | 100%
Bug修改情况
序号 | Bug描述 | Bug来源 | Bug编号 | 负责人 | 提出时间 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 实际完成率 | 遇到问题
下周工作计划(2013年12月30日~2014年1月3日)
序号 | 工作内容 | 负责人 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 计划完成率 | 遇到问题
| MySQL性能优化，优化SQL语句 | 黄基霖 | 2013-12-30

## 2013年12月16日~2013年12月20日
物流信息部WMS2.0部门工作进展情况周报表
部门： |  | 技术中心-物流信息部-WMS2.0部门 |  | 部门负责人：辛增智
本周日期： |  | 2013年12月16~2013年12月20日 |  | 汇 报 人：黄基霖
开发任务
序号 | 工作内容 | 负责人 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 实际开始时间 | 实际完成时间 | 实际完成率 | 遇到问题
1 | 正常入库流程和JIT入库流程，20系统测试 | 黄基霖 | 2013-12-16 | 2013-12-16 | 2013-12-16 | 2013-12-16 | 100%
2 | 修改《MySQL版本开发问题汇总》中的错误，整箱上架上架完成后，点击【周转箱完成】报空指针错误 | 黄基霖 | 2013-12-17 | 2013-12-18 | 2013-12-17 | 2013-12-18 | 100%
3 | MySQL性能测试计划，包装、退供和调拨的OQC和出仓交接5个功能点速度测试 | 黄基霖 | 2013-12-18 | 2013-12-24 | 2013-12-18 |  | 20%
Bug修改情况
序号 | Bug描述 | Bug来源 | Bug编号 | 负责人 | 提出时间 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 实际完成率 | 遇到问题
| 上架异常处理页面，查询结果中的数量都显示了5位小数。 | BugZilla | 15850 | 黄基霖 | 2013-12-17 | 2013-12-18 | 2013-12-18 | 100%
下周工作计划(2013年12月23日~2013年12月27日)
序号 | 工作内容 | 负责人 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 计划完成率 | 遇到问题
| MySQL性能测试计划，包装、退供和调拨的OQC和出仓交接5个功能点速度测试 | 黄基霖 | 2013-12-18 | 2013-12-24 | 100%
| MySQL性能测试计划，SQL语句修改 | 黄基霖

## 2013年12月9日~2013年12月13日
物流信息部WMS2.0部门工作进展情况周报表
部门： |  | 技术中心-物流信息部-WMS2.0部门 |  | 部门负责人：辛增智
本周日期： |  | 2013年12月9~2013年12月13日 |  | 汇 报 人：黄基霖
开发任务
序号 | 工作内容 | 负责人 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 实际开始时间 | 实际完成时间 | 实际完成率 | 遇到问题
1 | 代码学习 | 黄基霖 | 2013-12-09 | 2013-12-10 | 2013-12-09 | 2013-12-10 | 100%
2 | 接受WMS2.0培训 | 黄基霖 | 2013-12-10 | 2013-12-10 | 2013-12-10 | 2013-12-10 | 100%
3 | mysql移植 | 黄基霖 | 2013-12-11 | 2013-12-13 | 2013-12-11 | 2013-12-13 | 100%
Bug修改情况
序号 | Bug描述 | Bug来源 | Bug编号 | 负责人 | 提出时间 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 实际完成率 | 遇到问题
下周工作计划(2013年12月16日~2013年12月20日)
序号 | 工作内容 | 负责人 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 计划完成率 | 遇到问题