## 2012-06-25(明细) (hidden)
|  | 部门： 物流技术 研发部 |  | 汇报人：辛增智
本周工作总结（明细）
组别 | 姓名 | 项目 | 工时 | 完成进度 | 备注
研发 | 蔡秉波 | VI转销售生成任务 | 10 | 100%
|  | 生成调拨单生成任务 | 10 | 95%
|  | 下架异常处理 | 10 | 20%
| 邱锦肖 | 异常移库传接口 | 0 | 0%
|  | 查询是否可取消接口修改 | 1 | 100%
|  | 新WMS RF盘点 | 26 | 80%
|  | 库存调整方法 | 8 | 50%
|  | 修改传B2C接口的类型 | 2 | 100%
| 张邦山 | 调拨OQC及差异确认开发及修改 | 32 | 100%
|  | 退供OQC及差异确认修改 | 6 | 100%
|  | 退供出仓交接开发 | 4 | 90%
|  | 查询一批出仓订单的快递公司 | 1 | 100%
|  | 退供业务与接口数据差异情况确认 | 1 | 100%
|  | EBS数据盘盈 | 3 | 100%
|  | 销售订单打印时间出错检查 | 3 | 100%
|  | 零碎数据查询 |  | 100%
| 冯树漫 | 整理团队周报 | 1 | 100%
|  | 整理扩容项目周报 | 1.5 | 100%
|  | 扩容项目流程讨论 | 8 | 100%
|  | 了解扩容开发情况 | 6 | 100%
|  | 修改扩容项目计划 | 1 | 100%
|  | 扩容项目上线计划会议 | 4 | 100%
|  | 处理WMS查询平台安全整改问题 | 4 | 100%
|  | 盘点对数 | 8 | 100%
|  | 德勤审计 | 10 | 100%
|  | 处理现场问题 | 2 | 100%
|  | 扩容项目进度跟踪及下周工作安排 | 2 | 100%
|  | 准备扩容SIT | 6 | 100%
| 蒋茂生 | 6月9日，处理所有仓订单接口，没订单问题 | 2 | 100%
|  | 华东仓収包业务表，运单号丢失原因调查 | 12 | 100%
|  | 处理华北仓订单接口卡 | 1 | 100%
|  | 在接口程序上增加监控 | 8 | 65%
|  | 新增用接口程序发送发送失败的邮件 | 10 | 50%
|  | 处理华南仓订单接口卡 | 1 | 50%
|  | 帮苏泽伟查成都仓，华南仓和华东仓，客退数据和订单数据调查 | 2 | 100%
|  | Execl文件写入数据库，从数据库还原 | 4 | 100%
|  | 华东仓订单接口故障调查 | 1 | 100%
|  | 配合陈泽部署芳村测试机，wms接口程序部署 | 1 | 100%
| 黄涛 | 扩容项目-RF上架 | 16 | 98%
|  | 扩容项目-RF下架 | 28 | 90%
|  | 审计提数 | 2 | 100%
|  | 6仓WEB平台更新以及日常问题回复 | 2 | 100%
|  | 6仓WEB平台更新以及日常问题回复 | 2 | 100%
| 黄洪辉 | 开发环境搭建，及任务领取 | 12 | 100%
|  | 华北现场问题解决 | 60 | 100%
|  | 退供发邮件写记录增加邮件标题和正文 | 7 | 100%
| 陈勇 | TMS工作交接 | 16 | 100% | 详细了解TMS的数据库表结构
|  | TMS工作交接 | 12 | 100% | 详细了解TMS与WMS、B2C、EBS、CSC系统的接口设计
|  | TMS数据问题跟踪 | 12 | 100%
| 倪琴 | VI转上线操作手册 | 2 | 50% | 测试的已经编写
| 刘春梅 | 客退转VI（移库扫描）,及编写操作手册 | 10 | 100%
|  | 客退收货 | 18 | 70% | 卡在客退收货数据那
|  | 新OA物品请购流程，采购审批流程，提交试用报告 | 1 | 100%
| 李青 | 上架复核和报表加吊牌价显示 | 5 | 100%
|  | 移库扫描 | 4 | 100%
|  | 退供OQC与差异确认 | 3 | 20% | 有Bug,还有部分数据字段未定
|  | 生成退货单 | 6 | 50% | Bug打回，与需求50%以上不符。需重测
|  | RF-组车 | 5 | 80% | 作废功能与需求不符，需求是作废箱号，实现的作废整车
|  | PO、订单组表已导入 | 3 | 100%
实习生 | 叶东海 | 四方对数 | 8 | 100%
|  | 发布订单平均到货时间数据 | 8 | 100%
|  | 每日数据统计 | 8 | 100%
|  | 系统取数测试（协助内审） | 8 | 100%
|  | 工作交接 | 8 | 30%
| 张火英 | 库存调整界面设计和输入校验、输入信息查询、及选择限制 | 32 | 50%
|  | 库位移动界面设计和输入校验、输入信息查询、及选择限制 | 8 | 50%
|  | RF的库存调整和库位移动的页面设计 | 8 | 25%
| 钟广源 | 开发库容项目中WEB平台上的退供单生成界面和生成移库工作 | 10 | 90%
|  | 生成调拨单后台 | 10 | 80%
|  | 修改代码评审提出的问题 | 10 | 70%

## 2013年11月4日~2013年11月8日 (2)
物流信息部WMS2.0部门工作进展情况周报表
部门： |  | 技术中心-物流信息部-WMS2.0部门 |  | 部门负责人：辛增智
本周日期： |  | 2013年11月4日~2013年11月8日 |  | 汇 报 人：黄建明
开发任务
序号 | 工作内容 | 负责人 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 实际开始时间 | 实际完成时间 | 实际完成率 | 遇到问题
1 | 分拣，OQC日志追加 | 倪爽 | 2013-11-08 | 2013-11-08 | 2013-11-08 | 2013-11-08 | 100%
2 | SingleOQC扫描触发打印变更 | 倪爽 | 2013-11-07 | 2013-11-07 | 2013-11-07 | 2013-11-07 | 100%
3 | EIQ 筛单模板显示变更 | 倪爽 | 2013-11-06 | 2013-11-06 | 2013-11-06 | 2013-11-06 | 100%
4 | 样品周转箱状态更新 | 倪爽 | 2013-11-05 | 2013-11-06 | 2013-11-05 | 2013-11-06 | 100%
5 | 箱号长度修改 | 倪爽 | 2013-11-07 | 2013-11-08 | 2013-11-07 | 2013-11-08 | 100%
6 | 拣货OQC日志追加 | 张建军 | 2013-11-08 | 2013-11-08 | 2013-11-08 | 2013-11-08 | 100%
7 | 发票管理导出功能增加TXT格式的导出文件 | 张建军 | 2013-11-08 | 2013-11-08 | 2013-11-08 | 2013-11-08 | 100%
8 | 拣货完成时间追加 | 张建军 | 2013-11-07 | 2013-11-07 | 2013-11-07 | 2013-11-07 | 100%
9 | 退供/调拨出仓交接界面在点击交接确认按钮后帮忙给出交接成功的提示 | 张建军 | 2013-11-08 | 2013-11-08 | 2013-11-08 | 2013-11-08 | 100%
10 | 容器号统一为周转箱号 | 王 熙 | 2013-11-07 | 2013-11-07 | 2013-11-07 | 2013-11-07 | 100%
11 | OQC操作扫描码查询 | 王 熙 | 2013-11-07 | 2013-11-08 | 2013-11-07 | 2013-11-08 | 100%
12 | 发票明细编辑 | 王 熙 | 2013-11-04 | 2013-11-06 | 2013-11-04 | 2013-11-06 | 100%
13 | 下架数量查询界面追加 | 王天庆 | 2013-11-05 | 2013-11-06 | 2013-11-05 | 2013-11-06 | 100%
14 | OQC查询重打界面追加 | 王天庆 | 2013-11-06 | 2013-11-08 | 2013-11-06 | 2013-11-10 | 100%
15 | 出库UAT跟踪和修改 | 黄建明 | 2013-11-04 | 2013-11-08 | 2013-11-04 | 2013-11-08 | 持续
16 | 异常订单处理情况实时查询报表开发 | 汪文昌 | 2013-11-04 | 2013-11-05 | 2013-11-05 | 2013-11-05 | 100%
17 | 出货现场动作质量总表修改 | 汪文昌 | 2013-11-05 | 2013-11-05 | 2013-11-05 | 2013-11-05 | 100%
18 | 【共通功能】部署的配置文件整理 | 汪文昌 | 2013-11-07 | 2013-11-07 | 2013-11-07 | 2013-11-07 | 100%
19 | 出库管理增加波次运行等相关业务日志 | 汪文昌 | 2013-11-08 | 2013-11-08 | 2013-11-08 | 2013-11-08 | 100%
20 | 修改工作创建规则界面样式 | 汪文昌 | 2013-11-06 | 2013-11-06 | 2013-11-06 | 2013-11-06 | 100%
21 | ProcessType业务日志类型梳理 | 汪文昌 | 2013-11-08 | 2013-11-08 | 2013-11-08 | 2013-11-08 | 100%
22 | 部门例会 | 蒋茂生 | 2013-11-04 | 2013-11-04 | 2013-11-04 | 2013-11-04 | 100%
23 | 报表开发跟进 | 蒋茂生 | 2013-11-04 | 2013-11-05 | 2013-11-04 | 2013-11-08 | 100%
24 | 客退申请单变更设计 | 蒋茂生 | 2013-11-04 | 2013-11-05 | 2013-11-04 | 2013-11-05 | 100%
25 | 订单接口变更设计 | 蒋茂生 | 2013-11-05 | 2013-11-05 | 2013-11-05 | 2013-11-05 | 100%
26 | 退供进度报表调用存储过程修改 | 蒋茂生 |  |  | 2013-11-08 | 2013-11-08 | 100%
27 | po退供四级地址接口设计 | 蒋茂生 | 2013-11-06 | 2013-11-06 | 2013-11-07 | 2013-11-07 | 100%
28 | Mysql迁移-调拨创建SP | 吴明 | 2013-11-01 | 2013-11-01 | 2013-11-04 | 2013-11-04 | 100%
29 | Mysql迁移-调拨导入SP | 吴明 | 2013-11-04 | 2013-11-06 | 2013-11-04 | 2013-11-06 | 100%
30 | Mysql迁移-调拨校验SP | 吴明 | 2013-11-06 | 2013-11-07 | 2013-11-06 | 2013-11-07 | 100%
31 | Mysql迁移-分拣 | 吴明 | 2013-10-31 | 2013-11-01 | 2013-10-31 | 2013-11-01 | 100%
32 | 客退收货信息反馈 接口修改 | 罗金成 | 2013-11-04 | 2013-11-04 | 2013-11-04 | 2013-11-04 | 100%
33 | 客退申请单 接口修改 | 罗金成 | 2013-11-04 | 2013-11-04 | 2013-11-04 | 2013-11-04 | 100%
34 | 下载订单接口修改 | 罗金成 | 2013-11-05 | 2013-11-05 | 2013-11-05 | 2013-11-05 | 100%
35 | 供应商资料 开发 | 罗金成 | 2013-11-06 | 2013-11-07 | 2013-11-06 | 2013-11-07 | 100%
36 | 接收po单四级地址接口开发 | 罗金成 | 2013-11-08 | 2013-11-10 | 2013-11-08 |  | 80%
37 | 库存历史查询 | 陈德龙 | 2013-11-04 | 2013-11-04 | 2013-11-04 | 2013-11-04 | 100%
38 | LPN异常管理 | 陈德龙 | 2013-11-04 | 2013-11-05 | 2013-11-04 | 2013-11-04 | 100%
39 | PO单查询 | 陈德龙 | 2013-11-06 | 2013-11-06 | 2013-11-05 | 2013-11-05 | 100%
40 | 工作管理 | 陈德龙 |  |  | 2013-11-06 | 2013-11-08 | 100%
41 | 下传接口数据差异查询报表开发 | 舒志琴 | 2013-11-04 | 2013-11-04 | 2013-11-04 | 2013-11-04 | 100%
42 | 订单状态查询报表开发 | 舒志琴 | 2013-11-04 | 2013-11-04 | 2013-11-04 | 2013-11-04 | 100%
43 | 拣货KPI查询报表开发 | 舒志琴 | 2013-11-05 | 2013-11-05 | 2013-11-05 | 2013-11-05 | 100%
44 | 取消订单查询报表开发 | 舒志琴 | 2013-11-05 | 2013-11-05 | 2013-11-05 | 2013-11-05 | 100%
45 | 下架移库绩效查询报表测试 | 舒志琴 | 2013-11-06 | 2013-11-06 | 2013-11-06 | 2013-11-06 | 100%
46 | 新分拨绩效查询 报表测试 | 舒志琴 | 2013-11-06 | 2013-11-06 | 2013-11-06 | 2013-11-06 | 100%
47 | 下架绩效查询 报表测试 | 舒志琴 | 2013-11-07 | 2013-11-07 | 2013-11-07 | 2013-11-07 | 100%
48 | OQC扫描绩效查询 报表测试 | 舒志琴 | 2013-11-07 | 2013-11-07 | 2013-11-07 | 2013-11-07 | 100%
49 | SCM出库单接口 UATbug修改 | 舒志琴 | 2013-11-08 | 2013-11-08 | 2013-11-08 | 2013-11-08 | 100%
Bug修改情况
序号 | Bug描述 | Bug来源 | Bug编号 | 负责人 | 提出时间 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 实际完成率 | 遇到问题
1 | Single单状态更新错误 | Redmine | 32066 | 倪爽 | 2013-11-07 | 2013-11-07 | 2013-11-07 | 100%
2 | Single单状态没有被更新 | Redmine | 31894 | 倪爽 | 2013-11-04 | 2013-11-06 | 2013-11-06 | 100%
3 | EIQ筛单错误 | Redmine | 31874 | 倪爽 | 2013-11-04 | 2013-11-06 | 2013-11-06 | 100%
4 | 冲红发票，作废后重开，缺少打印人信息 | BugZilla | 12572 | 张建军 | 2013-11-06 | 2013-11-06 | 2013-11-06 | 100%
5 | 发票管理模块中，在查询条件列表区域，按各个字段排序失败 | BugZilla | 12437 | 张建军 | 2013-11-05 | 2013-11-05 | 2013-11-05 | 100%
6 | 发票管理界面，对于作废的发票订单，缺少作废人信息 | BugZilla | 12075 | 张建军 | 2013-10-30 | 2013-11-05 | 2013-11-05 | 100%
7 | 发票管理中，对于已开发票的订单，列表信息中缺少开票人信息 | BugZilla | 10932 | 张建军 | 2013-10-21 | 2013-11-05 | 2013-11-05 | 100%
8 | 发票管理中，根据查询条件取消单作废无效 | BugZilla | 12774 | 王 熙 | 2013-11-08 | 2013-11-08 | 2013-11-10 | 100%
9 | 发票管理模块中，编辑发票明细时，用户名和用户地址可以为空，且可以保存成功 | BugZilla | 12728 | 王 熙 | 2013-11-07 | 2013-11-08 | 2013-11-10 | 100%
10 | 发票管理模块中，编辑订单明细数量栏时，修改数量和单价时，总价信息未随之发生变化 | BugZilla | 12738 | 王 熙 | 2013-11-06 | 2013-11-08 | 2013-11-10 | 100%
11 | 发票管理模块中，编辑订单明细数量栏时，提示信息有误 | BugZilla | 12740 | 王 熙 | 2013-11-07 | 2013-11-08 | 2013-11-10 | 100%
12 | 调拨单手动生成-生成的调拨单中省份、城市、地区的字段不正确 | BugZilla | 12692 | 吴明 | 2013-11-06 | 2013-11-06 | 2013-11-06 | 100%
13 | 调拨单手动生成-成功生成调拨单之后没有刷新该页面 | BugZilla | 28790 | 吴明 | 2013-11-07 | 2013-11-07 | 2013-11-07 | 100%
14 | 调拨单手动生成-生成的调拨单中省份、城市、地区的字段不正确 | BugZilla | 12692 | 吴明 | 2013-11-06 | 2013-11-06 | 2013-11-06 | 100%
15 | 波次业务日志修改 | Bugzilla |  | 汪文昌 | 2013-11-08 | 2013-11-08 | 2013-11-08 | 100%
下周工作计划(2013年11月11日~2013年11月15日)
序号 | 工作内容 | 负责人 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 计划完成率 | 遇到问题
1 | 调拨接口变更设计和修改 | 蒋茂生 | 2013-11-11 | 2013-11-13
2 | 退供和调拨出仓写tms接口表设计 | 蒋茂生 | 2013-11-11 | 2013-11-11
3 | 接口其它问题修改 | 蒋茂生 | 2013-11-13 | 2013-11-15
4 | 报表问题跟进 | 蒋茂生 | 2013-11-11 | 2013-11-13
5 | Mysql迁移问题修改 | 吴明 | 2013-11-11 | 2013-11-15
6 | 配合试运行修复bug | 吴明 | 2013-11-11 | 2013-11-15
7 | 迁移mysql | 罗金成 | 2013-11-12 | 2013-11-15
8 | 接收po单四级地址接口开发 | 罗金成 | 2013-11-11 | 2013-11-11
9 | 波次管理 | 陈德龙 | 2013-11-11 | 2013-11-15
10 | 报表bug修改 | 舒志琴 | 2013-11-11 | 2013-11-15
11 | 继续配合UAT的Bug修改和功能调整 | 黄建明，张建军，倪爽，王熙,王文昌 | 2013-11-11 | 2013-11-15
12 | 系统性能调优（退供OQC） | 倪爽 | 2013-11-11 | 2013-11-15
13 | 系统性能调优（拣货，出仓交接） | 张建军，王熙 | 2013-11-11 | 2013-11-15
14 | 系统性能调优（波次） | 黄建明，汪文昌 | 2013-11-11 | 2013-11-15

## 2013年11月11日~2013年11月15日
物流信息部WMS2.0部门工作进展情况周报表
部门： |  | 技术中心-物流信息部-WMS2.0部门 |  | 部门负责人：辛增智
本周日期： |  | 2013年11月11日~2013年11月15日 |  | 汇 报 人：黄建明
开发任务
序号 | 工作内容 | 负责人 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 实际开始时间 | 实际完成时间 | 实际完成率 | 遇到问题
1 | EIQ性能调优 | 倪爽 | 2013-11-11 | 2013-11-12 | 2013-11-11 | 2013-11-12 | 100%
2 | 分拣性能调优 | 倪爽 | 2013-11-12 | 2013-11-13 | 2013-11-12 | 2013-11-13 | 100%
3 | 退供OQC性能调优 | 倪爽 | 2013-11-14 | 2013-11-15 | 2013-11-14 | 2013-11-15 | 100%
6 | 拣货性能调优 | 张建军 | 2013-11-11 | 2013-11-13 | 2013-11-11 | 2013-11-13 | 100%
7 | 退供出仓交接性能调优 | 张建军 | 2013-11-13 | 2013-11-15 | 2013-11-13 | 2013-11-15 | 100%
10 | 大小写敏感共通函数编写 | 王 熙 | 2013-11-11 | 2013-11-11 | 2013-11-11 | 2013-11-11 | 100%
11 | 拣货大小写敏感函数调用修改 | 王 熙 | 2013-11-12 | 2013-11-12 | 2013-11-12 | 2013-11-12 | 100%
12 | OQC大小写敏感函数调用修改 | 王 熙 | 2013-11-13 | 2013-11-13 | 2013-11-13 | 2013-11-13 | 100%
12 | 两个人不能同时登录调查 | 王 熙 | 2013-11-14 | 2013-11-14 | 2013-11-14 | 2013-11-14 | 100%
13 | 出库联调测试 | 王 熙 | 2013-11-15 | 2013-11-15 | 2013-11-15 | 2013-11-15 | 60%
13 | OQC查询面单重打页面修改 | 王天庆 | 2013-11-11 | 2013-11-11 | 2013-11-11 | 2013-11-11 | 100%
13 | OQC界面大小写敏感函数调用修改 | 王天庆 | 2013-11-12 | 2013-11-13 | 2013-11-12 | 2013-11-13 | 100%
14 | 公司入职培训 | 王天庆 | 2013-11-14 | 2013-11-14 | 2013-11-14 | 2013-11-14 | 100%
14 | 出库联调测试 | 王天庆 | 2013-11-15 | 2013-11-15 | 2013-11-15 | 2013-11-15 | 60%
16 | 开发，UAT环境打包部署 | 汪文昌 | 2013-11-11 | 2013-11-15 |  |  | 持续
17 | quartz群集部署技术调查 | 汪文昌 | 2013-11-13 | 2013-11-13 | 2013-11-13 | 2013-11-13 | 60%
17 | 配合生产环境打包部署 | 汪文昌 | 2013-11-14 | 2013-11-14 | 2013-11-14 | 2013-11-14 | 100%
18 | 订单自动生成脚本编写 | 张文涛 | 2013-11-11 | 2013-11-13 | 2013-11-11 | 2013-11-13 | 100%
18 | 公司入职培训 | 张文涛 | 2013-11-14 | 2013-11-14 | 2013-11-14 | 2013-11-14 | 100%
14 | 出库联调测试 | 张文涛 | 2013-11-15 | 2013-11-15 | 2013-11-15 | 2013-11-15 | 60%
18 | 波次日志修改 | 黄建明 | 2013-11-11 | 2013-11-13 | 2013-11-11 | 2013-11-13 | 100%
14 | 出库联调测试 | 黄建明 | 2013-11-15 | 2013-11-15 | 2013-11-15 | 2013-11-15 | 60%
15 | 出库UAT问题跟踪和修改 | 黄建明 | 2013-11-11 | 2013-11-15 | 2013-11-11 | 2013-11-15 | 持续
S
Bug修改情况
序号 | Bug描述 | Bug来源 | Bug编号 | 负责人 | 提出时间 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 实际完成率 | 遇到问题
1 | 用户信息取不到 | Redmine | 32891 | 汪文昌 | 2013-11-10 | 2013-11-12 | 2013-11-12 | 100%
2 | 退供交接界面显示的明细不对 | Redmine | 31643 | 张建军 | 2013-11-12 | 2013-11-12 | 2013-11-12 | 100%
3 | EIQ筛单错误 | Redmine | 31874 | 倪爽 | 2013-11-11 | 2013-11-12 | 2013-11-12 | 100%
3 | 系统操作日志-退供OQC扫描条码的查询结果操作类型显示“undefined” | BugZilla | 13068 | 倪爽 | 2013-11-11 | 2013-11-13 | 2013-11-13 | 100%
13 | 短拣时发生错误 | Redmine | 30646 | 黄建明 | 2013-11-11 | 2013-11-11 | 2013-11-11 | 100%
下周工作计划(2013年11月11日~2013年11月15日)
序号 | 工作内容 | 负责人 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 计划完成率 | 遇到问题
1 | 配合生产环境的联合测试 | 全体 | 2013-11-18 | 2013-11-22
2 | 出库部分的继续联合测试 | 全体 | 2013-11-18 | 2013-11-19
3 | 出库部分的性能调优 | 黄建明，倪爽，张建军 | 2013-11-18 | 2013-11-21
4 | 入库，库存，出库部分的整体联合测试 | 蒋茂生 | 2013-11-20 | 2013-11-21

## 2013年10月28日~2013年11月1日
物流信息部WMS2.0部门工作进展情况周报表
部门： |  | 技术中心-物流信息部-WMS2.0部门 |  | 部门负责人：辛增智
本周日期： |  | 2013年10月28日~2013年11月1日 |  | 汇 报 人：黄建明
开发任务
序号 | 工作内容 | 负责人 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 实际开始时间 | 实际完成时间 | 实际完成率 | 遇到问题
1 | 参加公司的技术培训 | 黄建明，张建军，倪爽 | 2013-10-28 | 2013-10-29 | 2013-10-28 | 2013-10-28 | 100%
2 | 报表功能开发 | 汪文昌 | 2013-10-29 | 2013-11-01 | 2013-10-29 | 2013-11-01 | 100%
3 | 发票打印格式的调整 | 张建军 | 2013-10-29 | 2013-10-29 | 2013-10-29 | 2013-10-30 | 80%
4 | 分拣的界面调整 | 倪爽 | 2013-10-24 | 2013-10-28 | 2013-10-24 | 2013-10-28 | 100%
5 | SingleOQC的功能调整 | 倪爽 | 2013-10-24 | 2013-10-28 | 2013-10-28 | 2013-10-29 | 100%
6 | 退供OQC的功能能调整 | 倪爽 | 2013-10-30 | 2013-10-30 | 2013-10-30 | 2013-10-30 | 100%
7 | 调拨OQC的功能调整 | 倪爽 | 2013-10-31 | 2013-11-01 | 2013-10-31 | 2013-11-01 | 80%
Bug修改情况
序号 | Bug描述 | Bug来源 | Bug编号 | 负责人 | 提出时间 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 实际完成率 | 遇到问题
1 | UAT现场提出发票关联的Bug修改 | Redmine |  | 张建军，王熙 |  |  |  | 100%
2 | 测试组提出发票关联的Bug修改 | BugZilla |  | 张建军 |  |  |  | 70%
3 | UAT现场提出OQC, 分拣关联的Bug修改 | Redmine |  | 倪爽 |  |  |  | 100%
4 | 测试组提出分拣，OQC关联的Bug修改 | BugZilla |  | 倪爽 |  |  |  | 80%
5 | UAT现场提出波次, 拣货关联的Bug修改 | Redmine |  | 黄建明 |  |  |  | 100%
6 | UAT现场提出波次, 拣货关联的Bug修改 | BugZilla |  | 黄建明 |  |  |  | 80%
下周工作计划(2013年11月4日~2013年11月8日)
序号 | 工作内容 | 负责人 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 计划完成率 | 遇到问题
1 | 继续配合UAT的Bug修改和功能调整 | 黄建明，张建军，倪爽，王熙 | 2013-11-04 | 2013-11-08 | 持续
2 | 系统性能调优（退供OQC等） | 黄建明，张建军，倪爽 | 2013-11-04 | 2013-11-08 | 持续
3 | 报表开发 | 汪文昌 | 2013-11-04 | 2013-11-08 | 持续

## 2013年10月28日~2013年11月1日 (2)
物流信息部WMS2.0部门工作进展情况周报表
部门： |  | 技术中心-物流信息部-WMS2.0部门 |  | 部门负责人：辛增智
本周日期： |  | 2013年10月28日~2013年11月1日 |  | 汇 报 人：黄建明
开发任务
序号 | 工作内容 | 负责人 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 实际开始时间 | 实际完成时间 | 实际完成率 | 遇到问题
1 | 参加公司的技术培训 | 黄建明，张建军，倪爽 | 2013-10-28 | 2013-10-29 | 2013-10-28 | 2013-10-28 | 100%
2 | 报表功能开发 | 汪文昌 | 2013-10-29 | 2013-11-01 | 2013-10-29 | 2013-11-01 | 100%
3 | 发票打印格式的调整 | 张建军 | 2013-10-29 | 2013-10-29 | 2013-10-29 | 2013-10-30 | 80%
4 | 分拣的界面调整 | 倪爽 | 2013-10-24 | 2013-10-28 | 2013-10-24 | 2013-10-28 | 100%
5 | SingleOQC的功能调整 | 倪爽 | 2013-10-24 | 2013-10-28 | 2013-10-28 | 2013-10-29 | 100%
6 | 退供OQC的功能能调整 | 倪爽 | 2013-10-30 | 2013-10-30 | 2013-10-30 | 2013-10-30 | 100%
7 | 调拨OQC的功能调整 | 倪爽 | 2013-10-31 | 2013-11-01 | 2013-10-31 | 2013-11-01 | 80%
Bug修改情况
序号 | Bug描述 | Bug来源 | Bug编号 | 负责人 | 提出时间 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 实际完成率 | 遇到问题
1 | UAT现场提出发票关联的Bug修改 | Redmine |  | 张建军，王熙 |  |  |  | 100%
2 | 测试组提出发票关联的Bug修改 | BugZilla |  | 张建军 |  |  |  | 70%
3 | UAT现场提出OQC, 分拣关联的Bug修改 | Redmine |  | 倪爽 |  |  |  | 100%
4 | 测试组提出分拣，OQC关联的Bug修改 | BugZilla |  | 倪爽 |  |  |  | 80%
5 | UAT现场提出波次, 拣货关联的Bug修改 | Redmine |  | 黄建明 |  |  |  | 100%
6 | UAT现场提出波次, 拣货关联的Bug修改 | BugZilla |  | 黄建明 |  |  |  | 80%
下周工作计划(2013年11月4日~2013年11月8日)
序号 | 工作内容 | 负责人 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 计划完成率 | 遇到问题
1 | 继续配合UAT的Bug修改和功能调整 | 黄建明，张建军，倪爽，王熙 | 2013-11-04 | 2013-11-08 | 持续
2 | 系统性能调优（退供OQC等） | 黄建明，张建军，倪爽 | 2013-11-04 | 2013-11-08 | 持续
3 | 报表开发 | 汪文昌 | 2013-11-04 | 2013-11-08 | 持续

## 2013年10月21日~2013年10月25日
物流信息部WMS2.0部门工作进展情况周报表
部门： |  | 技术中心-物流信息部-WMS2.0部门 |  | 部门负责人：辛增智
本周日期： |  | 2013年10月21日~2013年10月25日 |  | 汇 报 人：黄建明
开发任务
序号 | 工作内容 | 负责人 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 实际开始时间 | 实际完成时间 | 实际完成率 | 遇到问题
1 | 退供进度报表bug修改 | 蒋茂生 | 2013-10-21 | 2013-10-22 | 2013-10-21 |  |  | 不能有多个sql同时执行问题
2 | 管理例会 | 蒋茂生 | 2013-10-22 | 2013-10-22 | 2013-10-22 | 2013-10-22
3 | 报表开发计划 | 蒋茂生 | 2013-10-22 | 2013-10-22 | 2013-10-22 | 2013-10-22
4 | mySql迁移讨论 | 蒋茂生 |  |  | 2013-10-22 | 2013-10-22 | 50% | 网卡驱动问题，现已经解决
5 | jit差异补货服务设计 | 蒋茂生 | 2013-10-22 | 2013-10-22 | 2013-10-23 | 2013-10-23 | 完成
6 | 1.0接口退供出仓问题处理 | 蒋茂生 |  |  | 2013-10-24 | 2013-10-24 | 100%
7 | mySql代码分支建立 | 蒋茂生 |  |  | 2013-10-24 | 2013-10-24 | 100%
8 | mySql迁移服务器搭建 | 蒋茂生 |  |  | 2013-10-24 |  |  | 缺gcc编译器
9 | Mysql迁移Hibernate映射文件修改 | 吴明 | 2013-10-23 | 2013-10-25 | 2013-10-23 | 2013-10-25 | 100%
10 | 订单异常处理完成，订单状态变更为999时，将订单类型改为ToBeCancel | 吴明 | 2013-10-21 | 2013-10-21 | 2013-10-21 | 2013-10-21 | 100%
11 | 库存上抛接口对盘到处理 | 罗金成 | 2013-10-21 | 2013-10-21 | 2013-10-21 | 2013-10-21 | 100%
12 | 修正inf war包不能访问log问题 | 罗金成 | 2013-10-22 | 2013-10-22 | 2013-10-22 | 2013-10-22 | 100%
13 | 整理原生sql | 罗金成 | 2013-10-23 | 2013-10-23 | 2013-10-23 | 2013-10-23 | 100%
14 | 在20上搭建mysql环境 | 罗金成 | 2013-10-23 | 2013-10-23 | 2013-10-23 | 2013-10-23 | 100%
15 | 开发Jit收货补差接口 | 罗金成 | 2013-10-24 | 2013-10-25 | 2013-10-24 | 2013-10-25 | 100%
16 | 未出仓订单汇总查询报表开发 | 舒志琴 | 2013-10-21 | 2013-10-22 | 2013-10-21 | 2013-10-22 | 100%
17 | 客退扫描绩效查询报表开发 | 舒志琴 | 2013-10-23 | 2013-10-23 | 2013-10-23 | 2013-10-23 | 100%
18 | 入库单（SCM出货单）接口 内测问题修改 | 舒志琴 | 2013-10-24 | 2013-10-24 | 2013-10-24 | 2013-10-24 | 100%
19 | 体验拣货/分拣现场作业 | 黄建明 | 2013-10-22 | 2013-10-23 | 2013-10-22 | 2013-10-23 | 100%
20 | 跟踪和修改uat出现的问题 | 黄建明 | 2013-10-22 | 2013-10-25 | 2013-10-22 |  |  | 持续
21 | 参加部门和技术中心经理层大会 | 黄建明 | 2013-10-22 | 2013-10-23 | 2013-10-22 | 2013-10-23 | 100%
22 | 报表功能开发需求确认 | 黄建明 | 2013-10-25 | 2013-10-25 | 2013-10-25 | 2013-10-25 | 100%
23 | 领单时的提示信息调整 | 汪文昌 | 2013-10-21 | 2013-10-22 | 2013-10-23 | 2013-10-23 | 100%
24 | 波次管理删除波次 | 汪文昌 | 2013-10-22 | 2013-10-23 | 2013-10-22 | 2013-10-22 | 100%
25 | 发票装载，发票卸载时拆分多条数据 | 汪文昌 | 2013-10-21 | 2013-10-24 | 2013-10-23 | 2013-10-24 | 100%
26 | 发票-发票卸载允许卸载使用中的发票 | 汪文昌 | 2013-10-24 | 2013-10-24 | 2013-10-25 | 2013-10-25 | 100%
27 | 查找分拣后台缓慢原因 | 倪爽 | 2013-10-22 | 2013-10-24 | 2013-10-22 | 2013-10-24 | 100%
28 | 分拣箱号字体调大，位置放在条码上面 | 倪爽 | 2013-10-21 | 2013-10-21 | 2013-10-21 | 2013-10-21 | 100%
29 | 条码调整为商品条码 | 倪爽 | 2013-10-22 | 2013-10-22 | 2013-10-22 | 2013-10-22 | 100%
30 | 分拣界面调整 | 倪爽 | 2013-10-24 | 2013-10-28 | 2013-10-24 |  | 80%
31 | SINGLE OQC 打印功能追加 | 倪爽 | 2013-10-23 | 2013-10-28 | 2013-10-23 |  | 80%
32 | SINGLE OQC界面调整 | 倪爽 | 2013-10-23 | 2013-10-28 | 2013-10-23 |  | 80%
33 | 退供OQC扫描条码报错 | 倪爽 | 2013-10-23 | 2013-10-28 | 2013-10-23 |  | 80%
34 | 新员工入职培训 | 王熙 | 2013-10-23 | 2013-10-23 | 2013-10-23 | 2013-10-23 | 100%
35 | WMS文档阅读 | 王熙 | 2013-10-21 | 2013-10-25 | 2013-10-21 | 2013-10-25 | 80%
36 | WMS工程代码熟悉 | 王熙 | 2013-10-21 | 2013-10-25 | 2013-10-21 | 2013-10-25 | 40%
37 | 发票信息导入中，新增功能中，批次号栏，可以录入带小数的实数，且可以保存成功 | 王熙 | 2013-10-24 | 2013-10-24 | 2013-10-24 | 2013-10-24 | 100%
38 | 生成退供单和工作号的弹出框中文字不能复制 | 王熙 | 2013-10-25 | 2013-10-25 | 2013-10-25 | 2013-10-25 | 100%
39 | 发票信息导入中，编辑功能中，当起始编号修改为0时，系统提示错误信息不明确，点击关闭按钮后，界面信息没有及时更新，依然为修改数值 | 王熙 | 2013-10-25 | 2013-10-25 | 2013-10-25 | 2013-10-25 | 100%
40 | 发票模板开发 | 张建军 | 2013-10-14 | 2013-10-17 | 2013-10-14 | 2013-10-17 | 100%
Bug修改情况
序号 | Bug描述 | Bug来源 | Bug编号 | 负责人 | 提出时间 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 实际完成率 | 遇到问题
1 | 退供单批量生成，二退、三退时间段查询一直是读取中 | BugZilla | 11389 | 吴明 | 2013-10-25 | 2013-10-25 | 2013-10-25 | 100%
2 | 调拨单生成-品牌的选择页面滚动条奇数次和偶数次打开显示不一样 | BugZilla | 10914 | 吴明 | 2013-10-21 | 2013-10-22 | 2013-10-22 | 100%
3 | 系统操作日志中，按操作类型退供单创建查询日志信息，用户等部分信息缺失 | BugZilla | 9660 | 吴明 | 2013-09-26 | 2013-10-22 | 2013-10-22 | 100%
4 | 异常订单查询—异常订单查询，查询结果中订单号成了异常上架的库位号 | BugZilla | 10833 | 吴明 | 2013-10-21 | 2013-10-21 | 2013-10-21 | 100%
5 | 二退订单 状态wie初始状态时无法确认退供或调拨完成 的问题 | Redmine | 30894 | 舒志琴 | 2013-10-25 | 2013-10-25 | 2013-10-25
6 | 分配规则保存报错 | Redmine | 30623 | 汪文昌 | 2013-10-23 | 2013-10-24 | 2013-10-23 | 60%
7 | 打印机设置 打印机地址没有校验，不是数字可以保存 | Redmine | 29988 | 倪爽 | 2013-10-21 | 2013-10-21 | 2013-10-21 | 100%
8 | 扫描错误的周转箱时界面无反应，后台显示错误信息 | Redmine | 30297 | 倪爽 | 2013-10-22 |  | 2013-10-22 | 80%
9 | 退供OQC界面报错 | Redmine | 30697 | 倪爽 | 2013-10-24 | 2013-10-24 | 2013-10-24 | 80%
10 | 波次生成时，出现了短配的数据 | Redmine | 30465 | 黄建明 | 2013-10-22 | 2013-10-22 | 2013-10-22 | 100%
11 | 短拣时产生异常 | Redmine | 30465 | 黄建明 | 2013-10-24 | 2013-10-24 |  |  | 再现比较困难，调查中
12 | 生成退供单和工作号的弹出框中文字不能复制 | BugZilla | 11264 | 倪爽 | 2013-10-24 | 2013-10-24 | 2013-10-24 | 100% | SVN工程代码无法同步花了半天同步代码
13 | 发票信息导入中，新增功能中，批次号栏，可以录入带小数的实数，且可以保存成功 | BugZilla | 10419 | 张建军 | 2013-10-24 | 2013-10-25 | 2013-10-25 | 100%
14 | 发票信息导入中，编辑功能中，当起始编号修改为0时，系统提示错误信息不明确，点击关闭按钮后，界面信息没有及时更新，依然为修改数值 | BugZilla | 10430 | 张建军 | 2013-10-24 | 2013-10-25 | 2013-10-25 | 100%
15 | 发票打印界面，当提交并打印完成后，IE界面一直显示发票打印中 | BugZilla | 10723 | 张建军 | 2013-10-18 | 2013-10-25 | 2013-10-26 | 100%
16 | 发票打印中，在查询条件中，到单据日期可以早于从单据日期 | BugZilla | 10912 | 张建军 | 2013-10-21 | 2013-10-25 | 2013-10-26 | 100%
17 | 当选择状态错误的信息进行作废、月结和重开时，系统提示信息量过大 | BugZilla | 10936 | 张建军 | 2013-10-21 | 2013-10-25 | 2013-10-26 | 100%
18 | 发票打印界面，订单列表中，按列表名称排序失败 | BugZilla | 10635 | 张建军 | 2013-10-18 | 2013-10-25 | 2013-10-25 | 100%
下周工作计划(2013年10月28日~2013年11月1日)
序号 | 工作内容 | 负责人 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 计划完成率 | 遇到问题
1 | 工作创建迁移mysql修改 | 蒋茂生 | 2013-10-28 | 2013-11-01
2 | 异常处理Mysql迁移修改 | 吴明 | 2013-10-28 | 2013-10-31
3 | 调拨Mysql迁移修改 | 吴明 | 2013-11-01 | 2013-11-07
4 | 波次定时配置Mysql迁移修改 | 罗金成 | 2013-10-28 | 2013-10-28
5 | 出库单管理Mysql迁移修改 | 罗金成 | 2013-10-28 | 2013-11-01
6 | 报表开发 | 舒志琴 | 2013-10-28 | 2013-11-01
7 | 发票关联的功能需求和的Bug修改 | 张建军 | 2013-10-28 | 2013-10-30
8 | SingleOQC的功能需求和Bug修改 | 倪爽 | 2013-10-24 | 2013-10-28
9 | 分拣界面的调整 | 倪爽 | 2013-10-24 | 2013-10-28
10 | 继续配合UAT的Bug修改和功能调整 | 黄建明，张建军，倪爽 | 2013-10-28 | 2013-11-01 | 持续
11 | 参加公司的技术培训 | 黄建明，张建军，倪爽 | 2013-10-28 | 2013-10-29
12 | 系统性能调优 | 黄建明，张建军，倪爽 | 2013-10-28 | 2013-11-01 | 持续
13 | 报表开发 | 汪文昌，王熙 | 2013-10-28 | 2013-11-01 | 持续
注：由于发票的功能需求比较混乱，原有代码问题也比较多，导致功能修改，Bug大量频发，这里没有全部统计列出，这个问题需要引起重视。

## 2013年10月14日~2013年10月18日
物流信息部WMS2.0部门工作进展情况周报表
部门： |  | 技术中心-物流信息部-WMS2.0部门 |  | 部门负责人：辛增智
本周日期： |  | 2013年10月14日~2013年10月18日 |  | 汇 报 人：黄建明
开发任务
序号 | 工作内容 | 负责人 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 实际开始时间 | 实际完成时间 | 实际完成率 | 遇到问题
1 | 库存上抛接口规则整理 | 蒋茂生 | 2013-10-14 | 2013-10-15 | 2013-10-14 | 2013-10-15 | 完成 | 有部分还需要讨论
2 | 订单状态汇总查询报表设计 | 蒋茂生 | 2013-10-16 | 2013-10-16 | 2013-10-16 | 2013-10-16 | 完成
3 | 未出仓订单汇总查询报表设计 | 蒋茂生 | 2013-10-17 | 2013-10-17 | 2013-10-17 | 2013-10-17 | 完成
4 | 开发服务器备机搭建 | 蒋茂生 | 2013-10-17 | 2013-10-21 | 2013-10-18 |  | 50% | 网卡驱动问题，现已经解决
5 | 面试 | 蒋茂生 | 2013-10-14 | 2013-10-14 | 2013-10-14 | 2013-10-14 | 完成
6 | 根据库存生成调拨单 | 吴明 | 2013-10-08 | 2013-10-18 | 2013-10-08 | 2013-10-16 | 100%
7 | 修改出库单出库自动扣库存接口 | 罗金成 | 2013-10-14 | 2013-10-14 | 2013-10-14 | 2013-10-14 | 100%
8 | 库存上抛规则由excel自动导入数据库 | 罗金成 | 2013-10-15 | 2013-10-16 | 2013-10-15 | 2013-10-16 | 100%
9 | transRule写入redis，增加referenceType的判断 | 罗金成 | 2013-10-16 | 2013-10-18 | 2013-10-16 | 2013-10-18 | 100%
10 | 库存上抛接口对盘到处理 | 罗金成 | 2013-10-18 | 2013-10-18 | 2013-10-21 |  | 80%
11 | 退供进度汇总查询报表设计 | 舒志琴 | 2013-10-14 | 2013-10-14 | 2013-10-14 | 2013-10-17 | 100%
12 | 订单状态汇总查询报表设计 | 舒志琴 | 2013-10-14 | 2013-10-16 | 2013-10-18 | 2013-10-18 | 100%
13 | scm出货单接口UATbug修改 | 舒志琴 | 2013-10-17 | 2013-10-17 | 2013-10-17 | 2013-10-17 | 100%
14 | 校园招聘 | 黄建明 | 2013-10-17 | 2013-10-19 | 2013-10-17 | 2013-10-19 | 100%
14 | 波次/订单列表：点错误详情后，填出窗口，但是为空 | 汪文昌 | 2013-10-11 | 2013-10-11 | 2013-10-11 | 2013-10-11 | 100%
15 | 领单 波次运行完之后，B2C传取消单下来，领单提示报错 | 汪文昌 | 2013-10-10 | 2013-10-11 | 2013-10-11 | 2013-10-11 | 100%
16 | 发票 信息导入，批号改为发票代码，开始编号结束编号改为开始号码结束号码 | 汪文昌 | 2013-10-16 | 2013-10-17 | 2013-10-17 | 2013-10-17 | 100%
17 | 发票 点击发票打印无任何提示，打印机未打印出面单 | 汪文昌 | 2013-10-16 | 2013-10-16 | 2013-10-17 | 2013-10-17 | 100%
18 | 领单 工作删除，库存分配回滚正常。但是没有改订单头的状态和订单类型为‘tobecancle’ | 汪文昌 | 2013-10-16 | 2013-10-16 | 2013-10-17 | 2013-10-17 | 100%
19 | 发票信息导入 编辑发票报错 | 汪文昌 | 2013-10-17 | 2013-10-17 | 2013-10-17 | 2013-10-17 | 100%
20 | 发票装载 打印机选择界面提示‘是否有发票’应该修改为‘是否启用’ | 汪文昌 | 2013-10-17 | 2013-10-17 | 2013-10-18 | 2013-10-18 | 100%
21 | 发票打印数据库脚本核对处理 | 汪文昌 | 2013-10-17 | 2013-10-17 | 2013-10-18 | 2013-10-18 | 100%
22 | 分拣js优化 | 倪爽 |  |  |  |  | 100%
Bug修改情况
序号 | Bug描述 | Bug来源 | Bug编号 | 负责人 | 提出时间 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 实际完成率 | 遇到问题
1 | 生成退供单界面数据异常，字段取值为空 | Redmine | 29654 | 吴明 | 2013-10-15 | 2013-10-18 | 2013-10-18 | 100%
2 | 领单—领单结束后，系统弹出提示，按“ENTER”键结束对话框 |  |  | 汪文昌 | 2013-10-14 | 2013-10-14 | 2013-10-14 | 100%
3 | 波次/波次列表界面调整 |  |  | 汪文昌 | 2013-10-12 | 2013-10-12 | 2013-10-12 | 100%
4 | OQC包装—分箱或关箱，打印失败后，不能删箱。且继续扫描条码，界面不显示箱号信息 | BugZilla | 10512 | 倪爽 | 2013-10-17 | 2013-10-18 | 2013-10-18 | 100%
5 | EIQ筛单—筛单后全选，点击“生成波次”，系统报错“DATA access error” | BugZilla | 10505 | 倪爽 | 2013-10-17 | 2013-10-17 | 2013-10-17 | 80% | 测试发现新问题reopen，需要查找问题原因
6 | EIQ模板缺少删除功能 | Redmine | 29445 | 倪爽 | 2013-10-14 | 2013-10-15 | 2013-10-15 | 100%
7 | EIQ订单列表无法全选 | Redmine | 29167 | 倪爽 | 2013-10-12 | 2013-10-15 | 2013-10-15 | 80% | 问题同上2
8 | 分拣界面的焦点定位不对 | Redmine | 29195 | 倪爽 | 2013-10-12 | 2013-10-15 | 2013-10-15 | 100%
下周工作计划(2013年10月21日~2013年10月25日)
序号 | 工作内容 | 负责人 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 计划完成率 | 遇到问题
1 | 库存上抛接口规则讨论 | 蒋茂生 | 2013-10-21 | 2013-10-25
2 | Jit补货指令上抛接口设计 | 蒋茂生 | 2013-10-22 | 2013-10-22
3 | 退供应商扫描和分拣报表设计 | 蒋茂生 | 2013-10-21 | 2013-10-24
4 | 开发服务器备机搭建 | 蒋茂生 | 2013-10-21 | 2013-10-25 | 50%
5 | 修改bug | 吴明 | 2013-10-21 | 2013-10-25
6 | 性能调优 | 吴明 | 2013-10-21 | 2013-10-25
7 | 修改bug | 罗金成 | 2013-10-21 | 2013-10-25
8 | 未出仓订单汇总查询报表开发 | 舒志琴 | 2013-10-21 | 2013-10-22
9 | 退供应商扫描和分拣报表设计 | 舒志琴 | 2013-10-23 | 2013-10-25
10 | 出库管理相关问题修复 | 汪文昌 | 2013-10-21 | 2013-10-25
11 | 发票打印问题 | 汪文昌 | 2013-10-21 | 2013-10-25

## 2013年10月08日~2013年10月12日
物流信息部WMS2.0部门工作进展情况周报表
部门： |  | 技术中心-物流信息部-WMS2.0部门 |  | 部门负责人：辛增智
本周日期： |  | 2013年10月08日~2013年10月12日 |  | 汇 报 人：黄建明
开发任务
序号 | 工作内容 | 负责人 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 实际开始时间 | 实际完成时间 | 实际完成率 | 遇到问题
1 | 配合测试部接口测试 | 蒋茂生 | 2013-10-08 | 2013-10-08 | 2013-10-08 |  | 进行中 | 长期的事项
2 | 查询平台框架搭建 | 蒋茂生 | 2013-10-08 | 2013-10-08 | 2013-10-09 | 2013-10-10 | 完成
3 | 开发服务器修复 | 蒋茂生 | 2013-10-10 | 2013-10-10 | 2013-10-10 | 2013-10-10 | 完成
4 | 开发服务器备机搭建 | 蒋茂生 | 2013-10-10 | 2013-10-18 | 2013-10-10 |  | 30%
5 | 库存上抛接口规则整理 | 蒋茂生 | 2013-10-10 | 2013-10-12 | 2013-10-12 |  | 20% | 操作类型太多，整理难度大
6 | 根据库存生成调拨单 | 吴明 | 2013-10-08 | 2013-10-18 | 2013-10-08 |  | 60% | 需要自己做存储过程写分配库存，时间需要延长
7 | 整理接口的异常处理及日志 | 罗金成 | 2013-10-09 | 2013-10-12 | 2013-10-09 | 2013-10-12 | 100%
8 | 修改出库单出库自动扣库存接口 | 罗金成 | 2013-10-12 | 2013-10-13 | 2013-10-12 | 2013-10-13 | 60%
9 | 修改出库单bug | 舒志琴 | 2013-10-08 | 2013-10-08 | 2013-10-08 | 2013-10-08 | 100%
10 | 数据库表省市区存储统一修改 | 舒志琴 | 2013-10-09 | 2013-10-09 | 2013-10-09 | 2013-10-09 | 100%
11 | 退供进度汇总查询报表设计 | 舒志琴 | 2013-10-10 | 2013-10-12 | 2013-10-10 | 2013-10-12 | 80%
12 | 波次事务控制的整理 | 黄建明 | 2013-10-08 | 2013-10-10 | 2013-10-08 | 2013-10-10 | 100%
13 | 追加波次号清除接口 | 黄建明 | 2013-10-11 | 2013-10-11 | 2013-10-11 | 2013-10-11 | 100%
14 | 日志信息整理 | 黄建明 | 2013-10-12 | 2013-10-12 | 2013-10-12 | 2013-10-12 | 100%
15 | 出库页面调整样式 | 倪爽 | 2013-10-10 | 2013-10-12 | 2013-10-10 | 2013-10-12 | 100%
16 | 调拨出仓交接的数量调整 | 张建军 | 2013-10-08 | 2013-10-09 | 2013-10-08 | 2013-10-09 | 100%
17 | 拣货页面样式调整 | 张建军 | 2013-10-12 | 2013-10-12 | 2013-10-12 | 2013-10-12 | 100%
18 | 拣货页面添加控制周转箱显示 | 张建军 | 2013-10-12 | 2013-10-12 | 2013-10-12 | 2013-10-12 | 100%
19 | 调研redis多线程写log问题 | 张建军 | 2013-10-10 | 2013-10-10 | 2013-10-10 | 2013-10-10 | 100%
20 | 发票打印需求修改 | 张建军 | 2013-10-09 | 2013-10-10 | 2013-10-09 | 2013-10-09 | 100%
21 | 新增获取编码规则接口 | 汪文昌 | 2013-10-09 | 2013-10-10 | 2013-09-09 | 2013-09-09 | 100%
22 | 修复编码规则编辑时波次流程无法显示问题 | 汪文昌 | 2013-10-10 | 2013-10-10 | 2013-10-10 | 2013-10-10 | 100%
23 | 波次删除时清空波次号处理 | 汪文昌 | 2013-10-10 | 2013-10-10 | 2013-10-10 | 2013-10-10 | 100%
24 | 定时任务：自动库存分配调用接口修改 | 汪文昌 | 2013-10-08 | 2013-10-08 | 2013-10-08 | 2013-10-08 | 100%
25 | 订单头与订单明细延迟加载处理 | 汪文昌 | 2013-10-08 | 2013-10-08 | 2013-10-08 | 2013-10-08 | 100%
26 | 波次模版订单类型验证及将类型填充到UserDef1供EIQ匹配模版处理 | 汪文昌 | 2013-10-11 | 2013-10-11 | 2013-10-11 | 2013-10-11 | 100%
27 | 波次运行场景验证处理 | 汪文昌 | 2013-10-10 | 2013-10-10 | 2013-10-10 | 2013-10-10 | 100%
28 | 编译环境修改配置文件统一 | 汪文昌 | 2013-10-08 | 2013-10-12 | 2013-10-12 |  | 80% | Maven 同时打包成war和jar出现问题，目前只能打包成一种，网上已找到解决方案，目前正在解决测试中
Bug修改情况
序号 | Bug描述 | Bug来源 | Bug编号 | 负责人 | 提出时间 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 实际完成率 | 遇到问题
1 | 出仓自动交接—扣库存时，包装明细数大于分配数，此时包装明细只拆分出一条数据，库存没有扣除完全 | BugZilla | 9990 | 蒋茂生 | 2013-10-09 | 2013-10-09 | 2013-10-09 | 100%
2 | 出仓自动交接—当找不到库存分配记录表时，装箱明细的OQC_QTY没有减数值，且订单的STATUS_EXT没有写值 | BugZilla | 10032 | 蒋茂生 | 2013-10-09 | 2013-10-14 | 2013-10-14 | 60%
3 | 出仓自动交接—当出库单类型为“OUTBOUND-Change”和“OUTBOUND-Sample”时，无法完成自动扣除库存 | BugZilla | 10064 | 蒋茂生 | 2013-10-10 | 2013-10-12 | 2013-10-12 | 100%
4 | 数据字典zoneType维护 | Redmine | 28790 | 吴明 | 2013-10-09 | 2013-10-09 | 2013-10-09 | 100%
5 | [货位]货位查询条件中各下拉框显示长度太短 | Redmine | 27798 | 舒志琴 | 2013-09-29 | 2013-10-10 | 2013-10-10 | 100%
6 | 【波次匹配接口】对于接口表INF_B2C_JIT_MATCH_S中的priority=1的记录没有进入业务表INV_IMMEDIATE_REQUEST | BugZilla | Bug 9139 | 舒志琴 | 2013-09-29 | 2013-10-10 | 2013-10-10 | 100%
7 | 出库单管理—“退供类型”中文显示名称不正确。目前类型为：一退地址，二退地址，三退地址，多退地址 | BugZilla | Bug 9739 | 舒志琴 | 2013-09-29 | 2013-10-10 | 2013-10-10 | 100%
8 | 【波次匹配接口】数据到达接口表INF_B2C_JIT_MATCH_S，process_state和priority字段都为空，业务表INV_IMMEDIATE_REQUEST无数据 | BugZilla | Bug 9122 | 舒志琴 | 2013-09-29 | 2013-10-10 | 2013-10-10 | 100%
9 | 出库单管理—新增出库单时，顾客选择界面"清空"按钮显示错误 | BugZilla | Bug 9773 | 舒志琴 | 2013-09-29 | 2013-10-10 | 2013-10-10 | 100%
10 | 出库单管理—出库单“出库单类别”在数据库中显示数字 | BugZilla | Bug 9811 | 舒志琴 | 2013-09-29 | 2013-10-10 | 2013-10-10 | 100%
11 | 摘果拣货—拣货时短拣，生成补拣任务失败，RF界面不给提示，后台提示“Transaction rolled back because it has been marked as rollback-only | BugZilla | 10142 | 黄建明 | 2013-10-11 | 2013-10-12 | 2013-10-12 | 100%
12 | 波次管理—波次加入波次后运行，运行完成后取消波次。再加入波次，运行后系统报错：出库单分配失败，原因为分配时产生了异常（null） | BugZilla | 9188 | 黄建明 | 2013-10-08 | 2013-10-08 | 2013-10-08 | 100%
13 | "RF退供拣货-扫描商品页面点击短拣提示summarizeReferencePickArray为空或不是对象 | BugZilla | 9946 | 黄建明 | 2013-10-09 | 2013-10-10 | 2013-10-10 | 100%
14 | 退供单创建工作失败 | Redmine | 28829 | 黄建明 | 2013-10-11 | 2013-10-12 | 2013-10-12 | 100%
15 | EIQ筛选订单后的订单列表，订单号显示不全，订单号目前是13位的 | Redmine | 27818 | 倪爽 | 2013-09-28 | 2013-10-11 | 2013-10-11 | 100%
16 | EIQ筛单—“订单类型”和“支付方式”全选时，界面显示异常 | BugZilla | 9768 | 倪爽 | 2013-09-29 | 2013-10-08 | 2013-10-08 | 100%
17 | 出库流程—OQC包装，扫描错误的条码，系统弹出提示，关闭提示后，需要清空条码扫描框并且光标跳转到条码扫描框 | BugZilla | 9713 | 倪爽 | 2013-09-27 | 2013-10-08 | 2013-10-08 | 100%
18 | 领单—更新后初次进入领单界面，扫描工作单号，不会跳转至“拣货员工号”框，报JS错误，重新进入就可以正常跳转 | BugZilla | 7009 | 倪爽 | 2013-08-09 | 2013-10-09 | 2013-10-09 | 100%
19 | 系统操作日志中，当全选操作类型以后，再次点击操作类型，弹出选择框偏离位置较大 | BugZilla | 9565 | 倪爽 | 2013-09-26 | 2013-10-10 | 2013-10-10 | 100%
20 | 盘点计划新增与编辑中，区域查询对话框、货位查询对话框和品牌查询对话框中，页面输入与转到功能无效；无法输入且点击转到按钮后无反应 | BugZilla | 7923 | 倪爽 | 2013-08-29 | 2013-10-11 | 2013-10-11 | 100%
21 | EIQ筛单—订单类型、支付方式、运输模式、客户类型、省份、城市下拉框选择“全选”后，再次点击下拉框，下拉框下移距离过大 | BugZilla | 9800 | 倪爽 | 2013-09-29 | 2013-10-08 | 2013-10-08 | 100%
22 | 分拣作业—订单内有残次品时，扫描完所有条码，订单状态为400 | BugZilla | 10066 | 倪爽 | 2013-10-10 | 2013-10-11 | 2013-10-11 | 100%
23 | OQC包装—进入OQC包转界面检测有没有打印控件，没有的话提示用户安装打印控件 | BugZilla | 10044 | 倪爽 | 2013-10-10 | 2013-10-11 | 2013-10-11 | 100%
24 | EIQ筛单—查询条件“专场类型”不起作用，查询不出相应专场类型的订单 | BugZilla | 9839 | 倪爽 | 2013-09-29 | 2013-10-08 | 2013-10-08 | 100%
25 | OQC包装—OQC包装，扫描完订单所有条码后，扫描“CLOSECONTAINER”,关箱后没有清空订单信息 | BugZilla | 9991 | 倪爽 | 2013-10-09 | 2013-10-09 | 2013-10-09 | 100%
26 | 拣货—拣货界面，工作号不能取名批次号 | BugZilla | 10183 | 张建军 | 2013-10-12 | 2013-10-12 | 2013-10-12 | 100%
27 | RF退供拣货-用户已分配退供拣货工作，打开退供拣货页面提示“缺少数字” | BugZilla | 9925 | 张建军 | 2013-10-12 | 2013-10-12 | 2013-10-12 | 100%
28 | RF退供拣货，编写性能测试脚本过程中发现，随着一个工作中扫条码的数目增加，扫每个条码所提交的HTTP请求参数数目正比增加。 | BugZilla | 10012 | 张建军 | 2013-10-11 | 2013-10-11 | 2013-10-12 | 100%
29 | 摘果拣货—输入空白拣货周转箱，系统提示：车号为空！ | BugZilla | 9368 | 张建军 | 2013-09-23 |  | 2013-10-12 | 100%
30 | 波次管理—库存分配失败，订单回滚没有清除波次号。 | BugZilla | 10098 | 汪文昌 | 2013-10-11 | 2013-10-11 | 2013-10-11 | 100%
31 | 领单—领单需要拦截取消单，并调用后台程序取消掉订单对应的库存分配记录和工作记录 | BugZilla | 7647 | 汪文昌 | 2013-10-11 | 2013-10-11 | 2013-10-11 | 100%
32 | 波次管理—波次取消后，波次状态改为初始状态（100），但是波次内没有订单。此时波次仍在波次管理界面，并且可以运行，运行失败 | BugZilla | 9186 | 汪文昌 | 2013-10-11 | 2013-10-11 | 2013-10-11 | 100%
33 | 波次管理—波次初始化发现取消单，订单状态改为999。但是没有清除订单的波次号 | BugZilla | 10101 | 汪文昌 | 2013-10-10 | 2013-10-11 | 2013-10-11 | 100%
34 | 领单—领单结束后，需要清空拣货员工号和拣货员。且领单成功后，系统弹出的提示可以键盘按“ENTER”键关闭，光标跳转到工作单号扫描框 | BugZilla | 10042 | 汪文昌 | 2013-10-11 | 2013-10-12 | 2013-10-12 | 100%
35 | 共通问题—工作创建规则界面，规则匹配条件配置完成后，字段值没有加单引号 | BugZilla | 9180 | 汪文昌 | 2013-10-09 | 2013-10-10 | 2013-10-10 | 100%
下周工作计划(2013年10月14日~2013年10月18日)
序号 | 工作内容 | 负责人 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 计划完成率 | 遇到问题
1 | 库存上抛接口规则整理 | 蒋茂生 | 2013-10-14 | 2013-10-15 | 20%
2 | 订单状态汇总查询报表设计 | 蒋茂生 | 2013-10-16 | 2013-10-16
3 | 未出仓订单汇总查询报表设计 | 蒋茂生 | 2013-10-17 | 2013-10-17
4 | 开发服务器备机搭建 | 蒋茂生 | 2013-10-17 | 2013-10-18
5 | 根据库存生成调拨单 | 吴明 | 2013-10-08 | 2013-10-18
6 | 修改bug | 罗金成 | 2013-10-14 | 2013-10-18
7 | 退供进度汇总查询报表设计 | 舒志琴 | 2013-10-14 | 2013-10-14
8 | 订单状态汇总查询报表设计 | 舒志琴 | 2013-10-14 | 2013-10-16
9 | 未出仓订单汇总查询报表设计 | 舒志琴 | 2013-10-17 | 2013-10-18
10 | 出库模块整体联调 | 全体 | 2013-10-14 | 2013-10-15
11 | 配合出库模块UAT测试 | 全体 | 2013-10-14 | 2013-10-18
12 | 配合测试部门性能调优 | 黄建明，张建军，倪爽 | 2013-10-14 | 持续
13 | 发票打印的bug修改 | 张建军 | 2013-10-14 | 2013-10-16
14 | 出库业务配合处理 | 汪文昌 | 2013-10-14 | 2013-10-18
15 | 编译环境修改配置文件统一 | 汪文昌 | 2013-10-14 | 2013-10-18

## 2013年9月22日~2013年9月27日
物流信息部WMS2.0部门工作进展情况周报表
部门： |  | 技术中心-物流信息部-WMS2.0部门 |  | 部门负责人：辛增智
本周日期： |  | 2013年9月22日~2013年9月30日 |  | 汇 报 人：黄建明
开发任务
序号 | 工作内容 | 负责人 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 实际开始时间 | 实际完成时间 | 实际完成率 | 遇到问题
1 | 订单匹配改为拣货数 | 倪爽 | 2013-09-17 | 2013-09-24 | 2013-09-22 | 2013-09-24 | 100%
2 | 异常单分拣修改 | 倪爽 | 2013-09-19 | 2013-09-20 | 2013-09-19 | 2013-09-20 | 100%
3 | 调拨OQC | 倪爽 | 2013-09-25 | 2013-09-27 | 2013-09-25 | 2013-09-27 | 100%
4 | 发票管理---需要查询取消的订单的作废情况 | 张建军 | 2013-09-28 | 2013-09-28 | 2013-09-28 | 2013-09-28 | 100%
5 | 退供出仓交接逻辑变更 | 张建军 | 2013-09-24 | 2013-09-24 | 2013-09-24 | 2013-09-24 | 100%
6 | 打印页面设计 | 张建军 | 2013-09-22 | 2013-09-24 | 2013-09-23 | 2013-09-24 | 100%
7 | 拣货类型配置 | 张建军 | 2013-09-18 |  | 2013-09-24 | 2013-09-24 | 100%
8 | 调拨出仓交接 | 张建军 | 2013-09-17 | 2013-09-26 | 2013-09-27 | 2013-09-28 | 100%
9 | 调拨RF拣货 | 张建军 | 2013-09-27 | 2013-09-27 | 2013-09-27 | 2013-09-27 | 100%
10 | 库存页面样式修改 | 张建军 | 2013-09-29 | 2013-09-30 | 2013-09-29 | 2013-09-30 | 100%
11 | 编译环境修改配置文件统一整合 | 汪文昌 | 2013-09-16 | 2013-09-21 | 2013-09-16 |  | 70%
12 | 库存管理模块联合测试 | 汪文昌 | 2013-09-23 | 2013-09-23 | 2013-09-23 | 2013-09-23 | 100%
13 | 修改波次管理：波次流程运行时取消指令订单过滤处理 | 汪文昌 | 2013-09-26 | 2013-09-26 | 2013-09-26 | 2013-09-26 | 100%
14 | UI统一风格整理及处理 | 汪文昌 | 2013-09-27 | 2013-09-27 | 2013-09-27 | 2013-09-27 | 100%
15 | 配合测试组波次测试 | 黄建明 | 2013-09-22 | 2013-09-24 | 2013-09-22 | 2013-09-24 | 100%
16 | 库存模块联合测试 | 黄建明 | 2013-09-23 | 2013-09-23 | 2013-09-23 | 2013-09-23 | 100%
17 | 新建性能测试的计划 | 黄建明 | 2013-09-25 | 2013-09-26 | 2013-09-25 | 2013-09-26 | 100%
18 | 配合UAT测试 | 蒋茂生 | 2013-09-16 | 2013-10-31 |  |  | 持续
19 | 配合测试部测试 | 蒋茂生 | 2013-09-16 | 2013-10-31 |  |  | 持续
20 | 接口异常处理 | 蒋茂生 | 2013-09-16 | 2013-09-30 | 2013-09-16 | 2013-09-30 | 100%
21 | 接口日志梳理 | 蒋茂生 | 2013-09-22 | 2013-09-22 | 2013-09-22 | 2013-09-22 | 100%
22 | 出库测试 | 蒋茂生 | 2013-09-21 | 2013-09-21 | 2013-09-21 | 2013-09-21 | 100%
23 | 查询平台框架搭建 | 蒋茂生 | 2013-10-08 | 2013-10-08 | 2013-10-08 | 2013-10-08 | 80%
24 | 出库单出库自动扣库存文档和程序修改 | 蒋茂生 | 2013-09-26 | 2013-09-26 | 2013-09-26 | 2013-09-26 | 100%
25 | 库内作业公共样式修改 | 蒋茂生 | 2013-09-29 | 2013-09-29 | 2013-09-29 | 2013-09-29 | 100%
26 | 调拨单生成(根据库存生成) | 吴明 | 2013-09-18 | 2013-09-30 | 2013-09-18 |  | 50% | 需求有较大变动，前期时间估计不充分
27 | 需求变更：异常处理时需要增加日志，记录残次品的信息，然后将订单明细中残次字段记录数清0 | 吴明 | 2013-09-18 | 2013-09-29 | 2013-09-18 |  | 50% | 日志还没记录
28 | 知识分享：异常处理流程 | 吴明 | 2013-09-24 | 2013-09-24 | 2013-09-24 | 2013-09-24 | 100%
29 | 库存模块页面样式调整 | 吴明 | 2013-09-28 | 2013-09-28 | 2013-09-28 | 2013-09-28 | 100%
30 | 库存调整测试 | 罗金成 | 2013-09-23 | 2013-09-23 | 2013-09-23 | 2013-09-23 | 100%
31 | 接口日志和异常处理梳理及文档编写 | 罗金成 | 2013-09-24 | 2013-09-24 | 2013-09-24 | 2013-09-24 | 100%
32 | 实现异常处理job 及 异常处理的次数 | 罗金成 | 2013-09-26 | 2013-09-26 | 2013-09-26 | 2013-09-26 | 100%
33 | 对通过maxId下载的接口进行日志及异常的实现 | 罗金成 | 2013-09-27 | 2013-09-27 | 2013-09-27 | 2013-09-27 | 50% | 以实现：商品资料信息接口， 采购订单信息接口，自动退供
34 | 库存管理（上线管理、下线管理）内测 | 舒志琴 | 2013-09-23 | 2013-09-23 | 2013-09-23 | 2013-09-23 | 100%
35 | 项目内测问题管理(库内作业）文档归总整理 | 舒志琴 | 2013-09-24 | 2013-09-24 | 2013-09-24 | 2013-09-24 | 100%
36 | 库内作业样式修改 | 舒志琴 | 2013-09-28 | 2013-09-28 | 2013-09-28 | 2013-09-28 | 100%
Bug修改情况
序号 | Bug描述 | Bug来源 | Bug编号 | 负责人 | 提出时间 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 实际完成率 | 遇到问题
1 | 订单列表： (1)品牌不需要显示 (2)商品数无数据(3)详细地址无数据 | Redmine | 27806 | 倪爽 | 2013-09-23 | 2013-09-23 | 2013-09-23 | 100%
2 | EIQ查询条件中勾选single，提示网页错误 | Redmine | 27804 | 倪爽 | 2013-09-23 | 2013-09-23 | 2013-09-23 | 100%
3 | EIQ加入波次条件修改，建议将波次开始时间和波次结束时间去掉列表增加波次号一列，因为加入的波次的查询只有为100状态的波次号 | Redmine | 27566 | 倪爽 | 2013-09-27 | 2013-09-27 | 2013-09-27 | 100%
4 | [波次管理]波次管理一览界面调整 | Redmine |  | 张建军 | 2013-09-23 | 2013-09-24 | 2013-09-24 | 100%
5 | [波次管理]波次查看数据调整 | Redmine |  | 张建军 | 2013-09-23 | 2013-09-24 | 2013-09-24 | 100%
6 | 摘果拣货—拣货界面，“库位”、“货品”、“描述”等属性与属性值距离过大 | BugZilla | 9023 | 张建军 | 2013-09-16 | 2013-09-24 | 2013-09-24 | 100%
7 | 机台的退供出仓交接页面，浏览器非全屏的情况下右侧“总数”、“已扫描”文字错行 | BugZilla | 9616 | 张建军 | 2013-09-26 | 2013-09-24 | 2013-09-30 | 100%
8 | 修改BUG[波次定时]启动按钮显示 | Redmine |  | 汪文昌 | 2013-09-17 | 2013-09-23 | 2013-09-23 | 100%
9 | 修改BUG[工作规则]分组条件和分配条件选择框显示不对 | Redmine |  | 汪文昌 | 2013-09-25 | 2013-09-25 | 2013-09-25 | 100%
10 | 修改BUG[工作管理规则]工作类型显示不正确 | Redmine |  | 汪文昌 | 2013-09-26 | 2013-09-26 | 2013-09-26 | 100%
11 | 生成补拣任务—生成补拣任务时，库存分配失败，没有生成补拣任务，系统提示：Transaction rolled back because it has been marked as rollback-only | BugZilla | 9271 | 吴明 | 2013-09-25 | 2013-09-25 | 2013-09-25 | 100%
12 | 异常订单上架—扫描一个已经被占用的库位，系统提示“库存已经被占用”，但是没有清空已经扫描的库位号 | BugZilla | 9274 | 吴明 | 2013-09-25 | 2013-09-25 | 2013-09-25 | 100%
13 | 基础数据bug修改 | Redmine |  | 舒志琴 | 2013-09-27 | 2013-09-27 | 2013-09-27 | 100%
14 | bug：[货品]性能太慢 | Redmine |  | 吴明 | 2013-09-27 | 2013-09-30 | 2013-09-30 | 100%
15 | bug:退供单批量生成导出信息异常 | Redmine |  | 吴明 | 2013-09-27 | 2013-09-30 | 2013-09-30 | 100%
下周工作计划(2013年10月08日~2013年10月12日)
序号 | 工作内容 | 负责人 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 计划完成率 | 备注
1 | 发票打印的bug修改 | 张建军 | 2013-10-08 | 2013-10-09 | 100%
2 | 调拨出仓交接的数量调整 | 张建军 | 2013-10-08 | 2013-10-09 | 100%
3 | 编译环境修改配置文件统一整合 | 汪文昌 | 2013-09-16 | 2013-10-08 | 100%
4 | 表索引创建-出库部分 | 黄建明 | 2013-10-08 | 2013-10-09 | 100%
5 | 出库部分的联接调试 | 黄建明，张建军，倪爽，汪文昌 | 2013-10-08 | 2013-10-09 | 100%
6 | 配合测试组性能测试和调优 | 黄建明,张建军，倪爽，汪文昌 | 2013-10-08 | 2013-10-12 | 持续
7 | 配合UAT测试接口部分 | 蒋茂生 | 2013-09-16 | 2013-10-15 | 持续
8 | 配合测试部接口测试 | 蒋茂生 | 2013-09-22 | 2013-10-15 | 持续
9 | 查询平台框架搭建 | 蒋茂生 | 2013-09-21 | 2013-10-08 | 100%
10 | 查询报表设计（5个报表） | 蒋茂生 | 2013-10-08 | 2013-10-12 | 100%
11 | 调拨单生成(根据库存生成) | 吴明 | 2013-09-18 | 2013-10-11 | 100%
12 | 对每个接口进行日志和异常处理实现 | 罗金成 | 2013-09-27 | 2013-10-13 | 100% | 一共30个，1天大概能写5个
13 | 查询平台报表开发(完成2个报表) | 舒志琴 | 2013-10-08 | 2013-10-12 | 100%