## 2012-06-25(明细) (hidden)
|  | 部门： 物流技术 研发部 |  | 汇报人：辛增智
本周工作总结（明细）
组别 | 姓名 | 项目 | 工时 | 完成进度 | 备注
研发 | 蔡秉波 | VI转销售生成任务 | 10 | 100%
|  | 生成调拨单生成任务 | 10 | 95%
|  | 下架异常处理 | 10 | 20%
| 邱锦肖 | 异常移库传接口 | 0 | 0%
|  | 查询是否可取消接口修改 | 1 | 100%
|  | 新WMS RF盘点 | 26 | 80%
|  | 库存调整方法 | 8 | 50%
|  | 修改传B2C接口的类型 | 2 | 100%
| 张邦山 | 调拨OQC及差异确认开发及修改 | 32 | 100%
|  | 退供OQC及差异确认修改 | 6 | 100%
|  | 退供出仓交接开发 | 4 | 90%
|  | 查询一批出仓订单的快递公司 | 1 | 100%
|  | 退供业务与接口数据差异情况确认 | 1 | 100%
|  | EBS数据盘盈 | 3 | 100%
|  | 销售订单打印时间出错检查 | 3 | 100%
|  | 零碎数据查询 |  | 100%
| 冯树漫 | 整理团队周报 | 1 | 100%
|  | 整理扩容项目周报 | 1.5 | 100%
|  | 扩容项目流程讨论 | 8 | 100%
|  | 了解扩容开发情况 | 6 | 100%
|  | 修改扩容项目计划 | 1 | 100%
|  | 扩容项目上线计划会议 | 4 | 100%
|  | 处理WMS查询平台安全整改问题 | 4 | 100%
|  | 盘点对数 | 8 | 100%
|  | 德勤审计 | 10 | 100%
|  | 处理现场问题 | 2 | 100%
|  | 扩容项目进度跟踪及下周工作安排 | 2 | 100%
|  | 准备扩容SIT | 6 | 100%
| 蒋茂生 | 6月9日，处理所有仓订单接口，没订单问题 | 2 | 100%
|  | 华东仓収包业务表，运单号丢失原因调查 | 12 | 100%
|  | 处理华北仓订单接口卡 | 1 | 100%
|  | 在接口程序上增加监控 | 8 | 65%
|  | 新增用接口程序发送发送失败的邮件 | 10 | 50%
|  | 处理华南仓订单接口卡 | 1 | 50%
|  | 帮苏泽伟查成都仓，华南仓和华东仓，客退数据和订单数据调查 | 2 | 100%
|  | Execl文件写入数据库，从数据库还原 | 4 | 100%
|  | 华东仓订单接口故障调查 | 1 | 100%
|  | 配合陈泽部署芳村测试机，wms接口程序部署 | 1 | 100%
| 黄涛 | 扩容项目-RF上架 | 16 | 98%
|  | 扩容项目-RF下架 | 28 | 90%
|  | 审计提数 | 2 | 100%
|  | 6仓WEB平台更新以及日常问题回复 | 2 | 100%
|  | 6仓WEB平台更新以及日常问题回复 | 2 | 100%
| 黄洪辉 | 开发环境搭建，及任务领取 | 12 | 100%
|  | 华北现场问题解决 | 60 | 100%
|  | 退供发邮件写记录增加邮件标题和正文 | 7 | 100%
| 陈勇 | TMS工作交接 | 16 | 100% | 详细了解TMS的数据库表结构
|  | TMS工作交接 | 12 | 100% | 详细了解TMS与WMS、B2C、EBS、CSC系统的接口设计
|  | TMS数据问题跟踪 | 12 | 100%
| 倪琴 | VI转上线操作手册 | 2 | 50% | 测试的已经编写
| 刘春梅 | 客退转VI（移库扫描）,及编写操作手册 | 10 | 100%
|  | 客退收货 | 18 | 70% | 卡在客退收货数据那
|  | 新OA物品请购流程，采购审批流程，提交试用报告 | 1 | 100%
| 李青 | 上架复核和报表加吊牌价显示 | 5 | 100%
|  | 移库扫描 | 4 | 100%
|  | 退供OQC与差异确认 | 3 | 20% | 有Bug,还有部分数据字段未定
|  | 生成退货单 | 6 | 50% | Bug打回，与需求50%以上不符。需重测
|  | RF-组车 | 5 | 80% | 作废功能与需求不符，需求是作废箱号，实现的作废整车
|  | PO、订单组表已导入 | 3 | 100%
实习生 | 叶东海 | 四方对数 | 8 | 100%
|  | 发布订单平均到货时间数据 | 8 | 100%
|  | 每日数据统计 | 8 | 100%
|  | 系统取数测试（协助内审） | 8 | 100%
|  | 工作交接 | 8 | 30%
| 张火英 | 库存调整界面设计和输入校验、输入信息查询、及选择限制 | 32 | 50%
|  | 库位移动界面设计和输入校验、输入信息查询、及选择限制 | 8 | 50%
|  | RF的库存调整和库位移动的页面设计 | 8 | 25%
| 钟广源 | 开发库容项目中WEB平台上的退供单生成界面和生成移库工作 | 10 | 90%
|  | 生成调拨单后台 | 10 | 80%
|  | 修改代码评审提出的问题 | 10 | 70%

## 2013年10月28日~2013年11月1日
物流信息部WMS2.0部门工作进展情况周报表
部门： |  | 技术中心-物流信息部-WMS2.0部门 |  | 部门负责人：辛增智
本周日期： |  | 2013年10月28日~2013年11月1日 |  | 汇 报 人：吴明
开发任务
序号 | 工作内容 | 负责人 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 实际开始时间 | 实际完成时间 | 实际完成率 | 遇到问题
1 | Mysql迁移-异常处理 | 吴明 | 2013-10-28 | 2013-10-28 | 2013-10-28 | 2013-10-28 | 100%
2 | Mysql迁移-异常单查询 | 吴明 | 2013-10-29 | 2013-10-29 | 2013-10-29 | 2013-10-29 | 100%
3 | Mysql迁移-异常单复核 | 吴明 | 2013-10-30 | 2013-10-30 | 2013-10-30 | 2013-10-30 | 100%
4 | Mysql迁移-分拣 | 吴明 | 2013-10-31 | 2013-11-01 | 2013-10-31 | 2013-11-01 | 100%
Bug修改情况
序号 | Bug描述 | Bug来源 | Bug编号 | 负责人 | 提出时间 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 实际完成率 | 遇到问题
1 | 数据字典zoneType维护 | Redmine | 28790 | 吴明 | 2013-10-09 | 2013-10-09 | 2013-10-09 | 100%
下周工作计划(2013年11月04日~2013年11月08日)
序号 | 工作内容 | 负责人 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 计划完成率 | 遇到问题
1 | Mysql迁移-调拨创建SP | 吴明 | 2013-10-01 | 2013-11-06 |  | Mysql中不让用存储过程，这块估计改动比较大
2 | Mysql迁移-调拨导入SP | 吴明 | 2013-11-04 | 2013-11-06
3 | Mysql迁移-调拨校验SP | 吴明 | 2013-11-06 | 2013-11-08

## 2013年11月4日~2013年11月8日
物流信息部WMS2.0部门工作进展情况周报表
部门： |  | 技术中心-物流信息部-WMS2.0部门 |  | 部门负责人：辛增智
本周日期： |  | 2013年11月4日~2013年11月8日 |  | 汇 报 人：吴明
开发任务
序号 | 工作内容 | 负责人 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 实际开始时间 | 实际完成时间 | 实际完成率 | 遇到问题
1 | Mysql迁移-调拨创建SP | 吴明 | 2013-11-01 | 2013-11-01 | 2013-11-04 | 2013-11-04 | 100%
2 | Mysql迁移-调拨导入SP | 吴明 | 2013-11-04 | 2013-11-06 | 2013-11-04 | 2013-11-06 | 100%
3 | Mysql迁移-调拨校验SP | 吴明 | 2013-11-06 | 2013-11-07 | 2013-11-06 | 2013-11-07 | 100%
4 | Mysql迁移-分拣 | 吴明 | 2013-10-31 | 2013-11-01 | 2013-10-31 | 2013-11-01 | 100%
Bug修改情况
序号 | Bug描述 | Bug来源 | Bug编号 | 负责人 | 提出时间 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 实际完成率 | 遇到问题
1 | 调拨单手动生成-成功生成调拨单之后没有刷新该页面 | BugZilla | 28790 | 吴明 | 2013-11-07 | 2013-11-07 | 2013-11-07 | 100%
2 | 调拨单手动生成-生成的调拨单中省份、城市、地区的字段不正确 | BugZilla | 12692 | 吴明 | 2013-11-06 | 2013-11-06 | 2013-11-06 | 100%
下周工作计划(2013年11月11日~2013年11月15日)
序号 | 工作内容 | 负责人 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 计划完成率 | 遇到问题
1 | 配合试运行修复bug | 吴明

## 2013年11月11日~2013年11月15日
物流信息部WMS2.0部门工作进展情况周报表
部门： |  | 技术中心-物流信息部-WMS2.0部门 |  | 部门负责人：辛增智
本周日期： |  | 2013年11月11日~2013年11月15日 |  | 汇 报 人：吴明
开发任务
序号 | 工作内容 | 负责人 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 实际开始时间 | 实际完成时间 | 实际完成率 | 遇到问题
1 | Mysql迁移-rf移库 | 吴明 | 2013-11-12 | 2013-11-12 | 2013-11-12 | 2013-11-12 | 100%
2 | 【共通管理】条码大小写敏感修正 | 吴明 | 2013-11-12 | 2013-11-12 | 2013-11-12 | 2013-11-12 | 100%
3 | 接口开发-发票数据到1.0系统 | 吴明 | 2013-11-14 | 2013-11-15 | 2013-11-14 | 2013-11-15 | 100%
4 | Mysql迁移-难点整理 | 吴明 | 2013-11-11 | 2013-11-15 | 2013-11-11 | 2013-11-15 | 100%
Bug修改情况
序号 | Bug描述 | Bug来源 | Bug编号 | 负责人 | 提出时间 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 实际完成率 | 遇到问题
1 | 库存调整上抛B2C接口：数据每隔2分钟一次，相同的库存数据在接口表中反复的生成 | BugZilla | 12873 | 吴明 | 2013-11-10 | 2013-11-12 | 2013-11-12 | 100%
2 | 系统操作日志—异常处理扫描条码没写日志 | BugZilla | 13098 | 吴明 | 2013-11-12 | 2013-11-13 | 2013-11-13 | 100%
3 | 系统操作日志-退供单批量生成页面导入退供信息，没有退供单号、退供类型、文件名字段 | BugZilla | 13093 | 吴明 | 2013-11-12 | 2013-11-13 | 2013-11-13 | 100%
下周工作计划(2013年11月18日~2013年11月22日)
序号 | 工作内容 | 负责人 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 计划完成率 | 遇到问题
1 | 配合测试 | 吴明 | 2013-11-18 | 2013-11-22

## 2013年11月18日~2013年11月22日
物流信息部WMS2.0部门工作进展情况周报表
部门： |  | 技术中心-物流信息部-WMS2.0部门 |  | 部门负责人：辛增智
本周日期： |  | 2013年11月18日~2013年11月22日 |  | 汇 报 人：吴明
开发任务
序号 | 工作内容 | 负责人 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 实际开始时间 | 实际完成时间 | 实际完成率 | 遇到问题
1 | 接口-取消单扣库存Allocated数量 | 吴明 | 2013-11-19 | 2013-11-20 | 2013-11-19 | 2013-11-20 | 100%
2 | 异常处理-取消单库存处理修改 | 吴明 | 2013-11-19 | 2013-11-21 | 2013-11-19 | 2013-11-21 | 100%
3 | 退供单生成JUNIT代码编写 | 吴明 | 2013-11-22 | 2013-11-25 | 2013-11-22 |  | 50%
Bug修改情况
序号 | Bug描述 | Bug来源 | Bug编号 | 负责人 | 提出时间 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 实际完成率 | 遇到问题
1 | 新增 货品资料 错误 | BugZilla | 13651 | 吴明 | 2013-11-19 | 2013-11-21 | 2013-11-21 | 100%
2 | 货位的批量操作框内，库存分配区域下拉框中文字显示不全，设置宽一些将一行文字都显示出来比较好 | BugZilla | 13505 | 吴明 | 2013-11-18 | 2013-11-18 | 2013-11-18 | 100%
下周工作计划(2013年11月25日~2013年11月29日)
序号 | 工作内容 | 负责人 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 计划完成率 | 遇到问题
1 | 退供单生成JUNIT代码编写 | 吴明 | 2013-11-22 | 2013-11-25

## 2013年12月9日~2013年12月13日
物流信息部WMS2.0部门工作进展情况周报表
部门： |  | 技术中心-物流信息部-WMS2.0部门 |  | 部门负责人：辛增智
本周日期： |  | 2013年12月9日~2013年12月13日 |  | 汇 报 人：吴明
开发任务
序号 | 工作内容 | 负责人 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 实际开始时间 | 实际完成时间 | 实际完成率 | 遇到问题
1 | Mysql移植基础数据部分 | 吴明 | 2013-12-10 | 2013-12-10 | 2013-12-10 | 2013-12-10 | 100%
2 | Mysql移植调拨单生成 | 吴明 | 2013-12-11 | 2013-12-11 | 2013-12-11 | 2013-12-11 | 100%
3 | Mysql退供单按单生成 | 吴明 | 2013-12-12 | 2013-12-12 | 2013-12-12 | 2013-12-12 | 100%
4 | Mysql移植退供/调拨拣货 | 吴明 | 2013-12-13 | 2013-12-13 | 2013-12-13 | 2013-12-13 | 100%
5 | Mysql移植摘果拣货 | 吴明 | 2013-12-13 | 2013-12-13 | 2013-12-13 | 2013-12-13 | 100%
Bug修改情况
序号 | Bug描述 | Bug来源 | Bug编号 | 负责人 | 提出时间 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 实际完成率 | 遇到问题
下周工作计划(2013年12月16日~2013年12月20日)
序号 | 工作内容 | 负责人 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 计划完成率 | 遇到问题
1 | 配合测试Mysql版本，修复暴露的bug | 吴明 | 2013-12-16 | 2013-12-20

## 2013年12月16日~2013年12月20日
物流信息部WMS2.0部门工作进展情况周报表
部门： |  | 技术中心-物流信息部-WMS2.0部门 |  | 部门负责人：辛增智
本周日期： |  | 2013年12月16日~2013年12月20日日 |  | 汇 报 人：吴明
开发任务
序号 | 工作内容 | 负责人 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 实际开始时间 | 实际完成时间 | 实际完成率 | 遇到问题
1 | Telnet编程技术调研 | 吴明 | 2013-12-18 | 2013-12-25 | 2013-12-18 |  |  | 有开源软件Telnetd可以做为基础，本周已经可以运行demo程序
Bug修改情况
序号 | Bug描述 | Bug来源 | Bug编号 | 负责人 | 提出时间 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 实际完成率 | 遇到问题
1 | 调拨单生成-生成的调拨单明细中item_code为空 | BugZilla | 15796 |  | 2013-12-17 | 2013-12-17 | 2013-12-17
2 | 生成调拨单-生成工作失败 | BugZilla | 15702 |  | 2013-12-16 | 2013-12-17 | 2013-12-17 |  | 发现是数据不完整，补充数据脚本解决问题
3 | 区域管理-没有被保存的区域还提示“保存成功” | BugZilla | 15854 |  | 2013-12-17 | 2013-12-17 | 2013-12-17
4 | 新增周转箱，是否有效选择‘是’，但是新增的记录的有效字段仍然是‘否’ | BugZilla | 15836 |  | 2013-12-17 | 2013-12-19 | 2013-12-19
下周工作计划(2013年12月23日~2013年12月27日)
序号 | 工作内容 | 负责人 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 计划完成率 | 遇到问题
1 | Telnet编程技术调研 | 吴明 | 2013-12-18 | 2013-12-25

## 2014年1月13~2014年1月17日
物流信息部WMS2.0部门工作进展情况周报表
部门： |  | 技术中心-物流信息部-WMS2.0部门 |  |  | 部门负责人：辛增智
本周日期： |  | 2014年1月13~2014年1月17日 |  |  | 汇 报 人：黄建明
开发任务
序号 | 工作内容 | 负责人 | 工时 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 实际开始时间 | 实际完成时间 | 实际完成率 | 遇到问题
1 | 货品模块详细设计 | 吴明 | 28 | 2014-01-10 | 2014-01-20 | 2014-01-10 | 进行中
Bug修改情况
序号 | Bug描述 | Bug来源 | Bug编号 | 工时 | 负责人 | 提出时间 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 实际完成率 | 遇到问题
1 | 删除TEST周转箱报错 | Redmine | 41065 | 8 | 吴明 | 2014-01-09 | 2014-01-10 | 2014-01-10 | 100% | 老大难问题，花费了很多时间
2 | 新增和编辑库位异常 | Redmine | 41054 | 1 | 吴明 | 2014-01-09 | 2014-01-10 | 2014-01-10 | 100%
3 | 货位查询时异常 | Redmine | 41061 | 1 | 吴明 | 2014-01-09 | 2014-01-10 | 2014-01-10 | 100%
4 | 摘果拣货—库位需要拣两种条码，乱序拣第二种条码，拣货完成后直接跳转到下一个库位 | BugZilla | 17245 | 1 | 吴明 | 2014-01-09 | 2014-01-10 | 2014-01-10 | 100% | bug其实已经在Oracle版本修复了，Mysql版本合并时没有正确合并，复制Oracle版本代码即可
5 | PO收货完成后，业务表写接口表不停的写同一条数据 | BugZilla | 17267 | 4 | 吴明 | 2014-01-09 | 2014-01-11 | 2014-01-11 | 100% | 事务使用错误，没有正确回滚
下周工作计划(2014年1月20~2014年1月24日)
序号 | 工作内容 | 负责人 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 计划完成率 | 遇到问题
1 | 货品模块详细设计 | 吴明 | 2014-01-10 | 2014-01-20
2 | 2.1开发自定义查询、导入导出框架研究 | 吴明 | 2014年1月20 | 2014-01-24

## 2014年1月17~2014年1月23日
物流信息部WMS2.0部门工作进展情况周报表
部门： |  | 技术中心-物流信息部-WMS2.0部门 |  |  | 部门负责人：辛增智
本周日期： |  | 2014年1月17~2014年1月23日 |  |  | 汇 报 人：黄建明
开发任务
序号 | 工作内容 | 负责人 | 工时 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 实际开始时间 | 实际完成时间 | 实际完成率 | 遇到问题
1 | 货品模块详细设计 | 吴明 | 16 | 2014-01-10 | 2014-01-20 | 2014-01-10 | 2014-01-20 | 100%
2 | 2.1版本拣货预研究 | 吴明 | 24 | 2014-01-21 | 2014-01-23 | 2014-01-21 | 2014-01-23 | 100% | 研究别人写的代码真的需要十二分的耐心
Bug修改情况
序号 | Bug描述 | Bug来源 | Bug编号 | 工时 | 负责人 | 提出时间 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 实际完成率 | 遇到问题
下周工作计划(2014年1月24~2014年1月30日)
序号 | 工作内容 | 负责人 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 计划完成率 | 遇到问题
1 | 修改Mysql上线后bug | 吴明 | 2014-01-24 | 2014-01-30