## 20131025
工作日志
WMS2.0部-黄建明 |  | 母项目 | 工作描述 | 开始时间 | 结束时间 | 工作进展 | 其它
本周 (10.21-10.25) | 计划工作 | 体验拣货/分拣现场作业 | 在仓库现场体验了拣货，分拣作业，听取了现场意见，对系统功能进行了适当的调整 | 2013-10-22 | 2013-10-22 | 完成
|  | 跟踪和修改UAT出现的问题 | 对在UAT中出现的问题进行了跟踪和修改，保证UAT按计划实施 | 2013-10-22 | 2013-10-25 | 持续
|  | 参加部门例会 | 参加了本部门的经理层会议 | 2013-10-22 | 2013-10-22 | 完成
|  | 参加技术中心经理会议 | 参加了技术中心的经理会议 | 2013-10-23 | 2013-10-23 | 完成
|  | 报表功能开发需求的确认 | 和前金确认了报表功能开发的需求 | 2013-10-25 | 2013-10-25 | 完成
下周工作计划 (10.28-11.1) |  | 参加公司的技术培训 | 参加公司的主题为"10月28-30日技术大咖分享会"，学习数据库性能调优及开发知识。 | 2013-10-28 | 2013-10-29
|  | 体验调拨和 退供的现场作业 | 在仓库现场体验调拨，退供作业。 | 2013-10-29 | 2013-10-30
|  | 跟踪和修改UAT出现的问题 | 跟踪UAT出现的问题，及时修改和调整，保证UAT胜利进行。 | 2013-10-28 | 2013-11-01
|  | 日志功能改善的需求研讨 | 与辛Sir，林昭讨论日志功能的改善需求，着手日志方面的开发计划和实施。 | 2013-10-30 | 2013-10-30
|  | 报表功能开发的计划 | 制定报表功能开发的计划 | 2013-10-29 | 2013-10-30
|  | 系统性能改善实施 | 实施WMS系统性能的改善 | 2013-10-30 | 2013-10-31

## 20131101
工作日志
WMS2.0部-黄建明 |  | 母项目 | 工作描述 | 开始时间 | 结束时间 | 工作进展 | 其它
本周 (10.28-11.1) | 计划工作 | 跟踪和修改UAT出现的问题 | 对在UAT中出现的问题进行了跟踪和修改，保证UAT按计划实施 | 2013-10-28 | 2013-11-01 | 持续
|  | 体验调拨/退供现场作业 | 在仓库现场体验了调拨，退供作业。 | 2013-10-29 | 2013-10-29 | 完成
|  | 参加公司的技术培训 | 参加公司的主题为"10月28-30日技术大咖分享会"，学习了数据库性能调优知识。 | 2013-10-28 | 2013-10-28 | 完成
|  | 报表功能开发的计划 | 与辛Sir，肖飞，蒋茂生讨论了报表开发方面的开发计划。 | 2013-10-29 | 2013-10-29 | 完成
下周工作计划 (11.4-11.8) |  | 跟踪和修改UAT出现的问题 | 跟踪UAT出现的问题，及时修改和调整，保证UAT胜利进行。 | 2013-11-04 | 2013-11-08 | 持续
|  | 日志功能改善实施 | 着手日志方面的开发计划和实施。 | 2013-11-05 | 2013-10-30 | 完成
|  | WMS系统性能改善实施 | 组织团队，实施WMS系统性能的改善 | 2013-10-29 | 2013-10-30 | 持续