## 20140120
物流信息部WMS2.0部门工作进展情况周报表
部门： |  | 技术中心-物流信息部-WMS2.0部门 |  | 部门负责人：辛增智
本周日期： |  | 2014年1月20日~2014年1月24日 |  | 汇 报 人：XXXX
开发任务
序号 | 工作内容 | 负责人 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 计划用时(小时) | 实际开始时间 | 实际完成时间 | 实际完成率 | 实际用时（小时) | 状态 | 遇到问题
6 | 版本发布处理 | 汪文昌 | 2014-01-23 | 2014-01-23 | 3 | 2014-01-23 | 2014-01-23 | 100% | 3 | 正常
7 | 出库单生成规则详细设计 | 汪文昌 | 2014-01-20 | 2014-01-22 | 16 | 2014-01-20 | 2014-01-22 | 50% | 16 | 延迟
8 | 各模块jar文件整理为Maven做前期准备 | 汪文昌 | 2014-01-22 | 2014-01-22 | 4 | 2014-01-22 | 2014-01-22 | 60% | 4 | 延迟
9 | 退供OQC-周转箱2的商品在周转箱1中扫描，周转箱1点击空了，差异信息页面没有显示该商品条码 问题修改 | 汪文昌 | 2014-01-23 | 2014-01-23 | 5 | 2014-01-23 | 2014-01-23 | 100% | 5 | 正常
10 | 版本发布处理 | 汪文昌 | 2014-01-23 | 2014-01-23 | 3 | 2014-01-23 | 2014-01-23 | 100% | 3 | 正常
Bug修改情况
序号 | Bug描述 | Bug来源 | Bug编号 | 负责人 | 修改人 | 提出时间 | 计划用时(小时) | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 实际用时（小时) | 实际完成率 | 状态 | 遇到问题
1 | 发票打印的时候按发票重发是回一次打印两张发票 | Redmine | 42311 | 王熙 | 王熙 | 2014-01-20 | 1 | 2014-01-20 | 2014-01-20 | 2 | 100% | 正常
2 | 新建入库单入库单类型为空 | Redmine | 40862 | 黄基霖 | 黄基霖 | 2014-01-09 | 2 | 2014-01-09 | 2014-01-20 | 1 | 100% | 正常 | 测试反馈，还是无法生成。我测试成功。黄老师反馈，数据问题，这个问题已经不存在了。
设计书（代码）评审修改情况
序号 | 评审对象 | 对象类型 | 负责人 | 提出时间 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 提出数量 | 完成数量 | 状态 | 遇到问题
1 | XXXX详细设计 | 设计书 | 王熙 | 2014-01-20 | 2014-01-20 | 2014-01-20 | 12 | 10 | 延迟
2 | XXXX详细设计 | 代码 | 汪文昌 | 2014-01-09 | 2014-01-09 | 2014-01-20 | 12 | 12 | 正常 | 测试反馈，还是无法生成。我测试成功。黄老师反馈，数据问题，这个问题已经不存在了。
3 | XXXX详细设计 | 代码 | 张文涛 | 2014-01-20 | 2014-01-20 | 2014-01-21 | 4 | 4 | 正常
4 | XXXX详细设计 | 设计书 | 黄基霖 | 2014-01-22 | 2014-01-22 | 2014-01-22 | 2 | 1 | 延迟 | 修改完成，trunk冻结，等待提交到其他分支上
5 | XXXX详细设计 | 设计书 | 张建军 | 2014-01-14 | 2014-01-14 | 2014-01-14 | 2 | 2 | 正常
下周工作计划(2014年1月26日~2013年1月27日)
序号 | 工作内容 | 负责人 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 计划用时 | 计划完成率 | 备注
1 | wms2.1新功能发票管理 | 王熙 | 2014-01-24 | 2014-01-27 | 16 | 100%
个人感想