## 2012-06-25(明细) (hidden)
|  | 部门： 物流技术 研发部 |  | 汇报人：辛增智
本周工作总结（明细）
组别 | 姓名 | 项目 | 工时 | 完成进度 | 备注
研发 | 蔡秉波 | VI转销售生成任务 | 10 | 100%
|  | 生成调拨单生成任务 | 10 | 95%
|  | 下架异常处理 | 10 | 20%
| 邱锦肖 | 异常移库传接口 | 0 | 0%
|  | 查询是否可取消接口修改 | 1 | 100%
|  | 新WMS RF盘点 | 26 | 80%
|  | 库存调整方法 | 8 | 50%
|  | 修改传B2C接口的类型 | 2 | 100%
| 张邦山 | 调拨OQC及差异确认开发及修改 | 32 | 100%
|  | 退供OQC及差异确认修改 | 6 | 100%
|  | 退供出仓交接开发 | 4 | 90%
|  | 查询一批出仓订单的快递公司 | 1 | 100%
|  | 退供业务与接口数据差异情况确认 | 1 | 100%
|  | EBS数据盘盈 | 3 | 100%
|  | 销售订单打印时间出错检查 | 3 | 100%
|  | 零碎数据查询 |  | 100%
| 冯树漫 | 整理团队周报 | 1 | 100%
|  | 整理扩容项目周报 | 1.5 | 100%
|  | 扩容项目流程讨论 | 8 | 100%
|  | 了解扩容开发情况 | 6 | 100%
|  | 修改扩容项目计划 | 1 | 100%
|  | 扩容项目上线计划会议 | 4 | 100%
|  | 处理WMS查询平台安全整改问题 | 4 | 100%
|  | 盘点对数 | 8 | 100%
|  | 德勤审计 | 10 | 100%
|  | 处理现场问题 | 2 | 100%
|  | 扩容项目进度跟踪及下周工作安排 | 2 | 100%
|  | 准备扩容SIT | 6 | 100%
| 蒋茂生 | 6月9日，处理所有仓订单接口，没订单问题 | 2 | 100%
|  | 华东仓収包业务表，运单号丢失原因调查 | 12 | 100%
|  | 处理华北仓订单接口卡 | 1 | 100%
|  | 在接口程序上增加监控 | 8 | 65%
|  | 新增用接口程序发送发送失败的邮件 | 10 | 50%
|  | 处理华南仓订单接口卡 | 1 | 50%
|  | 帮苏泽伟查成都仓，华南仓和华东仓，客退数据和订单数据调查 | 2 | 100%
|  | Execl文件写入数据库，从数据库还原 | 4 | 100%
|  | 华东仓订单接口故障调查 | 1 | 100%
|  | 配合陈泽部署芳村测试机，wms接口程序部署 | 1 | 100%
| 黄涛 | 扩容项目-RF上架 | 16 | 98%
|  | 扩容项目-RF下架 | 28 | 90%
|  | 审计提数 | 2 | 100%
|  | 6仓WEB平台更新以及日常问题回复 | 2 | 100%
|  | 6仓WEB平台更新以及日常问题回复 | 2 | 100%
| 黄洪辉 | 开发环境搭建，及任务领取 | 12 | 100%
|  | 华北现场问题解决 | 60 | 100%
|  | 退供发邮件写记录增加邮件标题和正文 | 7 | 100%
| 陈勇 | TMS工作交接 | 16 | 100% | 详细了解TMS的数据库表结构
|  | TMS工作交接 | 12 | 100% | 详细了解TMS与WMS、B2C、EBS、CSC系统的接口设计
|  | TMS数据问题跟踪 | 12 | 100%
| 倪琴 | VI转上线操作手册 | 2 | 50% | 测试的已经编写
| 刘春梅 | 客退转VI（移库扫描）,及编写操作手册 | 10 | 100%
|  | 客退收货 | 18 | 70% | 卡在客退收货数据那
|  | 新OA物品请购流程，采购审批流程，提交试用报告 | 1 | 100%
| 李青 | 上架复核和报表加吊牌价显示 | 5 | 100%
|  | 移库扫描 | 4 | 100%
|  | 退供OQC与差异确认 | 3 | 20% | 有Bug,还有部分数据字段未定
|  | 生成退货单 | 6 | 50% | Bug打回，与需求50%以上不符。需重测
|  | RF-组车 | 5 | 80% | 作废功能与需求不符，需求是作废箱号，实现的作废整车
|  | PO、订单组表已导入 | 3 | 100%
实习生 | 叶东海 | 四方对数 | 8 | 100%
|  | 发布订单平均到货时间数据 | 8 | 100%
|  | 每日数据统计 | 8 | 100%
|  | 系统取数测试（协助内审） | 8 | 100%
|  | 工作交接 | 8 | 30%
| 张火英 | 库存调整界面设计和输入校验、输入信息查询、及选择限制 | 32 | 50%
|  | 库位移动界面设计和输入校验、输入信息查询、及选择限制 | 8 | 50%
|  | RF的库存调整和库位移动的页面设计 | 8 | 25%
| 钟广源 | 开发库容项目中WEB平台上的退供单生成界面和生成移库工作 | 10 | 90%
|  | 生成调拨单后台 | 10 | 80%
|  | 修改代码评审提出的问题 | 10 | 70%

## 概要部分
概要信息
责任者 | 开发工作 |  |  |  | Bug数量统计
| 计划分配数量 | 实际完成数量 | 完成率 |  | 发生数量 | 修改完成数量 | 完成率（%） | 工作天数 | Bug发生率
倪爽 | 7 | 5 | 71.43% |  | 6 | 6 | 100% | 18 | 1.6667
张建军 | 11 | 11 | 100% |  | 7 | 7 | 100% | 18 | 1.9444
汪文昌 | 7 | 6 | 85.71% |  | 8 | 5 | 62.5% | 18 | 2.2222
黄建明 | 7 | 6 | 85.71% |  | 4 | 3 | 75% | 18 | 1.1111
吴明 | 11 | 10 | 90.91% |  | 7 | 7 | 100% | 18 | 1.9444
罗金成 | 11 | 11 | 100% |  | 0 | 0
舒志琴 | 5 | 5 | 100% |  | 3 | 3 | 100% | 18 | 0.83333
蒋茂生 | 11 | 9 | 81.82% |  | 1 | 1 | 100% | 18 | 0.27778
总计 | 70 | 63 | 90% |  | 36 | 32 | 88.89% | 18 | 1.4286

## 开发任务统计
物流信息部WMS2.0部门工作进展情况月报表
部门： |  | 技术中心-物流信息部-WMS2.0部门 |  | 部门负责人：辛增智
本月日期： |  | 2013年9月1日~2013年9月30日 |  | 汇 报 人：黄建明
2013年9月01日~2013年9月30日
序号 | 工作内容 | 负责人 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 实际开始时间 | 实际完成时间 | 完成率 | 备注
1 | EIQ筛单JIT是否到货判断 | 倪爽 | 2013-09-09 | 2013-09-10 | 2013-09-13 | 2013-09-16 | 100%
2 | 退供面单退货单号和品牌显示信息异常 | 倪爽 | 2013-09-17 | 2013-09-17 | 2013-09-17 | 2013-09-17 | 100%
3 | OQC打印 | 倪爽 | 2013-09-10 | 2013-09-15 | 2013-09-10 | 2013-09-13 | 100%
4 | 修改分拣OQC匹配用拣货数 | 倪爽 | 2013-09-22 | 2013-09-24 | 2013-09-22 |  | 80% | 可能会引起其他的问题，要从新考虑
5 | 分拣性能调整 | 倪爽 | 2013-09-17 | 2013-09-24 | 2013-09-22 |  | 80%
6 | 出库模块测试 | 倪爽 | 2013-09-22 | 2013-09-22 | 2013-09-22 | 2013-09-22 | 100%
7 | 库内作业模块测试 | 倪爽 | 2013-09-23 | 2013-09-23 | 2013-09-23 | 2013-09-23 | 100%
8 | Redis接口修改 | 张建军 | 2013-09-02 | 2013-09-06 | 2013-09-02 | 2013-09-06 | 100%
9 | 拣货补拣修改 | 张建军 | 2013-09-02 | 2013-09-06 | 2013-09-02 | 2013-09-06 | 100%
10 | Redis文档完善 | 张建军 | 2013-09-02 | 2013-09-06 | 2013-09-02 | 2013-09-06 | 100%
11 | 发票-发票打印 | 张建军 | 2013-09-12 | 2013-09-16 | 2013-09-12 | 2013-09-16 | 100%
12 | 发票-发票冲红功能 | 张建军 | 2013-09-12 | 2013-09-17 | 2013-09-16 | 2013-09-17 | 100%
13 | 发票-打印设置和装载 | 张建军 | 2013-09-17 | 2013-09-17 | 2013-09-18 | 2013-09-18 | 100%
14 | 发票-发票管理功能 | 张建军 | 2013-09-17 | 2013-09-17 | 2013-09-18 | 2013-09-18 | 100%
15 | redis按codeType刷新 | 张建军 | 2013-09-11 | 2013-09-12 | 2013-09-11 | 2013-09-12 | 100%
16 | 出库模块测试 | 张建军 | 2013-09-22 | 2013-09-22 | 2013-09-22 | 2013-09-22 | 100%
17 | 打印页面设计 | 张建军 | 2013-09-22 | 2013-09-24 | 2013-09-22 | 2013-09-24 | 100%
18 | 库内作业模块测试 | 张建军 | 2013-09-23 | 2013-09-23 | 2013-09-23 | 2013-09-23 | 100%
19 | 自动库存分配 | 汪文昌 | 2013-09-06 | 2013-09-10 | 2013-09-06 | 2013-09-10 | 100%
20 | 自动波次运行 | 汪文昌 | 2013-09-11 | 2013-09-13 | 2013-09-11 | 2013-09-13 | 100%
21 | 波次前的取消处理 | 汪文昌 | 2013-09-16 | 2013-09-17 | 2013-09-16 | 2013-09-17 | 100%
22 | 波次定时器配置 | 汪文昌 | 2013-09-18 | 2013-09-18 | 2013-09-18 | 2013-09-18 | 100%
23 | 开发环境整理 | 汪文昌 | 2013-09-16 | 2013-09-24 | 2013-09-24 |  | 80%
24 | 出库模块测试 | 汪文昌 | 2013-09-22 | 2013-09-22 | 2013-09-22 | 2013-09-22 | 100%
25 | 库内作业模块测试 | 汪文昌 | 2013-09-23 | 2013-09-23 | 2013-09-23 | 2013-09-23 | 100%
23 | 配合测试部波次测试 | 黄建明 | 2013-09-02 | 2013-09-20 | 2013-09-02 | 2013-09-20 | 100%
23 | 异常补捡时的库存分配变更 | 黄建明 | 2013-09-05 | 2013-09-05 | 2013-09-05 | 2013-09-05 | 100%
23 | 自动库存上抛设计 | 黄建明 | 2013-09-10 | 2013-09-11 | 2013-09-10 | 2013-09-11 | 100%
24 | 环境部署开发调查 | 黄建明 | 2013-09-16 | 2013-09-19 | 2013-09-16 | 2013-09-19 | 100%
25 | 事务控制的设计整理 | 黄建明 | 2013-09-17 | 2013-09-17 | 2013-09-17 | 2013-09-17 | 100%
25 | 库内作业模块测试和整理 | 黄建明 | 2013-09-23 | 2013-09-23 | 2013-09-23 | 2013-09-23 | 100%
25 | 表索引创建-出库部分 | 黄建明 | 2013-09-22 | 2013-09-27 | 2013-09-24 |  | 20%
26 | 自动退供设计 | 蒋茂生 | 2013-09-02 | 2013-09-02 | 2013-09-02 | 2013-09-02 | 100%
27 | 订单状态反馈给EDB接口设计 | 蒋茂生 | 2013-09-03 | 2013-09-03 | 2013-09-03 | 2013-09-03 | 100%
28 | SCM补货指令接口设计 | 蒋茂生 | 2013-09-04 | 2013-09-04 | 2013-09-04 | 2013-09-04 | 100%
29 | 入库单（SCM出货单）接口设计 | 蒋茂生 | 2013-09-05 | 2013-09-05 | 2013-09-05 | 2013-09-05 | 100%
30 | 波次匹配接口设计 | 蒋茂生 | 2013-09-05 | 2013-09-05 | 2013-09-05 | 2013-09-05 | 100%
31 | 异常分拣设计 | 蒋茂生 | 2013-09-06 | 2013-09-06 | 2013-09-06 | 2013-09-06 | 100%
32 | 异常订单登记查询设计 | 蒋茂生 | 2013-09-06 | 2013-09-06 | 2013-09-06 | 2013-09-06 | 100%
33 | 样品出库、样品退库、礼品出库、正品转赠品、自有库存转销售下发接口 | 蒋茂生 | 2013-09-06 | 2013-09-10 | 2013-09-10 | 2013-09-11 | 100%
34 | po收货上抛b2c设计 | 蒋茂生 | 2013-09-09 | 2013-09-09 | 2013-09-09 | 2013-09-09 | 100%
35 | scm出库单生成wms入库单设计 | 蒋茂生 | 2013-09-09 | 2013-09-09 | 2013-09-09 | 2013-09-09 | 100%
36 | 上抛调拨单接口设计 | 蒋茂生 | 2013-09-10 | 2013-09-10 | 2013-09-10 | 2013-09-10 | 100%
37 | 接收调拨单接口设计 | 蒋茂生 | 2013-09-11 | 2013-09-11 | 2013-09-11 | 2013-09-11 | 100%
38 | 配合测试部测试po收货上抛EBS | 蒋茂生 | 2013-09-12 | 2013-09-12 | 2013-09-12 | 2013-09-12 | 100%
39 | 配合肖飞做UAT接口部署和po接口 | 蒋茂生 | 2013-09-13 | 2013-09-13 | 2013-09-13 | 2013-09-13 | 100%
40 | 配合UAT测试 | 蒋茂生 | 2013-09-16 | 2013-09-30 | 2013-09-16 | 2013-09-30 | 50%
41 | 配合测试部测试 | 蒋茂生 | 2013-09-16 | 2013-09-30 | 2013-09-16 |  | 50%
42 | 出库测试 | 蒋茂生 | 2013-09-21 | 2013-09-21 | 2013-09-21 | 2013-09-21 | 100%
43 | 报表框架搭建 | 蒋茂生 | 2013-09-18 | 2013-09-25 | 2013-09-18 |  | 80%
44 | 报表设计 | 蒋茂生 | 2013-09-22 | 2013-09-30 | 2013-09-24 |  | 10%
45 | 异常订单补拣生成 | 吴明 | 2013-08-31 | 2013-09-02 | 2013-09-02 | 2013-09-02 | 100%
46 | 需求：退供单生成只有部分类型PO可以退供 | 吴明 | 2013-09-05 | 2013-09-06 | 2013-09-05 | 2013-09-06 | 100%
47 | 增加redis日志记录 | 吴明 | 2013-09-02 | 2013-09-06 | 2013-09-04 | 2013-09-04 | 100%
48 | 需求：退供单生成页面翻页不丢失勾选记录 | 吴明 | 2013-09-02 | 2013-09-06 | 2013-09-05 | 2013-09-05 | 100%
49 | 异常订单明细缺货查询 | 吴明 | 2013-09-09 | 2013-09-10 | 2013-09-09 | 2013-09-10 | 100%
50 | 接口共通处理-收货上架上抛接口 | 吴明 | 2013-09-09 | 2013-09-11 | 2013-09-10 | 2013-09-11 | 100%
51 | 周转箱增加USERTYPE维护 | 吴明 | 2013-09-09 | 2013-09-17 | 2013-09-12 | 2013-09-12 | 100%
52 | 退供单生成预留未分配订单 | 吴明 | 2013-09-09 | 2013-09-17 | 2013-09-12 | 2013-09-17 | 100%
53 | 退供单自动生成 | 吴明 | 2013-09-09 | 2013-09-17 | 2013-09-13 | 2013-09-13 | 100%
54 | 数据字典增加isSysCreated标志 | 吴明 | 2013-09-18 | 2013-09-18 | 2013-09-18 | 2013-09-18 | 100%
55 | 调拨单生成(按库存) | 吴明 | 2013-09-18 | 2013-09-26 | 2013-09-22 |  | 30%
56 | 自动退供 | 罗金成 | 2013-09-03 | 2013-09-03 | 2013-09-03 | 2013-09-03 | 100%
57 | 订单状态反馈给EDB | 罗金成 | 2013-09-05 | 2013-09-06 | 2013-09-05 | 2013-09-06 | 100%
58 | 修复接口控制台问题（1：tab页和显示内容对不上。2：增加全部启动全部停止按钮） | 罗金成 | 2013-09-06 | 2013-09-06 | 2013-09-06 | 2013-09-06 | 100%
59 | SCM补货指令接口 | 罗金成 | 2013-09-07 | 2013-09-09 | 2013-09-07 | 2013-09-09 | 100%
60 | 订单取消查询接口由webservice调用改为http调用 | 罗金成 | 2013-09-10 | 2013-09-10 | 2013-09-10 | 2013-09-10 | 100%
61 | 上传调拨单接口 | 罗金成 | 2013-09-11 | 2013-09-11 | 2013-09-11 | 2013-09-12 | 100%
62 | 下载调拨单接口 | 罗金成 | 2013-09-12 | 2013-09-13 | 2013-09-13 | 2013-09-16 | 100%
63 | 下载调拨单接口 | 罗金成 | 2013-09-16 | 2013-09-17 | 2013-09-17 | 2013-09-17 | 100%
64 | 接口异常处理梳理及实现 | 罗金成 | 2013-09-18 | 2013-09-30 | 2013-09-18 |  | 100% | 已完成文档
65 | 出库测试 | 罗金成 | 2013-09-21 | 2013-09-21 | 2013-09-21 | 2013-09-21 | 100%
66 | 库存调整测试 | 罗金成 | 2013-09-23 | 2013-09-23 | 2013-09-23 | 2013-09-23 | 100%
67 | 订单状态变更日志记录和传接口方法 bug修改 | 舒志琴 | 2013-09-01 | 2013-09-01 | 2013-09-01 | 2013-09-01 | 100%
68 | 波次匹配接口开发 | 舒志琴 | 2013-09-02 | 2013-09-06 | 2013-09-02 | 2013-09-06 | 2013-09-06
69 | 入库单（SCM出货单）接口开发 | 舒志琴 | 2013-09-09 | 2013-09-11 | 2013-09-10 | 2013-09-13 | 2013-09-13
70 | 库存管理（上线管理、下线管理）内测 | 舒志琴 | 2013-09-23 | 2013-09-23 | 2013-09-23 | 2013-09-23 | 2013-09-23
71 | 项目内测问题管理(库内作业）文档归总整理 | 舒志琴 | 2013-09-24 | 2013-09-24 | 2013-09-24 | 2013-09-24 | 2013-09-24

## Bug统计
物流信息部WMS2.0部门工作进展情况月报表
部门： |  | 技术中心-物流信息部-WMS2.0部门 |  |  | 部门负责人：辛增智
本月日期 |  | 2013年9月1日~2013年9月30日 |  |  | 汇 报 人：黄建明
序号 | Bug描述 | Bug来源 | 负责人 | 提出时间 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 完成率 | 备注
1 | 退供OQC条码作废后查询装箱记录表数据异常 | Redmine | 倪爽 | 2013-09-09 | 2013-09-10 | 2013-09-10 | 100%
2 | 退供OQC点击条码作废时界面异常 | Redmine | 倪爽 | 2013-09-09 | 2013-09-09 | 2013-09-09 | 100%
3 | 分拣完成，订单头状态不对 | Redmine | 倪爽 | 2013-09-10 | 2013-09-10 | 2013-09-10 | 100%
4 | 退供面单打印后，OUB_SHIP_CONTAINER_DETAIL.USER_DEF2不会为CLOSED | Redmine | 倪爽 | 2013-09-16 | 2013-09-16 | 2013-09-16 | 100%
5 | 退供面单地取值错误 | Redmine | 倪爽 | 2013-09-05 | 2013-09-05 | 2013-09-05 | 100%
6 | 摘果拣货—拣货时，拣货周转箱会判断周转箱状态和当前使用用户，但是分拣完只把周转箱状态置为0，当前用户不清空 | BugZilla | 倪爽 | 2013-09-06 | 2013-09-06 | 2013-09-22 | 100%
7 | 退供出仓发邮件附件（大货退货明细表）报错 | Redmine | 张建军 | 2013-09-06 | 2013-09-06 | 2013-09-06 | 100%
8 | 退供拣货补拣有库存时界面报错 | Redmine | 张建军 | 2013-09-16 | 2013-09-16 | 2013-09-16 | 100%
9 | [波次管理]波次查看数据调整 | Redmine | 张建军 | 2013-09-23 | 2013-09-23 | 2013-09-24 | 100%
10 | 退供OQC周转箱点击完成了周转箱未完全清空 | Redmine | 张建军 | 2013-09-23 | 2013-09-24 | 2013-09-24 | 100%
11 | [波次管理]波次管理一览界面 | Redmine | 张建军 | 2013-09-23 | 2013-09-24 | 2013-09-24 | 100%
12 | 退供出仓交接逻辑变更 | Redmine | 张建军 | 2013-09-23 | 2013-09-24 | 2013-09-24 | 100%
13 | 摘果拣货—拣货界面，“库位”、“货品”、“描述”等属性与属性值距离过大。导致有些信息在RF枪上需要使用左右滚轴才能显示完全 | BugZilla | 张建军 | 2013-09-16 | 2013-09-23 | 2013-09-24 | 100%
14 | 波次运行-SESSION无法关闭 | Redmine | 汪文昌 | 2013-09-09 | 2013-09-09 | 2013-09-10 | 100%
15 | 领单报错 | Redmine | 汪文昌 | 2013-09-12 | 2013-09-12 | 2013-09-13 | 100%
16 | 库位分配规则分配策略新增变量设置时报错 | Redmine | 汪文昌 | 2013-09-13 | 2013-09-13 | 2013-09-14 | 100%
17 | [波次定时]启动按钮显示 | Redmine | 汪文昌 | 2013-09-23 | 2013-09-25
18 | [工作管理规则]工作类型显示不正确 | Redmine | 汪文昌 | 2013-09-23 | 2013-09-25
19 | 波次管理—波次运行后，前台界面自动刷新，方便查看波次运行情况 | BugZilla | 汪文昌 | 2013-09-17 | 2013-09-17 | 2013-09-22 | 100%
20 | 工作创建工作—分组条件和排序条件，下拉框太短，配置条件无法全部显示 | BugZilla | 汪文昌 | 2013-09-18 | 2013-09-25
21 | 波次管理—波次取消后，波次状态改为初始状态（100），但是波次内没有订单。此时波次仍在波次管理界面，并且可以运行，运行失败 | BugZilla | 汪文昌 | 2013-09-18 | 2013-09-27 |  | 0% | 需要设计讨论
23 | 库存调整上抛EBS接口接口：edb抓取不到数据 |  | 蒋茂生 | 2013-09-13 | 2013-09-13 | 2013-09-13 | 100%
24 | Bug 8574 - 数据字典新增类型时，新增失败，前台包js错误 |  | 吴明 | 2013-09-17 | 2013-09-17 | 2013-09-17 | 100%
25 | 生成的退供单的订单头和明细表中的仓库编码的选择与工作的不一致 |  | 吴明 | 2013-09-04 | 2013-09-04 | 2013-09-04 | 100%
26 | 批量退供导出页面未显示导入数据的信息，需将导入的信息显示在界面上 |  | 吴明 | 2013-09-06 | 2013-09-06 | 2013-09-06 | 100%
27 | 生成退供单，需要将退供单号显示在界面上，且界面显示数据清空， 焦点停留在界面输入采购单一栏 |  | 吴明 | 2013-09-13 | 2013-09-13 | 2013-09-13 | 100%
28 | 批量退供单生成查询的退供单异常，在三退的生成的时候未对退供单的状态进行判断，点击生单按钮的时候也未进行任何判断，界面子生单成功后需要显示退供单号，采购单号可以不显示，另外显示成功后界面需要清空 |  | 吴明 | 2013-09-13 | 2013-09-13 | 2013-09-13 | 100%
29 | oub_shipment_detail.SHIPMENT_LINE_NO在退供单生成的时候字段值为空，导致拣货的时候报错,为NULL值 |  | 吴明 | 2013-09-11 | 2013-09-11 | 2013-09-11 | 100%
30 | 异常订单上架—扫描一个已经被占用的库位，系统提示“库存已经被占用”，但是没有清空已经扫描的库位号 |  | 吴明 | 2013-09-23 | 2013-09-23 | 2013-09-23 | 100%
31 | 【波次匹配接口】对于接口表INF_B2C_JIT_MATCH_S中的priority=1的记录没有进入业务表INV_IMMEDIATE_REQUEST |  | 舒志琴 | 2013-09-20 | 2013-09-20 | 2013-09-20 | 100%
32 | 【波次匹配接口】数据到达接口表INF_B2C_JIT_MATCH_S，process_state和priority字段都为空，业务表INV_IMMEDIATE_REQUEST无数据 |  | 舒志琴 | 2013-09-21 | 2013-09-21 | 2013-09-21 | 100%
33 | 基础数据------货品界面.货品的连接图片地址字段在货品维护界面没有显示。 bas_item.pic_url字段 |  | 舒志琴 | 2013-09-22 | 2013-09-22 | 2013-09-22 | 100%
22 | 波次管理—运行波次，创建工作时，工作创建规则里的排序条件只能选取一条，导致创建工作时ROUTE_PARAM4为多值的订单分开，在一个工作占用两个或多个订单 |  | 黄建明 | 2013-09-16 | 2013-09-17 | 2013-09-17 | 100%
22 | 波次管理—波次加入波次后运行，运行完成后取消波次。再加入波次，运行后系统报错：出库单分配失败，原因为分配时产生了异常（null） |  | 黄建明 | 2013-09-16 | 2013-09-17 | 2013-09-17 | 50% | 从现象来看，是调用写Log的时候， 产生异常了，还在确认中。
22 | 异常补拣任务生成时,launchNo没有清空 |  | 黄建明 | 2013-09-03 | 2013-09-04 | 2013-09-04 | 100%
22 | 退供拣货补拣有库存时界面报错 |  | 黄建明 | 2013-09-03 | 2013-09-04 | 2013-09-04 | 100%